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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  (พ.ศ.๒๕๖6  -  ๒๕70)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

         งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว







อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช                 


คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อนึ่ง  สำหรับงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ได้มีฝ่ายนโยบายและแผน  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักปลัด อบต. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเล่มนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  จะเป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นประจำในทุกปี  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
       




คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
สารบัญ
        เรื่อง 










หน้า

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล



 ๑  

แบบที่  ๑









 ๔

แบบที่  ๒









  ๕  

แบบที่  ๓ /๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์



  ๙  
๑

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย


สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

-  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก



จำนวน

๓
คน

-  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน

๒
คน

-  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน

๒
คน

-  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง



จำนวน

๒
คน

-  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก



จำนวน

๒
คน


โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ


ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ  ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้  จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
           ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๒๙  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้
๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามผล  (Monitoring)
การติดตามนั้น  จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น Cant  Chart  ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการดำเนินการในช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน
๒
การประเมินผล  (Evaluation )


การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standart  criteria) และตัวชี้วัด  (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน  ๒  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ


การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ


การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ


การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่


การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

๑.  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่  อย่างไร

๒.  ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  การเบิกจ่ายล่าช้า  ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค  และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้

๓. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา  รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
๔. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  มีหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง    โดยมี  งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การติดตามผลจะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ  และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป
๓
วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตาม


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  โดยงานนโยบายและแผนได้กำหนดติดตามผลโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส  พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่  ใช้งบประมาณเท่าใด  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ  กำลังดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  หรืออื่น ๆ แล้ว  สรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด  ตามที่ตั้งไว้ในแผน
รูปแบบการติดตามผล
งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานสัดส่วนการดำเนินงาน  และความก้าวหน้าของโครงการนั้น
๔


แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  โดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๑๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 
      ท้องถิ่น
	(
	

	๑๑.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
      จังหวัด
	(
	


๕


แบบที่  ๒  แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ   เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม – กันยายน ปีถัดไป  หรือ  รายไตรมาส
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 
( ๑ )  ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม )

( ๒)  ไตรมาสที่  ๒  (  มกราคม – มีนาคม )
( ๓ )  ไตรมาสที่  ๓ ( เมษายน – มิถุนายน )
( ๔ ) ไตรมาสที่  ๔  ( กรกฎาคม – กันยายน )
ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่  ๑  ๒๕๖6
	ปีที่  ๒  ๒๕๖7
	ปีที่  ๓  ๒๕๖8
	ปีที่  4  ๒๕๖9
	ปีที่  5  ๒๕70
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬานันทนาการ
	52
	6,724,4๐๐.-
	52
	6,๔8๓,32๐
	52
	8,072,24๐
	52
	7,989,824
	52
	6,609,715


	196
	35,7๕๙,499.-

	๒.  ด้านสาธารณสุข
	๑0
	๓9๐,๐๐๐.-
	10
	39๐,๐๐๐.-
	10
	39๐,๐๐๐.-
	10
	39๐,๐๐๐.-
	10
	39๐,๐๐๐.-
	๕6
	1,9๕๐,000.-

	๓.  ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	๑6
	๑๓,638,๔๐๐.
	๑6
	13,447,200
	16
	๑3,4๐2,2๐๐.-
	16
	๑3,6๐2,2๐๐.-
	16
	๑3,8๐2,2๐๐.-
	80
	66836,000.-

	๔.  ด้านเศรษฐกิจ
	19
	7๘๕,๐๐๐.-
	19
	26๕,๐๐๐.-
	๑9
	1,275,000
	๑9
	1,11๕,000.-
	19
	605,000
	95
	4,045,000.-

	๕.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	191
	372,871,๐๐๐.
	191
	350,๕07,๐๐๐.-
	๑๙1
	238,๘54,๐๐๐.
	๑๙1
	213,574,๐๐๐.-
	191
	192,450,000
	955
	1,550,730,000

	๖.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย
	11
	1,282,๕๐๐
	11
	1,022,500
	11
	1,022,500
	11
	1,022,500
	11
	1,980,000.-
	55
	6,368,100.-

	๗. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรม ชาติ
	5
	1๕๐,๐๐๐.-
	5
	15๐,๐๐๐.-
	5
	15๐,๐๐๐.-
	5
	15๐,๐๐๐.-
	5
	15๐,๐๐๐.-
	25
	750,000

	๘.  ด้านการบริหารจัดการ
	14
	๑,860,๐๐๐.-
	14
	๑,860,๐๐๐.-
	14
	๑,868,๐๐๐.-
	๑4
	๑,868,๐๐๐.-
	14
	๑,868,๐๐๐.-
	70
	9,124,๐๐๐.-

	รวม
	318
	397,217,900
	318
	373,719,920
	318
	265,160,๐๐๐.-
	318
	239,417,324.-
	318
	216,693,215
	1,446
	1,674,๕16,599.-


๖
๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่  ๑  ๒๕๖6
	ปีที่  ๒  ๒๕๖7
	ปีที่  ๓  ๒๕๖8
	ปีที่  4  ๒๕๖9
	ปีที่  5  ๒๕70
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬานันทนาการ
	52
	6,724,4๐๐.-
	52
	6,๔8๓,32๐
	52
	8,072,24๐
	52
	7,989,824
	52
	6,609,715


	196
	35,7๕๙,499.-

	๒.  ด้านสาธารณสุข
	๑0
	๓9๐,๐๐๐.-
	10
	39๐,๐๐๐.-
	10
	39๐,๐๐๐.-
	10
	39๐,๐๐๐.-
	10
	39๐,๐๐๐.-
	๕6
	1,9๕๐,000.-

	๓.  ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	๑6
	๑๓,638,๔๐๐.
	๑6
	13,447,200
	16
	๑3,4๐2,2๐๐.-
	16
	๑3,6๐2,2๐๐.-
	16
	๑3,8๐2,2๐๐.-
	80
	66836,000.-

	๔.  ด้านเศรษฐกิจ
	19
	7๘๕,๐๐๐.-
	19
	26๕,๐๐๐.-
	๑9
	1,275,000
	๑9
	1,11๕,000.-
	19
	605,000
	95
	4,045,000.-

	๕.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	191
	372,871,๐๐๐.
	191
	350,๕07,๐๐๐.-
	๑๙1
	238,๘54,๐๐๐.
	๑๙1
	213,574,๐๐๐.-
	191
	192,450,000
	955
	1,550,730,000

	๖.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย
	11
	1,282,๕๐๐
	11
	1,022,500
	11
	1,022,500
	11
	1,022,500
	11
	1,980,000.-
	55
	6,368,100.-

	๗. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรม ชาติ
	5
	1๕๐,๐๐๐.-
	5
	15๐,๐๐๐.-
	5
	15๐,๐๐๐.-
	5
	15๐,๐๐๐.-
	5
	15๐,๐๐๐.-
	25
	750,000

	๘.  ด้านการบริหารจัดการ
	14
	๑,860,๐๐๐.-
	14
	๑,860,๐๐๐.-
	14
	๑,868,๐๐๐.-
	๑4
	๑,868,๐๐๐.-
	14
	๑,868,๐๐๐.-
	70
	9,124,๐๐๐.-

	รวม
	318
	397,217,900
	318
	373,719,920
	318
	265,160,๐๐๐.-
	318
	239,417,324.-
	318
	216,693,215
	1,446
	1,674,๕16,599.-


7
๕.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (ณ วันที่  31 ตุลาคม  ๒๕66)
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	.การศึกษา  ประเพณี  วัฒนธรรมและกีฬานันทนาการ
	50
	34.40
	-
	-
	2
	0.80
	-
	-
	-
	-
	52
	13.70

	๒.ด้านสาธารณสุข
	8
	5.50
	-
	-
	2
	0.80
	-
	-
	-
	-
	10
	2.60

	๓.ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	15
	10.30
	-
	-
	2
	0.80
	-
	-
	-
	-
	17
	4.40

	๔.ด้านเศรษฐกิจ
	5
	3.40
	-
	-
	14
	6.0
	-
	-
	-
	-
	19
	5.0

	๕.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	46
	31.70
	3
	100
	201
	87.0
	-
	-
	-
	-
	250
	65.90

	๖.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	6
	4.10
	-
	-
	6
	2.50
	-
	-
	-
	-
	12
	3.10

	๗.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5
	3.40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	1.30

	๘.การบริหารจัดการและการปกครอง
	10
	6.80
	-
	-
	4
	1.7
	-
	-
	-
	-
	14
	3.6

	รวม
	145
	38.20
	3
	0.70
	231
	60.90
	-
	-
	-
	-
	379
	100
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕66 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

จากการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ประจำปีงบประมาณ ๒๕66  จำนวนโครงการทั้งหมด  376  โครงการ  ที่ได้ดำเนินการ  125  โครงการ คิดเป็น  33.20   เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ  251  โครงการ คิดเป็น  66.70  เปอร์เซ็นต์  จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์  คือ
1. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ มี  52  โครงการ  ได้ดำเนินการ  30  โครงการ  คิดเป็น  57.60  เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้ดำเนินการ  22  โครงการ    คิดเป็น  22.0 เปอร์เซ็นต์  

2. ด้านสาธารณสุขมี  10  โครงการ ได้ดำเนินการ  8  โครงการ  คิดเป็น  80.00  เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ    
     2  โครงการ  คิดเป็น  20.  เปอร์เซ็นต์
3. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม มี  17  โครงการ  ได้ดำเนินการ  15  โครงการ  คิดเป็น  88.20   เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้ดำเนินการ  2  โครงการ  คิดเป็น  11.70  เปอร์เซ็นต์
4. ด้านเศรษฐกิจมี  19  โครงการ ได้ดำเนินการ  5  โครงการ คิดเป็น  26.30  เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ  14  โครงการ  คิดเป็น  73.60  เปอร์เซ็นต์
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  247  โครงการ ได้ดำเนินการ  46  โครงการ คิดเป็น  18.60    เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้ดำเนินการ  201  โครงการ  คิดเป็น  81.30  เปอร์เซ็นต์
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัยมี  12  โครงการ  ได้ดำเนินการ  6  โครงการ คิดเป็น  50.00  เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้ดำเนินการ  6  โครงการ  คิดเป็น  50.00  เปอร์เซ็นต์
7. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมี  5  โครงการ ได้ดำเนินการ  5  โครงการ คิดเป็น  100   เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้ดำเนินการ  -    โครงการ คิดเป็น  -  เปอร์เซ็นต์
8. ด้านการบริหารจัดการ  มี  14  โครงการ ได้ดำเนินการ  10  โครงการ คิดเป็น  71.40  เปอร์เซ็นต์  
ไม่ได้ดำเนินการ  4  โครงการ  คิดเป็น  28.50  เปอร์เซ็นต์
    สรุป  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากเกินไป งบประมาณที่ลงพัฒนาในพื้นที่มีจำนวนน้อยมาก  ควรบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ในตำบล ด้านการศึกษาโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินธัมมังอยากให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดหาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเล่น เพื่อให้เด็กได้ใช้ในการออกกำลังกายต่อไป  ผู้บริหารท้องถิ่นควรบริหารงบประมาณในแต่ละปีให้ทันเวลาจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้พัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  การดูแลทรัพย์สินขององค์กรนั้นผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้มีความพร้อมที่จะบริการประชาชนในตำบลได้ทันที 

ข้อเสนอแนะ

- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดเวทีประชาคมตามลำดับความสำคัญไว้แล้ว เพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลให้มากที่สุด
             (ลงชื่อ)   สุชีพ  อักษรคง
                      (นายสุชีพ  อักษรคง)
                ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
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คำชี้แจง  : เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
             ๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


:   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
             ๒.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน


            :  วันที่  31  ตุลาคม    ๒๕66
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ  พ.ศ.๒๕66
            ๓.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฎอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	๑.  ด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  กีฬาและนันทนาการ
	52
	30

	๒.    ด้านสาธารณสุข
	10
	8

	๓.  ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	๑7
	15

	๔.  การพัฒนาเศรษฐกิจ
	19
	5

	๕.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	247
	46

	๖.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย
	12
	6

	๗.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	5
	5

	๘.  การบริหารจัดการ
	๑4
	10

	จำนวน
	376
	125
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ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงาน


๔.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๒๐
	๕๖.๖๖
	๒๓.๓๓

	๒.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๒๖.๖๖
	๕๔.๖๖
	๑๘.๖๖

	๓.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๓๒.๖๖
	๖๐.๖๖
	๖.๖๖

	๔.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๑๖.๖๖
	๕๐.๖๖
	๓๒.๖๖

	๕.  ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	๒๘.๖๖
	๓.๓๓
	๘

	๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๒๕.๓๓
	๓๔.๖๖
	๑๐

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	๒๓.๓๓
	๖๐
	๑๖.๖๖

	๘.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๓๖.๖๖
	๕๘.๖๖
	๔.๖๖

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๓๐
	๕๒.๖๖
	๑๗.๓๓

	สรุปรวม
	๒7.๖๖
	5๗.๙๙
	๑2.๓๒
























































แบบที่  ๑





การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ


ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช





     แบบที่  ๒  











การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ


ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช








แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

















