รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  (พ.ศ.๒๕๕๖  -  ๒๕๕๘)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

         งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว







อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช                 

คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อนึ่ง  สำหรับงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวได้มีฝ่ายนโยบายและแผน  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานปลัด อบต. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเล่มนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  จะเป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.                 แม่เจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นประจำในทุกปี  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
       




คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
สารบัญ
        เรื่อง 










หน้า

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล



   ๑

แบบที่  ๑                                                                                                          ๔

แบบที่  ๒                                                                                                          ๕

แบบที่  ๓ /๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์                                           ๑๑



   
๑
การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย


สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

-  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก



จำนวน

๓
คน

-  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน

๒
คน

-  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน

๒
คน

-  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง



จำนวน

๒
คน

-  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก



จำนวน

๒
คน


โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ


ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ  ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้  จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
           ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้
.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๒
การติดตามผล  (Monitoring)
การติดตามนั้น  จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น Cant  Chart  ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี  มีการดำเนินการในช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน


การประเมินผล  (Evaluation )


การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standart  criteria) และตัวชี้วัด  (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน  ๒  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ


การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ


การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ


การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่


การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

.  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่  อย่างไร

๒.  ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  การเบิกจ่ายล่าช้า  ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค  และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้

๓. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา  รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
๔. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

๓
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  มีหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง    โดยมี  งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การติดตามผลจะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ  และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป
วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตาม


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  โดยงานนโยบายและแผนได้กำหนดติดตามผลโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส  พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่  ใช้งบประมาณเท่าใด  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ  กำลังดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  หรืออื่น ๆ แล้ว  สรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด  ตามที่ตั้งไว้ในแผน
รูปแบบการติดตามผล
งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานสัดส่วนการดำเนินงาน  และความก้าวหน้าของโครงการ  นั้น
๔



แบบที่    การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  โดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากจัดทำและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่    คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 
      ท้องถิ่น
	(
	

	.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
      จังหวัด
	(
	

	๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
	(
	

	๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
	(
	

	๔.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
	(
	

	๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ( ความถี่ :  ปีละ    ครั้ง )
	(
	


๕


แบบที่  ๒  แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ   เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม – กันยายน ปีถัดไป  หรือ  รายไตรมาส
ส่วนที่   ข้อมูลทั่วไป
.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 
(  )  ไตรมาสที่   (ตุลาคม – ธันวาคม )

( ๒)  ไตรมาสที่  ๒  (  มกราคม – มีนาคม )
( ๓ )  ไตรมาสที่  ๓ ( เมษายน – มิถุนายน )
( ๔ ) ไตรมาสที่  ๔  ( กรกฎาคม – กันยายน )
ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓  ปี

๓.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓  ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่  ๑  ๒๕๕๖
	ปีที่  ๒  ๒๕๕๗
	ปีที่  ๓  ๒๕๕๘
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬานันทนาการ
	๒๒
	๕,๘๔๕,๔๖๐.-
	๒๑
	๕,๘๔๗,๐๐๐.-
	๒๑
	๕,๘๘๘,๐๐๐.-
	๖๔
	๑๗,๕๗๐,๔๖๐.-

	๒.  ด้านสาธารณสุข
	๖
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๖
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๖
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๑๘
	๙๙๐,๐๐๐.-

	๓.  ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	๑๔
	๙,๗๗๗,๘๐๐.-
	๑๓
	๑๐,๒๐๕,๘๐๐.-
	๑๓
	๑๐,๖๕๙,๘๐๐.-
	๔๐
	๓๐,๖๔๓,๔๐๐.-

	๔.  ด้านเศรษฐกิจ
	๑๕
	๑,๑๐๐,๐๐๐.-
	๑๕
	๙๒๐,๐๐๐.-
	๑๑
	๖๙๐,๐๐๐.-
	๔๑
	๒,๗๑๐,๐๐๐.-

	๕.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	๒๔
	๓,๕๕๐,๐๐๐.-
	๑๙
	๒,๗๐๐,๐๐๐.-
	๒๒
	๓,๐๐๐,๐๐๐.-
	๖๕
	๙,๒๕๐,๐๐๐.-

	๖.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย
	๖
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๖
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๖
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๑๘
	๒,๘๘๐,๐๐๐.-

	๗.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๑๓๕,๐๐๐.-
	๔
	๘๕,๐๐๐.-
	๔
	๘๕,๐๐๐.-
	๑๒
	๓๐๕,๐๐๐.-

	๘.  ด้านการบริหารจัดการ
	๘
	๙๑๕,๐๐๐.-
	๖
	๘๐๕,๐๐๐.-
	๖
	๘๐๕,๐๐๐.-
	๒๐
	๒,๕๒๕,๐๐๐.-

	รวม
	๙๙
	๒๒,๖๑๓,๒๖๐.-
	๙๐
	๒๑,๘๕๒,๘๐๐.-
	๘๙
	๒๒,๔๑๗,๘๐๐.-
	๒๗๘
	๖๖๘๘๓,๘๖๐.-


๖
๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่  ๑  ๒๕๕๖
	ปีที่  ๒  ๒๕๕๗
	ปีที่  ๓  ๒๕๕๘
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬานันทนาการ
	๒๒
	๕,๘๔๕,๔๖๐.-
	๒๑
	๕,๘๔๗,๐๐๐.-
	๒๑
	๕,๘๘๘,๐๐๐.-
	๖๕
	๑๗,๕๗๐,๔๖๐.-

	๒.  ด้านสาธารณสุข
	๖
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๖
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๖
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๑๘
	๙๙๐,๐๐๐.-

	๓.  ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	๑๔
	๙,๗๗๗,๘๐๐.-
	๑๓
	๑๐,๒๐๕,๘๐๐.-
	๑๓
	๑๐,๖๕๙,๘๐๐.-
	๔๐
	๓๐,๖๔๓,๔๐๐.-

	๔.  ด้านเศรษฐกิจ
	๑๕
	๑,๑๐๐,๐๐๐.-
	๑๕
	๙๒๐,๐๐๐.-
	๑๑
	๖๙๐,๐๐๐.-
	๔๑
	๒,๗๑๐,๐๐๐.-

	๕.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	๒๔
	๓,๕๕๐,๐๐๐.-
	๑๙
	๒,๗๐๐,๐๐๐.-
	๒๒
	๓,๐๐๐,๐๐๐.-
	๖๕
	๙,๒๕๐,๐๐๐.-

	๖.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย
	๖
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๖
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๖
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๑๘
	๒,๘๘๐,๐๐๐.-

	๗.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๑๓๕,๐๐๐.-
	๔
	๘๕,๐๐๐.-
	๔
	๘๕,๐๐๐.-
	๑๒
	๓๐๕,๐๐๐.-

	๘.  ด้านการบริหารจัดการ
	๘
	๙๑๕,๐๐๐.-
	๖
	๘๐๕,๐๐๐.-
	๖
	๘๐๕,๐๐๐.-
	๒๐
	๒,๕๒๕,๐๐๐.-

	รวม
	๙๙
	๒๒,๖๑๓,๒๖๐.-
	๙๐
	๒๑,๘๕๒,๘๐๐.-
	๘๙
	๒๒,๔๑๗,๘๐๐.-
	๒๗๘
	๖๖๘๘๓,๘๖๐.-


๗
๕.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  (ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖)
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	.การศึกษา  ประเพณี  วัฒนธรรมและกีฬานันทนาการ
	๒๐

	๒๐.๒๐

	-
	-
	๒
	๒.๐๒
	-
	-
	-
	-
	๒๒

	๒๒.๒๒


	๒.ด้านสาธารณสุข
	๖
	๖.๐๖
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	๖
	๖.๐๖

	๓.ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	๑๑
	๑๑.๑๑
	-
	-
	๓
	๓.๐๓
	-
	-
	-
	-
	๑๔
	๑๔.๑๔

	๔.ด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	๑๕
	๑๕.๑๕
	-
	-
	-
	-
	๑๕
	๑๕.๑๕

	๕.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	๒๓

	๒๓.๒๓

	-
	-
	๑
	๑.๐๑
	-
	-
	-
	-
	๒๔

	๒๔.๒๔


	๖.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๖

	๖.๐๖

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	๖

	๖.๐๖


	๗.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๔

	๔.๐๔

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	๔

	๔.๐๔


	๘.การบริหารจัดการและการปกครอง
	๖
	๖.๐๖
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	๖
	๖.๐๖

	รวม
	๗๖
	๗๖.๘
	-
	-
	๒๑
	๒๑.๒๑
	-
	-
	-
	-
	๙๙
	-


๘
๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๖  (ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖)
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	.  การศึกษา ประเพณี  วัฒนธรรม  และกีฬานันทนาการ
	๕,๘๔๕,๔๖๐.-
	๑๒.๙๗
	-
	-
	๕,๘๔๕,๔๖๐.-
	๑๒.๙๗

	๒.  ด้านสาธารณสุข  
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๐.๗๓
	-
	-
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๐.๗๓

	๓.  ด้านชุมชนละสวัสดิการสังคม
	๙,๗๗๗,๘๐๐.-
	๒๑.๗๐
	-
	-
	๙,๗๗๗,๘๐๐.-
	๒๑.๗๐

	๔.  พัฒนาเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	๕.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	๓,๕๕๐,๐๐๐.-
	๗.๙๐
	-
	-
	๓,๕๕๐,๐๐๐.-
	๗.๙๐

	๖.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๒.๑๓
	-
	-
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๒.๑๓

	๗.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑๓๕,๐๐๐.-
	๐.๒๙
	-
	-
	๑๓๕,๐๐๐.-
	๐.๒๙

	๘.  การบริหารจัดการและการปกครอง
	๙๑๕,๐๐๐.-
	๒.๐๓


	-
	-
	๙๑๕,๐๐๐.-
	๒.๐๓



	รวม
	๒๑,๕๑๓,๒๖๐.-
	๔๗.๗๕
	-
	-
	๒๑,๕๑๓,๒๖๐.-
	๔๗.๗๕


       ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑.   โครงการในแผนพัฒนาสามปีที่ได้บรรจุโครงการไว้ไม่สามารถนำมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่


๒.    ประชาชนในตำบลโดยเฉพาะหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนาซึ่งเป็นแหล่งชุมชน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีน้อย 
                   ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยไว้เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันทีสัปดาห์ละ  ๒-๓  คืน  
            ๓.    ผู้บริหารท้องถิ่นต้องดำเนินการในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีภัยพิบัติต่างๆ  ควรมีการประชุม  อปพร.ทุกเดือน  เน้นในเรื่องการแต่งกายให้เป็นระเบียบ  อุปกรณ์ให้มีความพร้อม  การพูดจาของ  อปพร.  ให้มีความเหมาะสมในการบริการประชาชนในตำบล

๔.    การดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  ก่อนที่จะลงดำเนินการผู้บริหารท้องถิ่นควรแจ้งผู้นำหมู่บ้าน  ประชาชนในหมู่บ้านให้ทราบก่อนดำเนินการ

๖.    ในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นต้องส่งเสริม  มโนราห์  เพลงบอก   และกลองยาวด้วย  ในงานวันแม่แห่งชาติให้เน้นการแสดงของนักเรียนในตำบลที่เกี่ยวกับแม่  การแสดงอย่าให้ยืดเยื้อในเรื่องเวลา  ในการตัดสินเพลงร้องเรือคณะกรรมการตัดสินต้องเน้นเรื่องแม่เป็นสาระสำคัญในการตัดสิน 

๗.    ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดแข่งขันกีฬาของ  อบต.เพียง  ๓   วันก็พอ  เพื่อประหยัดงบประมาณและประชาชนในตำบลจะได้ไม่เบื่อ  
  ๙

๘.    ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีมาตรการกับผู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องขยะให้ชัดเจน  ในเรื่องภาษีให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
                   ตรวจสอบแต่ละปีให้ถูกต้อง  จะได้นำเงินมาพัฒนาต่อไป    
(ลงชื่อ)...........................................................
     (นายลำดวน  ศรีไสยเพชร)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
๑๐
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

จากการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนโครงการทั้งหมด  ๙๙  โครงการ  ที่ได้ดำเนินการ  ๗๖  โครงการ คิดเป็น  ๗๖.๘๐  %  จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์  คือ
1. ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ  ๒๒  โครงการ  ดำเนินการแล้ว  ๒๐    โครงการ  คิดเป็น  ๒๐.๒๐  %
2. ด้านสาธารณสุข  ๖  โครงการ  ดำเนินการแล้ว  ๖  โครงการ  คิดเป็น  ๖.๐๖  %
3. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม  ๑๔  โครงการ  ดำเนินการแล้ว  ๑๑  โครงการ  คิดเป็น  ๑๑.๑๑  %
4. ด้านเศรษฐกิจ  ๑๕  โครงการ  ไม่ได้ดำเนินการ
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  ๒๔  โครงการ  ดำเนินการแล้ว  ๒๓  โครงการ คิดเป็น  ๒๓.๒๓   %
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย  ๖  โครงการ  ดำเนินการแล้ว  ๖  โครงการ คิดเป็น  ๖.๐๖   %
7. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ๔  โครงการ ดำเนินการแล้ว  ๔  โครงการ คิดเป็น ๔.๐๔   %
8. ด้านการบริหารจัดการและการปกครอง  ๖  โครงการ  ดำเนินการแล้ว  ๖  โครงการ คิดเป็น  ๖.๐๖  %
สรุป  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  จำนวนโครงการ/แผนงาน  ยังมีมากอยู่แต่งบประมาณที่ดำเนินการมีอยู่จำกัด  ฉะนั้นในการดำเนินการในปีต่อไปให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญต่อโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์กรด้วย  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ข้อเสนอแนะ
1. ควรดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนาซึ่งเป็นแหล่งชุมชนสัปดาห์ละ  ๒-๓  คืน  

2. ควรมีการประชุม  อปพร.ทุกเดือน  เน้นในเรื่องการแต่งกายให้เป็นระเบียบ  อุปกรณ์ให้มีความพร้อม  การพูดจาของ  อปพร.  ให้มีความเหมาะสมในการบริการประชาชนในตำบล
3.  ในเรื่องการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  ก่อนที่จะลงดำเนินการควรแจ้งผู้นำหมู่บ้าน  ประชาชนในหมู่บ้านให้ทราบก่อนดำเนินการ
4. ควรส่งเสริม  มโนราห์  เพลงบอก   และกลองยาวด้วย  ในงานวันแม่แห่งชาติควรเน้นการแสดงของนักเรียนในตำบลที่เกี่ยวกับแม่  การแสดงอย่าให้ยืดเยื้อในเรื่องเวลา  ในการตัดสินเพลงร้องเรือคณะกรรมการตัดสินต้องควรเรื่องแม่เป็นสาระสำคัญในการตัดสิน
5. ควรจัดแข่งขันกีฬาของ  อบต.เพียง  ๓   วันก็พอ  เพื่อประหยัดงบประมาณและประชาชนในตำบลจะได้ไม่เบื่อ 
6.  ควรมีมาตรการกับผู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องขยะให้ชัดเจน  ในเรื่องภาษีควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                    
      ตรวจสอบให้ชัดเจน    
๑๑

คำชี้แจง  : เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง  หลังสิ้นปีงบประมาณ
ส่วนที่    ข้อมูลทั่วไป
             .  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


:   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
             ๒.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน


            :  วันที่       ๒๕๕๖ 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖
            ๓.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฎอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	๑.  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม  และนันทนาการ
	๒๒
	๒๐

	๒.    ด้านสาธารณสุข
	๖
	๖

	๓.  ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	๑๔
	๑๑

	๔.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
	๑๕
	-

	๕.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	๒๔
	๒๓

	๖.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย
	๖
	๖

	๗.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๔

	๘.  ด้านการบริหารจัดการ
	๘
	๖

	จำนวน
	๙๙
	๗๖


๑๒
ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงาน


๔.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๒๕
	๕๖.๖๖
	๒๓.๓๓

	๒.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๒๗.๖๐
	๕๔.๖๖
	๘.๖๖

	๓.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๓๒.๖๖
	๖๐.๖๖
	๖.๖๖

	๔.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๖.๖๖
	๕๐.๖๖
	๓๒.๖๖

	๕.  ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	๒๘.๖๖
	๓.๓๓
	๘

	๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๒๕.๓๓
	๓๔.๖๖
	๐

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	๒๓.๓๓
	๖๐
	๖.๖๖

	๘.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๓๖.๖๖
	๕๘.๖๖
	๔.๖๖

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๓๐
	๕๒.๖๖
	๗.๓๓

	สรุปรวม
	๒๗.๖๒
	๔๗.๙๙
	๕.๓๒


การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ


ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช





การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ


ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช








แบบที่ ๑ 





     แบบที่  ๒  














แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

















