แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558 - 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
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1. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 58 7,448,500        57 7,748,500        55 7,398,500        170 22,595,500      

* ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 40 6,275,500          40 6,325,500           40 6,375,500           120 18,976,500        

* สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี 12 693,000             11 693,000              10 593,000              33 1,919,000          

* ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 6 480,000             6 730,000              5 430,000              17 1,640,000          

2.ด้านสาธารณสุข

* สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 7 470,000          8 520,000           8 520,000           23 1,510,000       

3.ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 13 6,760,000        11 6,532,000        11 8,375,800        35 21,667,800     

* ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 9 480,000             7 200,000              7 200,000              23 880,000             

* สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 4 6,280,000          4 6,332,000           4 8,175,800           12 20,787,800        

4.ด้านเศรษฐกิจ

* ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ 16 990,000          14 1,020,000        13 1,060,000        43 3,070,000       

5.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

* ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 35 19,094,000      32 18,150,000       28 13,890,000       95 51,134,000      

6.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 7 1,060,000        6 960,000           6 960,000           19 2,980,000       

* สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 400,000             1 300,000              1 300,000              3 1,000,000          

* สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน 5 660,000             5 660,000              5 660,000              15 1,980,000          

7.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

* สร้างจิตสำนึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4 135,000          4 85,000            4 85,000            12 305,000         

8.ด้านการบริหารจัดการ

* สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 9 1,125,000        8 1,015,000        8 1,015,000        25 3,155,000       

รวม 149 37,062,500      140 36,010,500       133 33,284,300       422 106,357,300    

ปีงบประมาณ  2558 ปีงบประมาณ  2559 ปีงบประมาณ  2560 รวม  3  ปี


งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
สารบัญ
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บทที่  1

บทนำ
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี  คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยยุทธศาสตร์หนึ่งๆ อาจมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งกิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวยึดหลักการวางแผนการพัฒนา  เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการต่างๆซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) มีสภาพความพร้อมในด้านความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ รูปแบบ รายละเอียดทางเทคนิค รวมถึงผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ  เพื่อสามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่นำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป
ลักษณะของแผนสามปี
เป็นเอกสารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ
เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี
เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
เมื่อมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว จึงเป็นขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่  1   การเตรียมการจัดทำแผน
ฝ่ายนโยบายและแผนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์  ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  
ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได้บูรณาการกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมร่วมระหว่างประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป ที่ประชุมจะร่วมพิจารณาทบทวนดูว่ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายังมีความเหมาะสมหรือไม่  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไปสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์มาเป็นกรอบก็ได้รวมทั้งกำหนดโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบ  ซึ่งมีวิธีการคัดเลือก ดังนี้
2.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา หากมีความเชื่อมโยง และสนับสนุนกันได้ก็กำหนดห้วงเวลาการดำเนินงานที่สอดรับกัน
2.2 พิจารณานำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินงานของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำ
2.3 จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนั้นก็จัดลำดับโครงการไว้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป   ในกรณีของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจต้องใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานกว่าสามปี จึงต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องระยะยาวด้วย
2.4 การพิจารณากำหนดกิจกรรม  จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
2) ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
3) ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนั้นๆ
     เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะแยกประเภทของโครงการ ดังนี้
(1) โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีขีดความสามารถดำเนินการเอง
(2) โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
(3) โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  อันเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ และมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาอยู่แล้ว)

ขั้นตอนที่  3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ประเมินผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา
2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน
3) การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา  เนื่องจากภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนา ที่หลากหลายล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในการดำเนินการ  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยต่างกัน
4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงเวลาสามปี  โดยมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และได้ร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะต้องดำเนินการ ตามแนวทางที่คัดเลือกในประเด็น ดังนี้
4.1 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนด  เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรม ที่ครบถ้วน
4.2 จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
4.3 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมในด้านกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
4.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จากความจำเป็นเร่งด่วน โดยมองถึงขีดความสามารถ ทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดำเนินการ
ขั้นตอนที่  5  การจัดทำรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทำรายละเอียดในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผลที่คากว่าจะได้รับ  ทั้งนี้จะเน้นรายละเอียดของกิจกรรมในช่วงปีแรกเพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
ขั้นตอนที่  6  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  นำรายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ได้จากขั้นตอนที่ 5 ร่างแผนพัฒนาสามปีนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีให้ผู้บริหารนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น   เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้รวมถึงแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอดำเนินการต่อไป
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
ข้อมูลทางกายภาพ
 สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางทิศตะวันตกของอำเภอเชียรใหญ่ ระยะทาง 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ 31,250 ไร่ หรือ ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร   มีถนนสายนครศรีธรรมราช-สงขลา และสายเชียรใหญ่-ชะอวด  ตัดผ่านกลางพื้นที่  มีอาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลท้องลำเจียก ตำบลสวนหลวง

ทิศใต้

ติดต่อกับ
แม่น้ำปากพนัง-ชะอวด  อำเภอชะอวด

ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
แม่น้ำปากพนัง-ชะอวด  ตำบลการะเกด

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอชะอวด
ประกอบด้วย 10  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่  1
 บ้านคงคาล้อม

กำนันสมยศ
ชูโฉม

หมู่ที่  2
 บ้านบางด้วน

ผู้ใหญ่ประวิมส์
นุ่นแก้ว

หมู่ที่  3
 บ้านน้ำบ่อ

ผู้ใหญ่ชลอ
เอี่ยมสุทธิ์

หมู่ที่  4
 บ้านท่าดินแดง

ผู้ใหญ่มานพ
แป้นทอง

หมู่ที่  5
 บ้านเนินธัมมัง

ผู้ใหญ่ชัยยา
กลางบน

หมู่ที่  6
 บ้านทุ่งขวัญแก้ว

ผู้ใหญ่ทนง
ทองสงฆ์

หมู่ที่  7
 บ้านบ่อล้อ

ผู้ใหญ่ยิ่งยศ
ชูดวง

หมู่ที่  8
 บ้านในวัง

ผู้ใหญ่บุญธรรม
บุญยรัตน์

หมู่ที่  9
 บ้านบางดี

ผู้ใหญ่สมเกียรติ
กองทอง

หมู่ที่  10 บ้านบ่อหมู่

ผู้ใหญ่สำรวล
เมืองจีน
สภาพภูมิประเทศ
ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินพรุ น้ำเปรี้ยว  ทำนาไม่ค่อยได้ผลใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์  บางส่วนเป็นดินทรายอ่อนเหมาะสำหรับปลูกพืช  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดซึ่งเป็นป่าสงวน  มีแม่น้ำปากพนังไหลผ่านพื้นที่ตลอดแนว   แบ่งพื้นที่ออกเป็น  3   ส่วน
ส่วนที่ 1  เป็นเนินทรายแก้ว ดินปนทราย เหมาะแก่การปลูกมะพร้าว และพืชผักต่างๆ ได้แก่ หมู่ที่  3, 7, 9, 10

ส่วนที่ 2  เป็นดินเหนียว แหล่งน้ำจืด เหมาะแก่การทำนาปลูกข้าว ไร่นาสวนผสม  ได้แก่ หมู่ที่  4, 8

ส่วนที่ 3  เป็นที่ราบ ป่าเสม็ด ดินเปรี้ยว น้ำเปรี้ยวถึงฤดูฝนน้ำท่วมขัง  เหมาะแก่การประมงน้ำจืดหาปลาธรรมชาติ  ปัจจุบันเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา พืชเศรษฐกิจชุมชน  ได้แก่ หมู่ที่  1, 2, 5, 6

สภาพภูมิอากาศ
ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อยู่ในเขตมรสุม มี 2 ฤดู  คือ
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มกราคม  ช่วงที่ฝนตกชุกมากเพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ คือ เดือนพฤศจิกายน - มกราคม
ฤดูร้อน เริ่ม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน  เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง ประกอบกับกระแสลมพัดจากทางใต้ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น  อากาศร้อนและแห้งแล้ง
ข้อมูลพื้นฐาน 

        ประชากร
          
[image: image2.emf]หมู่ที่ หมู่บ้าน รวมทั้งหมด จำนวนครัวเรือน

ชาย หญิง (คน) ทั้งหมด

1  บ้านคงคาล้อม 305 321 626 189

2  บ้านบางด้วน 293 296 589 191

3  บ้านน้ำบ่อ 389 417 806 256

4  บ้านท่าดินแดง 324 315 639 330

5  บ้านเนินธัมมัง 378 376 754 212

6  บ้านทุ่งขวัญแก้ว 337 343 680 242

7  บ้านบ่อล้อ 575 632 1,207 589

8  บ้านในวัง 465 438 903 267

9  บ้านบางดี 310 333 643 204

10  บ้านบ่อหมู่ 289 324 613
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3,665 3,795 7,460 2,659

จำนวนประชากร

รวมทั้งหมด



                              (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ วันที่  3  เมษายน 2557)

สภาพทางเศรษฐกิจ
พื้นฐานเศรษฐกิจของตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อยู่ในภาคเกษตรกรรมเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่นเป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำทางการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ คือ แม่น้ำปากพนัง  คลองฆ้อง  และคลองขวาง รวมทั้งมี คูส่งน้ำ 26 สาย อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม รับจ้าง  และค้าขายเป็นบางส่วน มีธุรกิจชุมชนในตำบล คือ

โรงงานอิฐ





3
แห่ง
โรงงานโอ่ง





3
แห่ง
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง




3
ราย
โรงสี





4
โรง
ตลาด





2
แห่ง
สถานบริการน้ำมันและก๊าซ



3
แห่ง
โรงแรมและสถานบริการ



2
แห่ง
โรงงานทำท่อซีเมนต์




3
แห่ง
โรงกลึง





3
แห่ง
ร้านค้าของชำ




39
ราย
ร้านขายอาหาร




10
ราย
อู่ซ่อม จักรยานยนต์  รถยนต์  ตรวจสภาพรถ

5
แห่ง
ร้านตัดผม เสริมสวย




5
ราย
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ



2
แห่ง
จำหน่ายพันธ์ไม้ อุปกรณ์การเกษตร


3
แห่ง
บริการล้างอัดฉีด (คาร์แคร์)



3
แห่ง
โรงานสกัดน้ำมันปาล์ม



1
แห่ง
ธนาคาร (ธกส.)




1
แห่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียรใหญ่ 


1
แห่ง
การศึกษา
การศึกษาในเขตตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วย
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัดท้องถิ่น
2
ศูนย์
2) โรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่  3  จำนวน  6  โรงเรียน
(1) โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
(2) โรงเรียนบ้านบางด้วน
(3) โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
(4) โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
(5) โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว
(6) โรงเรียนวัดบ่อล้อ
3) โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12   จำนวน  1  โรง คือ โรงเรียนเชียรใหญ่
4)
ศูนย์การเรียนรู้  4  แห่ง

(1)   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

(2)   ศูนย์เรียนรู้การทอผ้า บ้านคงคาล้อม

(3)   ศูนย์ทอผ้าบ้านบางงู

(4)   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
     5)  โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน  จำนวน  1  โรง  คือ  โรงเรียนจิรวิทย์พิทยา
วัดในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

1. วัดแม่เจ้าอยู่หัว  

หมู่ที่   3


2. วัดบ่อล้อ


หมู่ที่   4


3. วัดเทพรักษ์


หมู่ที่   8


4. วัดบางเนียน  


หมู่ที่   2


5. สำนักสงฆ์สันติธรรมวราราม
หมู่ที่   5

วัดร้างในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  

1. วัดบางลิง


หมู่ที่   7


2. วัดกุฎ


หมู่ที่   7


3. วัดกลาง


หมู่ที่   10


4. วัดแหลม


หมู่ที่   10


5. วัดนางทองจันทร์

หมู่ที่   3


6. วัดบางม่วง


หมู่ที่   9


7. วัดคงคาเลี้ยว (คงคาล้อม)
หมู่ที่   1
สาธารณสุข
ในเขตตำบลแม่เจ้าอยู่หัว มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  2  แห่ง  คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่เจ้าอยู่หัวบ้านบ่อล้อ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่เจ้าอยู่หัวบ้านเนินธัมมัง
สถานพยาบาลเอกชน      2 
แห่ง
ร้านขายยา

2       
แห่ง
คลินิกแพทย์

1
แห่ง
คลินิกทันตกรรม

1
แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  มีป้อมยามตำรวจ 1  แห่ง ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และมีศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำตำบล  ซึ่งมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำศูนย์ฯ ตลอด 24  ชั่วโมง  มีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ  ปรับปรุงพื้นที่  ให้มีความน่าอยู่อาศัย  เอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย
1) การคมนาคมขนส่ง
มีทางหลวงแผ่นดิน สายที่ 4017 นครศรีธรรมราช – สงขลา เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่สามารถใช้เป็นเส้นทางไปนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีรถประจำทางสายนครศรีธรรมราช – สงขลา และนครศรีธรรมราช – หาดใหญ่  ให้บริการ  และทางหลวง สายที่ 408  สายเชียรใหญ่ – ชะอวด  ตัดผ่านกลางพื้นที่  ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมไปยังอำเภอเชียรใหญ่และชะอวดได้  และแยกไปศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ที่หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งขวัญแก้ว  
การคมนาคมภายในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  มีถนน  103  สาย   เป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวโดยตรง  คือ
(1) ถนนคอนกรีต
10
สาย
(2) ถนนหินคลุก

63
สาย
(3) ถนนลูกรัง

22
สาย
(4) ถนนดิน

7
สาย
(5) ถนนลาดยาง

1
สาย
2) แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำสาธารณะในตำบลเพื่อการเกษตรและประมง  มีแม่น้ำลำคลอง 19  สาย  และคูส่งน้ำ 26  สาย   สระน้ำสาธารณะ  5  แห่ง 
3) การไฟฟ้า
การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าภูมิภาค อำเภอเชียรใหญ่  ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในพื้นที่  จำนวน  247 จุด  ครอบคลุมถนนสายสำคัญทุกหมู่บ้าน  และมีผู้ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 11  ครัวเรือน
4) การประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว มีกิจการประปาเป็นของตนเอง เป็นประปาบาดาล  10  แห่งและประปาผิวดิน 1 แห่ง  ให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  หมู่ 1  ผู้ใช้น้ำ 96 ราย หมู่  2  ผู้ใช้น้ำ 98 ราย หมู่ 3 ผู้ใช้น้ำ 180 ราย  หมู่ 4 ผู้ใช้น้ำ 124 ราย  หมู่ 5 ผู้ใช้น้ำ 126 ราย  หมู่ 6 ผู้ใช้น้ำ 150 ราย  หมู่ 7 ผู้ใช้น้ำ 440ราย  หมู่ 8  ผู้ใช้น้ำ 191 ราย  หมู่ 9 ผู้ใช้น้ำ 132 ราย  หมู่ 10 ผู้ใช้น้ำ 119 ราย   รวมผู้ใช้บริการ  1,656  ราย  
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  มี
(1) ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน


1
แห่ง
(2) โทรศัพท์  ในเขตพื้นที่มีชุมสายโทรศัพท์

2
แห่ง
(3) หอกระจายข่าว  ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
10
แห่ง
(4) หนังสือพิมพ์  ในเขตพื้นที่มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ครบ ทุกหมู่บ้าน
(5) โทรทัศน์  ในพื้นที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ทุกช่องจากส่วนกลาง  เกือบ 100%  
(6) อินเตอร์เน็ต  อบต.แม่เจ้าอยู่หัว มีเว็บไซด์ของ อบต. www.maechaoyuhou.go.th บริการให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการดูข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานของ อบต.
ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม
โครงสร้างทางสังคม คือ โครงสร้างที่มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทิศทางที่ดีขึ้น
· ทำให้มีการศึกษาที่ดีขึ้น
· ทำให้มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
· ให้มีการประกอบอาชีพสุจริต
· มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย
· มีความรักความผูกพันในชาติ และท้องถิ่นของตนเอง
· มีสภาพแวดล้อมที่ดี
· มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
· วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
บริการสาธารณะในตำบล
	ที่
	รายการ
	จำนวน
	สถานที่ตั้ง

	1
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
	2
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ 5
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อล้อ หมู่ที่ 7

	2
	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
	4
	ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  หมู่ที่ 5
ศูนย์เรียนรู้การทอผ้า บ้านคงคาล้อม  หมู่ที่ 1
ศูนย์ทอผ้าบ้านบางงู  หมู่ที่ 2
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว หมู่ที่ 7

	3
	ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
	1
	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว หมู่ที่ 7

	4
	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
	1
	หมู่ที่ 7  บ้านบ่อล้อ

	5
	ป้อมยามตำรวจ
	1
	ป้อมยามตำรวจบ้านบ่อล้อ

	6
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	2
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เจ้าอยู่หัว  หมู่ที่ 7 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินธัมมัง  หมู่ที่ 5

	7
	โรงเรียนระดับอนุบาล
	1
	โรงเรียนจิรวิทย์พิทยา  หมู่ที่ 10

	8
	โรงเรียนระดับประถมศึกษา
	6
	โรงเรียนบ้านคงคาล้อม หมู่ที่ 1
โรงเรียนบ้านบางด้วน  หมู่ที่ 2          
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ   หมู่ที่ 3
โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง  หมู่ที่ 5
โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว  หมู่ที่ 6
โรงเรียนวัดบ่อล้อ   หมู่ที่ 7

	9
	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
	1
	โรงเรียนเชียรใหญ่  หมู่ที่ 7

	10
	วัด/สำนักสงฆ์
	5
	วัดบางเนียน  หมู่ที่ 2
วัดแม่เจ้าอยู่หัว  หมู่ที่ 3

วัดบ่อล้อ  หมู่ที่ 4
วัดเทพรักษ์  หมู่ที่ 8
สำนักสงฆ์สันติวราราม หมู่ที่ 5

	11
	แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
	2
	ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  หมู่ที่ 5
วัดแม่เจ้าอยู่หัว  หมู่ที่ 3
ลองแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ หมู่ที่  9   


1)ประชากร
ประชากรในเขตตำบลแม่เจ้าอยู่หัว มีทั้งหมด 7,460 คน  ชาย 3,665 คน หญิง 3,795 คน จำนวนครัวเรือน  2,659  ครัวเรือน
2) การศึกษา
การศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสังกัดท้องถิ่น 

2
ศูนย์
จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา



130
คน
จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบ่อล้อ
92
คน
จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินธัมมัง

38
คน
(2) โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3  จำนวน
   6   โรงเรียน
จำนวนครู  อาจารย์




58
คน
จำนวนห้องเรียน





53
ห้อง
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา


876
คน
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านคงคาล้อม


102
คน
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านบางด้วน


46
คน
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ


163
คน
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง


112
คน
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว


132
คน
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนวัดบ่อล้อ


321
คน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  โรงเรียน  คือ โรงเรียนเชียรใหญ่
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา


1,800
คน
จำนวน ครู  อาจารย์




86
คน
จำนวนห้องเรียน





45
ห้อง
3) สาธารณสุข
การบริการสาธารณสุขในเขตตำบลแม่เจ้าอยู่หัว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) 2 แห่ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต.แม่เจ้าอยู่หัว

4
คน


        ลูกจ้างของ รพ.สต.แม่เจ้าอยู่หัว

2
คน



เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต. บ้านเนินธัมมัง

2
คน

        ลูกจ้างของ รพ.สต.แม่เจ้าอยู่หัว

1
คน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเมืองการบริหาร
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  โดยฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง มีหน้าที่  กำหนดนโยบาย  แนวทางการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการสนองความต้องการประชาชน
ลักษณะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
· ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ความพอใจของประชาชนคือเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
· ความต้องการของประชาชนในเขตตำบลแม่เจ้าอยู่หัวเป็นตัวกำหนดทิศทางในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
· นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ คอยอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหา
· สร้างความสุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบในการบริหารงาน
· ประชาชนในเขตตำบลแม่เจ้าอยู่หัว มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
· ยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล คือโปร่งใส มีคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน
1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
· ฝ่ายบริหาร  ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ประกอบด้วย
(1) นายชนวีร์
    ซุ่นอินทร์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
(2) นายภักดี
    ม้าแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
(3) นายสมศักดิ์    สงสว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
(4) นายธีรยุทธ์     เรืองโรจน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
· ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง กฎหมายได้กำหนดให้ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว มี 20 คน ประกอบด้วย
(1) นายสนั่น
จงไกรจักร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม.2)

(2) นายถาวร   คำนวณ  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม.1)
(3) นายสุชาติ
แก้วหนูนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  1

(4) นายสัญญา
ดีทองอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  2

(5) นายจำเริญ
ทองเกลี้ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  3
(6) นายณรงค์
ถาวรนุวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  3

(7) นายนิยม  มากชุมพล 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  4
(8) นายจรัญ
หนูทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  4

(9) นายสนชัย  จงไกรจักร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  5
(10) นายสำอาง
เจี้ยงยี่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  5
(11) นายศรายุธ
 สุขศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  6

(12) นายนิคม
 คงทองอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  6
(13) นายปรีชา
 เดชสุทธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  7

(14) นางสาวอารี  แซ่ก่วน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  7

(15) นางกัลยา
 ทรัพย์มาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  8

(16) นายอดุลย์
 หนูทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  8

(17) นายอนนท์
 ชูเพชร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  9
(18) นายไพฑูรย์  ษารักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  9

(19) นายสมเกียรติ  พุธร้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  10
(20) นายอิ่น     มีแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  10
(21) นายชัยวัฒน์  สิทธิศักดิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ปลัด  อบต.)  
2) โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  
โครงสร้างส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 [image: image1.jpg]
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2556

2557

2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

(

ผลผลิตโครงการ

)

(

บาท

)

(

บาท

)

(

บาท

)

รับผิดชอบ

55

ก่อสร้างถนน คสล

. 

สาย

เพื่อให้การคมนาคม

ถนน คสล

.

สายชลประทาน

-

1,000,000

  -

  -  

ราษฎรสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

ชลประทาน 

-

ร

.

ร

.

บ้านน้ำบ่อ

สัญจรไปมาสะดวก

ร

.

ร

.

บ้านน้ำบ่อ

อบจ

.

หน่วยงานอื่น

ได้รวดเร็วปลอดภัย

56

ก่อสร้างถนน คสล

. 

สายบ้าน

เพื่อให้การคมนาคม

ถนนคสล

.

กว้าง 

4 

ม

.

ยาว 

2

,

000 

ม

.

4,000,000

  -

  -  

ราษฎรสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

เยื้อง หมู่ 

4 

เชื่อมบ้านวังนุ้ย

สัยจรไปมาสะดวก

หนา 

0

.

15 

ม

. 

ไหล่ทางหินคลุก

หน่วยงานอื่น

ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

หมู่ที่ 

8 

กว้างข้างละ 

0

.

5 

ม

. 

57

ก่อสร้างถนน คสล

.

สายสภา 

เพื่อให้การคมนาคม

ถนนคสล

.

กว้าง 

4 

ม

.

ยาว 

1

,

000 

ม

.

2,000,000

  -

  -  

ราษฎรสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

พัฒนา หมู่ 

7 

บ้านบ่อล้อ

สัยจรไปมาสะดวก

หนา 

0

.

15 

ม

. 

ไหล่ทางหินคลุก

หน่วยงานอื่น

ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กว้างข้างละ 

0

.

5 

ม

. 

58

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง

เพื่อให้การคมนาคม

ท่อเหลี่ยม  

2  

ช่องประตู  

500,000

  -

  -  

ราษฎรสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

 บางงู

สัญจรไปมาสะดวก

ระยะทาง 

12  

ม

.

ชลประทาน

ได้รวดเร็วปลอดภัย

59

ก่อสร้างถนน คสล

.

สาย 

เพื่อให้การคมนาคม

ถนน คสล

.

สายธารน้ำใจ

2,200,000

220,000

  -  

ราษฎรสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

ธารน้ำใจ ม

.

7

สัญจรไปมาสะดวก

อบจ

.

หน่วยงานอื่น

อบจ

.

หน่วยงานอื่น

ได้รวดเร็วปลอดภัย

60

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื่อแก้ปัญหาไฟแสงสว่าง

ติดตั้งไฟสป๊อตไลท์บริเวณ

500,000

  -  

  -  

สนามกีฬาประจำตำบลมี

ส่วนโยธา

สนามกีฬาประจำตำบล

สนามกีฬาเวลากลางคืน

สนามกีฬาประจำตำบล

การกีฬา

ไฟส่องสว่าง

61

ออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน

เพื่อให้ประชาชนมีที่ดิน

ทุกหมู่บ้าน

500,000

500,000

500,000

ประชาชนมีเอกสารสิทธิ

ส่วนโยธา

ทำกิน

สปก

.

สปก

.

สปก

.

ที่ดินทำกิน

62

โฉนดชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน

โฉนดชุมชน

1,000,000

  - 

  -  

ประชาชนสามารถใช้

ส่วนโยธา

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

หน่วยงานอื่น

ประโยชน์จากโฉนดชุมชน

57

ก่อสร้างถนน คสล

.

สายหนองหอย

เพื่อให้การคมนาคม

ถนนคสล

.

กว้าง 

4 

ม

.

ยาว 

1

,

000 

ม

.

2,000,000

  -

  -  

ราษฎรสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

8

หมู่ 

8

สัยจรไปมาสะดวก

หนา 

0

.

15 

ม

. 

ไหล่ทางหินคลุก

หน่วยงานอื่น

ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กว้างข้างละ 

0

.

5 

ม

. 

งบประมาณและที่มา
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โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 58 7,448,500        57 7,748,500        55 7,398,500        170 22,595,500      

* ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 40 6,275,500          40 6,325,500           40 6,375,500           120 18,976,500        

* สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี 12 693,000             11 693,000              10 593,000              33 1,919,000          

* ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 6 480,000             6 730,000              5 430,000              17 1,640,000          

2.ด้านสาธารณสุข

* สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 7 470,000          8 520,000           8 520,000           23 1,510,000       

3.ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 13 6,760,000        11 6,532,000        11 8,375,800        35 21,667,800     

* ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 9 480,000             7 200,000              7 200,000              23 880,000             

* สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 4 6,280,000          4 6,332,000           4 8,175,800           12 20,787,800        

4.ด้านเศรษฐกิจ

* ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ 16 990,000          14 1,020,000        13 1,060,000        43 3,070,000       

5.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

* ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 35 19,094,000      32 18,150,000       28 13,890,000       95 51,134,000      

6.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 7 1,060,000        6 960,000           6 960,000           19 2,980,000       

* สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 400,000             1 300,000              1 300,000              3 1,000,000          

* สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน 5 660,000             5 660,000              5 660,000              15 1,980,000          

7.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

* สร้างจิตสำนึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4 135,000          4 85,000            4 85,000            12 305,000         

8.ด้านการบริหารจัดการ

* สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 9 1,125,000        8 1,015,000        8 1,015,000        25 3,155,000       

รวม 149 37,062,500      140 36,010,500       133 33,284,300       422 106,357,300    

ปีงบประมาณ  2558 ปีงบประมาณ  2559 ปีงบประมาณ  2560 รวม  3  ปี
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1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  946   คน 4,888,000 4,918,000 6,738,800 ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน สำนักปลัด

ผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามขั้น ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รับเบี้ยยังชีพ บันได ทุกเดือน

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ   191   คน 1,110,000 1,120,000 1,131,000 ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน สำนักปลัด

ผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยความพิการ ได้รับเบี้ยความพิการทุก

รับเบี้ยความพิการ รายละ 500บาท/เดือน  เดือน

3 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIVผู้ติดเชื้อ HIV   12  คน 82,000 94,000 106,000 ผู้ติดเชื้อHIV ผู้ป่วยโรคเอส์ สำนักปลัด

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ขึ้น ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน

ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ รายละ 500บาท/เดือน 

4 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ  สนับสนุนสวัสดิการใน สมทบกองทุนสวัสดิการ 200,000 200,000 200,000 ส่งเสริมสวัสดิการใน สำนักปลัด

ชุมชนระดับตำบล ตำบล ตำบล ตำบล

งบประมาณและที่มา
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7 ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  ม.2  เพื่อให้การสัญจรไปมาเว ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 170,000   -   - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

  ลากลางคืนปลอดภัย ปลอดภัยขึ้น

8 ก่อสร้างถนนสายบางงู  - บ้าน เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนลูกรังสายบางงู - บ้านทองนวล 450,000   -   - การสัญจรไปมา กองช่าง

ทองนวล ม.2 คมนาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น

9 ยกระดับถนนสายทองนวล -  เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนสายทองนวล - โคกโหนด - 1,500,000   -   การสัญจรไปมา กองช่าง

โคกโหนด ม.2 คมนาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายทอน  เพื่อแก้ปัญหาการ ถม คสล.สายทอนหม้อ - ถนนแม่ - 2,500,000 - การสัญจรไปมา กองช่าง

หม้อ - แม่ขวัญแก้ว 2    ม.2 คมนาคม ขวัญแก้ว 2 สะดวกปลอดภัยขึ้น

11 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำอุปโภคอย่าง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน   -   300,000   -  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่ว กองช่าง

ม.2 ทั่วถึง ถึงทุกครัวเรือน

12 บุกเบิกถนนสายเกาะโรงเหล็กเพื่อแก้ปัญหาการ บุกเบิกถนนสายเกาะโรงเหล็ก -  -   -  750,000 การสัญจรไปมา กองช่าง

 - ถนนบางน้ำไหลลงรู ม.2 คมนาคม ถนนบางน้ำไหลลงรู สะดวกปลอดภัยขึ้น

13 ปรับปรุงถนนสายบ้านนาย เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนระยะทาง  1,000  เมตร - - 400,000 การสัญจรไปมา กองช่าง

  ลอย - ถนนทองนวล  ม.2 คมนาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น

14 ขยายเขตประปาภายในตำบล ม

.3

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ขยายเขตประปาทุกหมู่บ้าน 500,000   -  - ประชาชนมีน้ำใช้สะดวก กองช่าง

อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
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15 จัดหาเครื่องสูบน้ำ  ม.2 เพื่อแก้ปัญหาการขาด เครื่องสูบน้ำ 200,000   -    - เกษตรกรมีน้ำทำเกษตร กองช่าง

น้ำทำการเกษตร   เพียงพอ

16 ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้าน เพื่อแก้ปัญหาการ ถนน  คสล.สายบ้านนางปิ่ม 1,400,000 -   -  การสัญจรไปมา กองช่าง

นางปิ่ม   ม.3 คมนาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น

17 ไฟฟ้าสาธารณะจากถนนชล เพื่อให้การสัญจรไปมา ไฟฟ้าสาธารณะจากถนนชลประทาน 150,000 -   -   การสัญจรไปมา กองช่าง

ประทาน - โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ม

.3

เวลากลางคืนปลอดภัย  - โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สะดวกปลอดภัยขึ้น

18 ถมหินคลุกถนนสายบ้านนาย เพิ่อการสัญจรไปมา ถนนหินคลุกสายบ้านนายขับ - บ้าน - 200,000 - การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น กองช่าง

ขับ - บ้านนางนิ่ม  ม.3 สะดวกขึ้น นางนิ่ม

19 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก เพื่อให้การสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  - 80,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านนางพา - บ้านนางลายม.3เวลากลางคืนปลอดภัย ปลอดภัย

20 ถมหินคลุกถนนสายชลประ เพื่อการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก  ระยะทาง  300  ม. -   -   120,000 การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ทาน - ถนนสายคงทอง  ม.3 สะดวกขึ้น ปลอดภัย

21  ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาง เพื่อให้การสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟ้า - - 100,000 การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น กองช่าง

อารีย์ - บ้านนายวิรัตน์ ม.3 เวลากลางคืนปลอดภัย   

งบประมาณและที่มา
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64 ก่อสร้างถนน  คสล.สายสภา เพื่อให้สัญจรไปมา  ถนน  คสล.สายสภาพัฒนา - - 2,000,000 การสัญจรไปมา กองช่าง

 พัฒนา  ม.7 สะดวก  ปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

65 บุกเบิกถนนจากถนนนครหัวไทรเพื่อให้สัญจรไปมา บุกเบิกถนนลูกรัง - - 150,000 การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

 - ถนนสายธารน้ำใจ ม.7 สะดวก ปลอดภัย ปลอดภัย

66 ปรับปรุงถนนสายวังใหญ่ ม.8 เพื่อให้สัญจรไปมา ถนนหินคลุก  ระยะทาง 1,140,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

สะดวก  ปลอดภัย 1,900   ม. ปลอดภัย

67 ซ่อมแซมศาลาประชุมบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีที่ประชุมศาลาประชุมหมู่บ้าน 500,000 - - ประชาชนในหมู่บ้านมีที่ กองช่าง

 ม.8 ประชุม

68 ปรับปรุงถนนสายวังนุ้ย ม.8 เพื่อให้สัญจรไปมา ถนนหินคลุก  ระยะทาง - 1,260,000 - การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

สะดวกปลอดภัย 2,100  ม. ปลอดภัย

69 ก่อสร้างถนนทางลอดยูเทิร์น เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนทางลอดยูเทิร์นใต้สะ - 100,000 - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ใต้สะพานการะเกด ม.8 คมนาคม พานการะเกด สะดวกปลอดภัยขึ้น

70 ปรับปรุงถนนสายเทพรักษ์  -  เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนนลูกรัง  ระยะทาง - 300,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 ถนนหมองู  ม.8 สะดวก ปลอดภัย 1,000  ม.   ปลอดภัย

71 ปรับปรุงถนนสายท่าข้ามช้าง เพื่อให้สัญจรไปมา ถนนหินคลุก  ระยะทาง - - 600,000 การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

ม.8 สะดวก ปลอดภัย 1  กม. ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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24 ก่อสร้างถนน  คสล.สายหมองู เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม ถนน  คสล.สายหมองู 4,000,000         -   - การคมนาคมสัญจร สำนักปลัด

ม.8 สัญจรไปมา หน่วยงานอื่น ไปมาสะดวกขึ้น

25 ก่อสร้างท่อบล๊อกสี่เหลี่ยม เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ ท่อบล๊อกสี่เหลี่ยม สายทองนวล 500,000             - การระบายน้ำและการ   กองช่าง

  ม.2 และการคมนาคม สะดวก   สายบางงูใหญ่ ชลประทาน คมนาคมสะดวกขึ้น

26 ขุดลอกคลองบางด้วน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ขุดลอกคลองบางด้วน  บางงู 3,200,000         -    -   เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

 บางงู  บางเนียน ม.2  อย่างเพียงพอ บางเนียน ชลประทาน

27 ก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน คสล.สายชลประทาน 2,200,000        2,200,000        - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ชลประทาน-บางที่ ม.9 สะดวก รวดเร็ว อบจ. อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

28 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ บ่อบาดาล ในตำบล 300,000          300,000         300,000         ประชาชนมีน้ำอุปโภค กองช่าง

อุปโภคอย่างเพียงพอ ทั่วถึง

อบจ. หน่วยงานอื่น อบจ. หน่วยงานอื่น อบจ. หน่วยงานอื่น

อย่างเพียงพอ ทั่วถึง

29 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ข้ามบาง เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ท่อเหลี่ยม 3 จุด  1,200,000          -   - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ท่าดินแดง  ม.4 สะดวก รวดเร็ว ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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37 ขุดลอกคลองสายเกาะยาง- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ ขุดลอกคลองสายเกาะยาง-บางลุงนพ 1000000   -   -  ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

บางลุงนพ  ม.6 ใช้เพียงพอตลอดปี ระยะทาง  500  ม. ชลประทาน ตลอดปี

38 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองชล เพื่อให้การคมนาคม ท่อเหลี่ยม  2  ช่องประตู   500000.0   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ประทานทุ่งขวัญแก้วเกาะยาง สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 12  ม. ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

39 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง เพื่อให้การคมนาคม ท่อเหลี่ยม  สายส้านเอน. 500000  -   -  ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ชลประทานสายส้านเอน สัญจรไปมาสะดวก ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

40 ขุดลอกคลองสายส้านเอน เพื่อให้เกษตรกรมี ขุดลอกคลองส้านเอนตลอดสาย 1000000  -   -  เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

ม.6 น้ำใช้เพียงพอตลอดปี ชลประทาน ตลอดปี

41 ปรับปรุงถนนสายสระน้ำ . เพื่อให้การคมนาคม ถนนหินคลุก ระยะทาง 1,800 ม. 500000.0  -   -  ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

รพช.-วัดแม่เจ้าอยู่หัว สัญจรไปมาสะดวก

ชลประทาน หน่วยงานอื่น

ได้รวดเร็วปลอดภัย

42 ปรับปรุงดิน-น้ำเปรี้ยว เพื่อ ปรับปรุงสภาพภาพ  สารโคโลไมด์ปรับสภาพดิน 500000   -   -   ดินและน้ำในพื้นที่ลด สำนักปลัด

ม.6 ดินและน้ำเปี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน ความเป็นด่างลง

43 ขุดลอกคลองสายโคกโหนด- เพื่อให้เกษตรกรมี ขุดลอกคลองโคกโหนด-บางเนียน 1000000  -   -  เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

บางเนียน น้ำใช้เพียงพอตลอดปี ระยะทาง 3,000 ม. ชลประทาน ตลอดปี

44 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมี สระน้ำ บ่อน้ำ คู คลองฯ 1500000 1500000 1500000 ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

ในตำบล น้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปี   ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ตลอดปี

งบประมาณและที่มา
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45 ถนนหินคลุกสายเกาะยางถึงบ้านเพื่ให้การคมนาคมสัญจร ถนนหินคลุก  ระยะทาง  1,100  ม. 1,000,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

นายนพ  ม.6 ไปมาสะดวกรวดเร็ว

อบจ.

ได้รวดเร็ว ปลอดภัยขึ้น

46 จัดซื้อกี่ทอผ้า ม.5,2 เพื่อสร้างงานพัฒนาอาชีพ กี่ทอผ้า 3,500,000 2,500,000 2,500,000 สร้างาน เพิ่มรายได้ สำนักปลัด

เพิ่มรายได้ อบจ. อบจ. อบจ. มากขึ้น

47 ปลูกปาล์มน้ำมัน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพดี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เศรษฐกิจชุมชนดี สำนักปลัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มรายได้เกษตรกร ก.เกษตรฯ ก.เกษตรฯ ก.เกษตรฯ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

48 ถนน คสล.สายพิกุลทอง ม.5 เพื่อให้การคมนาคม ถนน คสล.สายพิกุลทอง 2,200,000 2,200,000   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

สัญจรไปมาสะดวก   อบจ. อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

49 ขุดคลองบางปอ เพื่อให้ประชาชน ขุดลอกคลองบางปอ 1,000,000   -   -   เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง

ม.5 มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี ระยะทาง  3  กม.  ชลประทาน ตลอดปี

50 เลี้ยงปลาในบ่อดิน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ พันธ์ปลากินพืช  -  -   - ลดรายได้ เพิ่มรายได้ สำนักปลัด

ครัวเรือน (สนง.เพาะพันธ์ปลาน้ำจืด จ.นครศรี) ครัวเรือนได้

51 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อให้การคมนาคม ถนนลาดยางสายแม่ขวัยแก้ว 1 -  2,200,000 2,200,000 2,200,000 ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

แม่ขวัญแก้ว 1 - ชลประทาน สัญจรไปมาสะดวก ชลประทานคลองฆ้อง  ระยะทาง อบจ. อบจ. อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัยขึ้น

คลองฆ้อง 3,700  ม.

หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น

52 ขุดลอกคลองทุ่งขวัญแก้ว -   เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการ  ขุดลอดคลองทุ่งขวัญแก้ว-ขุนแสง 1,000,000 1,000,000   -   เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง

ขุนแสงเมไฟ ม.6 เกษตรอย่างเพียงพอ ระยะทาง  4 กม. ชลประทาน ชลประทาน

งบประมาณและที่มา
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79 ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้านเพื่อให้การสัญจรไปมาเวลาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ - 200,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ม.10 กลางคืนปลอดภัย ปลอดภัย

80 ก่อสร้างซุ้มประตูเจดีย์ศรีธรรมาเพื่อให้สัญจรไปมา ก่อสร้างซุ้มประตูเจดีย์ศรีธรร 500,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

โศกราชแม่เจ้าอยู่หัวพร้อมไฟฟ้าสะดวกปลอดภัย มาโศกราชแม่เจ้าอยู่หัว ปลอดภัย

สาธารณะ  ม.10

81 บุกเบิกถนนสายบ้านนางจำเริญ เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนนลูกรัง  ระยะทาง 150 ม. - - 45,000 การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

วัดแม่เจ้าอยู่หัว ม.10 สะดวกปลอดภัย ปลอดภัย

82 ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านท่าเพื่อให้การสัญจรไปมา ถนน  คสล.จำนวน 1 สาย 500,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ดินแดงบางตัด  ม.4 สะดวกปลอดภัย ปลอดภัย

83 ก่อสร้างถนน  คสล.สายบางดี เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนน  คสล.สายบางดี 300,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ช่วงที่  1  ม.9 สะดวกปลอดภัย ช่วงที่1 ระยะทาง  100  ม. ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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1 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ เพื่อป้องกันโรคพิษ วัคซีนป้องกันโรคพิษ 20,000 20,000 20,000 ชุมชนปลอดโรคพิษ สำนักปลัด

สุนัขบ้า สุนัขบ้าในชุมชน สุนัขบ้า สุนัขบ้า

2 จัดซื้อสารเคมี  ทราย เพื่อป้องกันโรคไข้ สารเคมี สแปร 80,000 80,000 80,000 โรคไข้เลือดออกในชุมชน สำนักปลัด

อะแบด  กำจัดยุง เลือดออก,โรคซิคุลกุลยา ทรายอะเบด ลดลงป้องกันโรคซิคุลกุลยา

3 จัดซื้อวัสดุยาคุมสุนัขและแมว ลดอัตราการเกิดสุนัข ยาคุมสุนัขและแมว 20,000 20,000 20,000 อัตราการเกิดของสุนัขและ สำนักปลัด

และแมวในชุมชน แมวลดลง

4 จัดซื้อวัคซีนป้องกันในโค  กระบือ เพื่อป้องกันการแพร่ วัคซีนป้องกันโรคในโค 50,000 50,000 50,000 การแพร่ระบาดโรคในโค สำนักปลัด

ระบาดของโรคในโค  กระบือ ลดลง

5 สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนางานสาธารณ กิจกรรม อสม. หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 ศักยภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

อสม. สุขมูลฐานของหมู่บ้าน ละ 15,000 บาท มูลฐานหมู่บ้านเพิ่มขึ้น

6 สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพดี   สำนักปลัด

ประกันสุขภาพ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว ป้องกันโรคการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค  การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ 

ระดับปฐมภูมิ ลดลง

7 เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ  จัดหาเครื่องพ่น

50,000 50,000

50,000  โรคไข้เลือดออกลด   สำนักปลัด

สมบูรณ์ หมอกควัน ลง

8 ส่งเสริมสุขภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการอยู่ในสัง สุขภาพคนพิการ - 50,000 - คนพิการมีสุขภาพแข็งแรง สำนักปลัด

คมอย่างมีความสุข

9 หมู่บ้านสะอาดสวยงาม เพื่อให้น่าอยู่ในชุมชน หมู่บ้านสะอาดสวยงาม - - 50,000 ชุมชนและหมู่บ้านน่าอยู่ สำนักปลัด

งบประมาณและที่มา
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45 ถนนหินคลุกสายเกาะยางถึงบ้านเพื่ให้การคมนาคมสัญจร ถนนหินคลุก  ระยะทาง  1,100  ม. 1,000,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

นายนพ  ม.6 ไปมาสะดวกรวดเร็ว

อบจ.

ได้รวดเร็ว ปลอดภัยขึ้น

46 จัดซื้อกี่ทอผ้า ม.5,2 เพื่อสร้างงานพัฒนาอาชีพ กี่ทอผ้า 3,500,000 2,500,000 2,500,000 สร้างาน เพิ่มรายได้ สำนักปลัด

เพิ่มรายได้ อบจ. อบจ. อบจ. มากขึ้น

47 ปลูกปาล์มน้ำมัน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพดี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เศรษฐกิจชุมชนดี สำนักปลัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มรายได้เกษตรกร ก.เกษตรฯ ก.เกษตรฯ ก.เกษตรฯ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

48 ถนน คสล.สายพิกุลทอง ม.5 เพื่อให้การคมนาคม ถนน คสล.สายพิกุลทอง 2,200,000 2,200,000   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

สัญจรไปมาสะดวก   อบจ. อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

49 ขุดคลองบางปอ เพื่อให้ประชาชน ขุดลอกคลองบางปอ 1,000,000   -   -   เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง

ม.5 มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี ระยะทาง  3  กม.  ชลประทาน ตลอดปี

50 เลี้ยงปลาในบ่อดิน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ พันธ์ปลากินพืช  -  -   - ลดรายได้ เพิ่มรายได้ สำนักปลัด

ครัวเรือน (สนง.เพาะพันธ์ปลาน้ำจืด จ.นครศรี) ครัวเรือนได้

51 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อให้การคมนาคม ถนนลาดยางสายแม่ขวัยแก้ว 1 -  2,200,000 2,200,000 2,200,000 ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

แม่ขวัญแก้ว 1 - ชลประทาน สัญจรไปมาสะดวก ชลประทานคลองฆ้อง  ระยะทาง อบจ. อบจ. อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัยขึ้น

คลองฆ้อง 3,700  ม.

หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น

52 ขุดลอกคลองทุ่งขวัญแก้ว -   เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการ  ขุดลอดคลองทุ่งขวัญแก้ว-ขุนแสง 1,000,000 1,000,000   -   เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง

ขุนแสงเมไฟ ม.6 เกษตรอย่างเพียงพอ ระยะทาง  4 กม. ชลประทาน ชลประทาน

งบประมาณและที่มา


       สำนักงานปลัด อบต.

    กองคลัง


       กองช่าง
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1 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ เพื่อป้องกันโรคพิษ วัคซีนป้องกันโรคพิษ 20,000 20,000 20,000 ชุมชนปลอดโรคพิษ สำนักปลัด

สุนัขบ้า สุนัขบ้าในชุมชน สุนัขบ้า สุนัขบ้า

2 จัดซื้อสารเคมี  ทราย เพื่อป้องกันโรคไข้ สารเคมี สแปร 80,000 80,000 80,000 โรคไข้เลือดออกในชุมชน สำนักปลัด

อะแบด  กำจัดยุง เลือดออก,โรคซิคุลกุลยา ทรายอะเบด ลดลงป้องกันโรคซิคุลกุลยา

3 จัดซื้อวัสดุยาคุมสุนัขและแมว ลดอัตราการเกิดสุนัข ยาคุมสุนัขและแมว 20,000 20,000 20,000 อัตราการเกิดของสุนัขและ สำนักปลัด

และแมวในชุมชน แมวลดลง

4 จัดซื้อวัคซีนป้องกันในโค  กระบือ เพื่อป้องกันการแพร่ วัคซีนป้องกันโรคในโค 50,000 50,000 50,000 การแพร่ระบาดโรคในโค สำนักปลัด

ระบาดของโรคในโค  กระบือ ลดลง

5 สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนางานสาธารณ กิจกรรม อสม. หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 ศักยภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

อสม. สุขมูลฐานของหมู่บ้าน ละ 15,000 บาท มูลฐานหมู่บ้านเพิ่มขึ้น

6 สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพดี   สำนักปลัด

ประกันสุขภาพ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว ป้องกันโรคการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค  การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ 

ระดับปฐมภูมิ ลดลง

7 เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ  จัดหาเครื่องพ่น

50,000 50,000

50,000  โรคไข้เลือดออกลด   สำนักปลัด

สมบูรณ์ หมอกควัน ลง

8 ส่งเสริมสุขภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการอยู่ในสัง สุขภาพคนพิการ - 50,000 - คนพิการมีสุขภาพแข็งแรง สำนักปลัด

คมอย่างมีความสุข

9 หมู่บ้านสะอาดสวยงาม เพื่อให้น่าอยู่ในชุมชน หมู่บ้านสะอาดสวยงาม - - 50,000 ชุมชนและหมู่บ้านน่าอยู่ สำนักปลัด

งบประมาณและที่มา
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79 ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้านเพื่อให้การสัญจรไปมาเวลาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ - 200,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ม.10 กลางคืนปลอดภัย ปลอดภัย

80 ก่อสร้างซุ้มประตูเจดีย์ศรีธรรมาเพื่อให้สัญจรไปมา ก่อสร้างซุ้มประตูเจดีย์ศรีธรร 500,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

โศกราชแม่เจ้าอยู่หัวพร้อมไฟฟ้าสะดวกปลอดภัย มาโศกราชแม่เจ้าอยู่หัว ปลอดภัย

สาธารณะ  ม.10

81 บุกเบิกถนนสายบ้านนางจำเริญ เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนนลูกรัง  ระยะทาง 150 ม. - - 45,000 การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

วัดแม่เจ้าอยู่หัว ม.10 สะดวกปลอดภัย ปลอดภัย

82 ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านท่าเพื่อให้การสัญจรไปมา ถนน  คสล.จำนวน 1 สาย 500,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ดินแดงบางตัด  ม.4 สะดวกปลอดภัย ปลอดภัย

83 ก่อสร้างถนน  คสล.สายบางดี เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนน  คสล.สายบางดี 300,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ช่วงที่  1  ม.9 สะดวกปลอดภัย ช่วงที่1 ระยะทาง  100  ม. ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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64 ก่อสร้างถนน  คสล.สายสภา เพื่อให้สัญจรไปมา  ถนน  คสล.สายสภาพัฒนา - - 2,000,000 การสัญจรไปมา กองช่าง

 พัฒนา  ม.7 สะดวก  ปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

65 บุกเบิกถนนจากถนนนครหัวไทรเพื่อให้สัญจรไปมา บุกเบิกถนนลูกรัง - - 150,000 การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

 - ถนนสายธารน้ำใจ ม.7 สะดวก ปลอดภัย ปลอดภัย

66 ปรับปรุงถนนสายวังใหญ่ ม.8 เพื่อให้สัญจรไปมา ถนนหินคลุก  ระยะทาง 1,140,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

สะดวก  ปลอดภัย 1,900   ม. ปลอดภัย

67 ซ่อมแซมศาลาประชุมบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีที่ประชุมศาลาประชุมหมู่บ้าน 500,000 - - ประชาชนในหมู่บ้านมีที่ กองช่าง

 ม.8 ประชุม

68 ปรับปรุงถนนสายวังนุ้ย ม.8 เพื่อให้สัญจรไปมา ถนนหินคลุก  ระยะทาง - 1,260,000 - การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

สะดวกปลอดภัย 2,100  ม. ปลอดภัย

69 ก่อสร้างถนนทางลอดยูเทิร์น เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนทางลอดยูเทิร์นใต้สะ - 100,000 - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ใต้สะพานการะเกด ม.8 คมนาคม พานการะเกด สะดวกปลอดภัยขึ้น

70 ปรับปรุงถนนสายเทพรักษ์  -  เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนนลูกรัง  ระยะทาง - 300,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 ถนนหมองู  ม.8 สะดวก ปลอดภัย 1,000  ม.   ปลอดภัย

71 ปรับปรุงถนนสายท่าข้ามช้าง เพื่อให้สัญจรไปมา ถนนหินคลุก  ระยะทาง - - 600,000 การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

ม.8 สะดวก ปลอดภัย 1  กม. ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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7 ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  ม.2  เพื่อให้การสัญจรไปมาเว ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 170,000   -   - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

  ลากลางคืนปลอดภัย ปลอดภัยขึ้น

8 ก่อสร้างถนนสายบางงู  - บ้าน เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนลูกรังสายบางงู - บ้านทองนวล 450,000   -   - การสัญจรไปมา กองช่าง

ทองนวล ม.2 คมนาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น

9 ยกระดับถนนสายทองนวล -  เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนสายทองนวล - โคกโหนด - 1,500,000   -   การสัญจรไปมา กองช่าง

โคกโหนด ม.2 คมนาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายทอน  เพื่อแก้ปัญหาการ ถม คสล.สายทอนหม้อ - ถนนแม่ - 2,500,000 - การสัญจรไปมา กองช่าง

หม้อ - แม่ขวัญแก้ว 2    ม.2 คมนาคม ขวัญแก้ว 2 สะดวกปลอดภัยขึ้น

11 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำอุปโภคอย่าง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน   -   300,000   -  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่ว กองช่าง

ม.2 ทั่วถึง ถึงทุกครัวเรือน

12 บุกเบิกถนนสายเกาะโรงเหล็กเพื่อแก้ปัญหาการ บุกเบิกถนนสายเกาะโรงเหล็ก -  -   -  750,000 การสัญจรไปมา กองช่าง

 - ถนนบางน้ำไหลลงรู ม.2 คมนาคม ถนนบางน้ำไหลลงรู สะดวกปลอดภัยขึ้น

13 ปรับปรุงถนนสายบ้านนาย เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนระยะทาง  1,000  เมตร - - 400,000 การสัญจรไปมา กองช่าง

  ลอย - ถนนทองนวล  ม.2 คมนาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น

14 ขยายเขตประปาภายในตำบล ม

.3

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ขยายเขตประปาทุกหมู่บ้าน 500,000   -  - ประชาชนมีน้ำใช้สะดวก กองช่าง

อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
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15 จัดหาเครื่องสูบน้ำ  ม.2 เพื่อแก้ปัญหาการขาด เครื่องสูบน้ำ 200,000   -    - เกษตรกรมีน้ำทำเกษตร กองช่าง

น้ำทำการเกษตร   เพียงพอ

16 ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้าน เพื่อแก้ปัญหาการ ถนน  คสล.สายบ้านนางปิ่ม 1,400,000 -   -  การสัญจรไปมา กองช่าง

นางปิ่ม   ม.3 คมนาคม สะดวกปลอดภัยขึ้น

17 ไฟฟ้าสาธารณะจากถนนชล เพื่อให้การสัญจรไปมา ไฟฟ้าสาธารณะจากถนนชลประทาน 150,000 -   -   การสัญจรไปมา กองช่าง

ประทาน - โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ม

.3

เวลากลางคืนปลอดภัย  - โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สะดวกปลอดภัยขึ้น

18 ถมหินคลุกถนนสายบ้านนาย เพิ่อการสัญจรไปมา ถนนหินคลุกสายบ้านนายขับ - บ้าน - 200,000 - การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น กองช่าง

ขับ - บ้านนางนิ่ม  ม.3 สะดวกขึ้น นางนิ่ม

19 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก เพื่อให้การสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  - 80,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านนางพา - บ้านนางลายม.3เวลากลางคืนปลอดภัย ปลอดภัย

20 ถมหินคลุกถนนสายชลประ เพื่อการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก  ระยะทาง  300  ม. -   -   120,000 การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ทาน - ถนนสายคงทอง  ม.3 สะดวกขึ้น ปลอดภัย

21  ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาง เพื่อให้การสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟ้า - - 100,000 การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น กองช่าง

อารีย์ - บ้านนายวิรัตน์ ม.3 เวลากลางคืนปลอดภัย   

งบประมาณและที่มา
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24 ก่อสร้างถนน  คสล.สายหมองู เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม ถนน  คสล.สายหมองู 4,000,000         -   - การคมนาคมสัญจร สำนักปลัด

ม.8 สัญจรไปมา หน่วยงานอื่น ไปมาสะดวกขึ้น

25 ก่อสร้างท่อบล๊อกสี่เหลี่ยม เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ ท่อบล๊อกสี่เหลี่ยม สายทองนวล 500,000             - การระบายน้ำและการ   กองช่าง

  ม.2 และการคมนาคม สะดวก   สายบางงูใหญ่ ชลประทาน คมนาคมสะดวกขึ้น

26 ขุดลอกคลองบางด้วน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ขุดลอกคลองบางด้วน  บางงู 3,200,000         -    -   เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

 บางงู  บางเนียน ม.2  อย่างเพียงพอ บางเนียน ชลประทาน

27 ก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน คสล.สายชลประทาน 2,200,000        2,200,000        - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ชลประทาน-บางที่ ม.9 สะดวก รวดเร็ว อบจ. อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

28 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ บ่อบาดาล ในตำบล 300,000          300,000         300,000         ประชาชนมีน้ำอุปโภค กองช่าง

อุปโภคอย่างเพียงพอ ทั่วถึง

อบจ. หน่วยงานอื่น อบจ. หน่วยงานอื่น อบจ. หน่วยงานอื่น

อย่างเพียงพอ ทั่วถึง

29 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ข้ามบาง เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ท่อเหลี่ยม 3 จุด  1,200,000          -   - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ท่าดินแดง  ม.4 สะดวก รวดเร็ว ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  946   คน 4,888,000 4,918,000 6,738,800 ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน สำนักปลัด

ผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามขั้น ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รับเบี้ยยังชีพ บันได ทุกเดือน

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ   191   คน 1,110,000 1,120,000 1,131,000 ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน สำนักปลัด

ผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยความพิการ ได้รับเบี้ยความพิการทุก

รับเบี้ยความพิการ รายละ 500บาท/เดือน  เดือน

3 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIVผู้ติดเชื้อ HIV   12  คน 82,000 94,000 106,000 ผู้ติดเชื้อHIV ผู้ป่วยโรคเอส์ สำนักปลัด

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ขึ้น ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน

ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ รายละ 500บาท/เดือน 

4 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ  สนับสนุนสวัสดิการใน สมทบกองทุนสวัสดิการ 200,000 200,000 200,000 ส่งเสริมสวัสดิการใน สำนักปลัด

ชุมชนระดับตำบล ตำบล ตำบล ตำบล

งบประมาณและที่มา
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37 ขุดลอกคลองสายเกาะยาง- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ ขุดลอกคลองสายเกาะยาง-บางลุงนพ 1000000   -   -  ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

บางลุงนพ  ม.6 ใช้เพียงพอตลอดปี ระยะทาง  500  ม. ชลประทาน ตลอดปี

38 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองชล เพื่อให้การคมนาคม ท่อเหลี่ยม  2  ช่องประตู   500000.0   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ประทานทุ่งขวัญแก้วเกาะยาง สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 12  ม. ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

39 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง เพื่อให้การคมนาคม ท่อเหลี่ยม  สายส้านเอน. 500000  -   -  ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ชลประทานสายส้านเอน สัญจรไปมาสะดวก ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

40 ขุดลอกคลองสายส้านเอน เพื่อให้เกษตรกรมี ขุดลอกคลองส้านเอนตลอดสาย 1000000  -   -  เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

ม.6 น้ำใช้เพียงพอตลอดปี ชลประทาน ตลอดปี

41 ปรับปรุงถนนสายสระน้ำ . เพื่อให้การคมนาคม ถนนหินคลุก ระยะทาง 1,800 ม. 500000.0  -   -  ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

รพช.-วัดแม่เจ้าอยู่หัว สัญจรไปมาสะดวก

ชลประทาน หน่วยงานอื่น

ได้รวดเร็วปลอดภัย

42 ปรับปรุงดิน-น้ำเปรี้ยว เพื่อ ปรับปรุงสภาพภาพ  สารโคโลไมด์ปรับสภาพดิน 500000   -   -   ดินและน้ำในพื้นที่ลด สำนักปลัด

ม.6 ดินและน้ำเปี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน ความเป็นด่างลง

43 ขุดลอกคลองสายโคกโหนด- เพื่อให้เกษตรกรมี ขุดลอกคลองโคกโหนด-บางเนียน 1000000  -   -  เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

บางเนียน น้ำใช้เพียงพอตลอดปี ระยะทาง 3,000 ม. ชลประทาน ตลอดปี

44 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมี สระน้ำ บ่อน้ำ คู คลองฯ 1500000 1500000 1500000 ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

ในตำบล น้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปี   ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ตลอดปี

งบประมาณและที่มา


1. งานบริหารงานทั่วไป

           1. งานการเงินบัญชี


   1. งานก่อสร้าง   
2. งานนโยบายและแผน

           2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้



3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน           3. งานพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน 
	โครงสร้างอัตรากำลัง
	จำนวนบุคลากร
	ระดับการศึกษา

	
	สำนักงานปลัด
	กองคลัง
	กองช่าง
	ประถม
ศึกษา
	มัธยมศึกษา /อาชีวศึกษา
	อนุ
ปริญญา
	ปริญญาตรี

	พนักงานส่วนตำบล
	12
	6
	3
	-
	-
	1
	19

	ลูกจ้างประจำ
	2
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	พนักงานจ้างตามภารกิจ
	4
	1
	2
	1
	-
	3
	3

	พนักงานจ้างทั่วไป
	4
	2
	3
	3
	3
	1
	1


บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
      -  หัวหน้าส่วนราชการ
(1) นายชัยวัฒน์

สิทธิศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(2) นางวณิชยา  
ภักดีชน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(3) นางสาวสุจิตรา
ศรีแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(4) นางณัฐนรี

มีสวน

ผู้อำนวยการกองคลัง
(5) นายอนุชา

รักษ์รงค์

ผู้อำนวยการกองช่าง
· สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(1)   นางสาวสุจิตรา
ศรีแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(2) นายจรูญ

โสภาคะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(3) นางนุชนาถ
นาคินทร์
บุคลากร
(4) นางสุจิตร

กองแก้ว

นักวิชาการศึกษา
(5) นางสาวมณีรัตน์
สินหอยราก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(6) นางฟาติเม๊าะ
เจ๊ะมะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(7) นางสาวปรานี
ช่วยเกิด

ครูผู้ดูแลเด็ก
(8) นางทองหล่อ
แก้วมณี

ครูผู้ดูแลเด็ก 
(9) นางกรรหา

ณ นคร

ครูผู้ดูแลเด็ก
(10) นางสาวรัชนีวรรณ
เดชสุทธิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก
(11) นางสาวอรฤทัย
เจี่ยงยี่

ครูผู้ดูแลเด็ก
(12) นายบุญธรรม
สารารัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(13) นายอำนวย
กลับพงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)
(14) นางสาวปรีดา
มีขวด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(15) นายประเคียง
รอดเมือง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(16) นายสายัน

แสนเดช

พนักงานประจำรถขยะ
(17) นายบุญเสริม
เรืองเต็ม

พนักงานประจำรถขยะ
(18) นายบุญรอด
เพ็งเพชร
พนักงานทั่วไป
(19) นางจรรยา

จันทร์ทอง
นักการภารโรง
(20) นางอำพรรัตน์
ศิริพงศ์ประพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(21) นางกานต์ธีรา
รอดชู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
· กองคลัง
(1) นางณัฐนรี

มีสวน

ผู้อำนวยการกองคลัง
(2) นางรวิวรรณ

ปะนะรัตน์
นักวิชาการคลัง
(3) นางพรรณธนีย์
คงสีปาน

นักวิชาการพัสดุ
(4) นางจุฑารัตน์
หมอกแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(5) นางดารินทร์

ทองวิเชียร
นักวิชาการเงินและบัญชี
(6) นางสาวตถมณ
ศรีเมือง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(7) นายเจษฎา

จิโรจธร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(8) นายธรรมรัฐ

ชุมคง

พนักงานเก็บค่าน้ำประปา
(9) นายถาวร

รักเสมอ

พนักงานเก็บค่าตลาด
· กองช่าง
(1) นายอนุชา

รักษ์รงค์

ผู้อำนวยการกองช่าง
(2) นายปณิธิ

สมพงศ์

นายช่างโยธา
(3) นางศิริวรรณ
แพรกปาน
เจ้าพนักงานธุรการ
(4) นายไพโรจน์

พรมจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(5) นายวิรัติ

แป้นทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
(6) นายวัฒนา

แป้นทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา
(7) นายอภิชาต

กาญจนาประดิษฐ พนักงานผลิตน้ำประปา
(8) นายอดิเรก

บัวชุม

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
3) สถิติการคลัง
	สถิติการคลังย้อนหลัง 3 ปี
        รายรับจริง

	ประเภทรายได้
	รายละเอียด
	ปีงบประมาณ  
2554
	ปีงบประมาณ
2555
	ปีงบประมาณ
2556

	
	
	
	
	

	1.หมวดภาษีอากร
	 
	
	
	

	-  ภาษีที่จัดเก็บเอง
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
	236,266.00
	267,528.00
	293,726.65

	
	ภาษีบำรุงท้องที่
	37,941.54
	49,440.00
	75,765.26

	
	ภาษีป้าย
	38,610.00
	41,318.00
	40,503

	
	อากรการฆ่าสัตว์
	-
	-
	-

	
	รวมภาษีที่จัดเก็บเอง
	312,817.54
	358,286.39
	409,994.91

	-  ภาษีที่รัฐบาล
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	
	
	

	จัดสรรให้
	  - ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (1ใน9)
	2,177,101.62
	2,569,310.37
	2,908,909.22

	
	- - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ
	4,755,727.80
	5,716,539.04
	7,824,554.20

	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ
	73,426.53
	109,024.56
	122,175.30

	
	ภาษีสุรา
	1,125,545.99
	1,240,012.48
	1,273,075.39

	
	ภาษีสรรพสามิต
	2,712,368.31
	2,228,451.80
	2,783,271.54

	
	ค่าแสตมป์ยาสูบ(ค่าธรรมเนียมขายสุราและยาสูบ)
	291.97
	1,051.48
	1,940.00

	
	ค่าภาคหลวงป่าไม้
	2,669.50
	5,789.14
	5,677.50

	
	ค่าภาคหลวงแร่
	151,761.07
	76,300.91
	90,061.73

	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
	61,688.24
	117,082.95
	114,446.64

	
	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
	1,044,918
	727,949.00
	771,113.00

	
	ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล
	510.00
	1,550.00
	1,010.00

	
	รวมรายได้จากภาษีจัดสรร
	12,106,009.03
	12,793,061.73
	15,896,234.52

	2.หมวดค่าธรรม 
เนียมใบอนุญาต
และค่าปรับ
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
	2,104.90
	-
	2,360.00

	
	ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย
	86,600.00
	112,320.00
	118,580.00

	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2002.00
	-
	-

	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
	-
	-
	1,810.00

	
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
	38930.00
	11,050.00
	193,845.00

	
	ค่าปรับการผิดสัญญา
	72,858.00
	9,900.00
	11,934.00

	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	2,000.00
	1,700.00
	4,720.00

	
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  เช่น เร่ขาย แผงลอย
	147,480.00
	127,580.00
	124,035.00

	
	
	
	
	

	ประเภทรายได้
	รายละเอียด
	ปีงบประมาณ  2554
	ปีงบประมาณ
2555
	ปีงบประมาณ
2556

	
	
	
	
	

	
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
	1,000.00
	1,000.00
	1,000.00

	
	ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศหรือเขียนข้อความหรือภาพติดตั้ง เขียนป้ายเพื่อโฆษณา
	60.00
	160.00
	100.00

	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ(ใช้รถบรรทุกน้ำ)
	29,200.00
	46,020.00
	25,320.00

	
	ใบอนุญาตอื่น ๆ
	-
	-
	3,440.00

	
	รวมรายได้จากค่าธรรมเนียม
	383,564.90
	309,730.00
	487,144.00

	3.รายได้จากทรัพย์สิน
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
	134,739.14
	270,553.11
	294,944.79

	
	รวมรายได้จากทรัพย์สิน
	134,739.14
	270,553.11
	294,944.79

	  4. หมวดรายได้จากสาธารณูป 
โภคและการพาณิชย์
	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
(ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)
	1,042,910.00
	1,245,081.00
	1,285,852.00

	
	รวมรายได้จากสาธารณูปโภค และ
การพาณิชย์
	1,042,910.00
	1,245,081.00
	1,285,852.00

	 5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
	ค่าขายแบบแปลน
	23,900.00
	19,000.00
	59,400.00

	
	รายได้เบ็ดเตล็ด
	10,500
	46,550.00
	28,400.00

	
	รวมรายได้เบ็ดเตล็ด
	34,400
	65,550.00
	87,750.00

	6.รายรับจากเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนปฏิบัติการกำหนด ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
	9,000,778.00
	10,563,147.00
	10,255,717.15

	
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
	9,000,778.00
	10,563,147.00
	10,255,717.15

	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	7,729,964.58
	9,653,203.98
	10,277,857.00

	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	-
	-
	-

	
	รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	7,729,964.58
	9,653,203.98
	10,277,857.00

	7.รายรับอื่น ๆ
                                    ***
	เงินที่จ่ายจากเงินสะสม 
	1,831,658.74
	5,266,610.71
	3,582,066.75

	
	เงินสะสม
	1,334,977.00
	4,046,473.37
	2,591,330.43

	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม
	496,681.74
	1,220,137.34
	990,736.32

	รวม  รายรับอื่น + รายรับจากเงินอุดหนุน
	10,832,436.74
	15,829,757.71
	13,837783.90

	รวมรายได้ 5 หมวด
	14,014,440.61
	15,042,262.23
	18,461,920.22

	รวมรายรับทั้งสิ้น
	24,846,877.35
	30,872,019.94
	32,299,704.12

	รายจ่ายจริง

	
	
	
	

	ประเภทรายจ่าย
	รายละเอียด
	ปีงบประมาณ 2554
	ปีงบประมาณ
2555
	ปีงบประมาณ
2556

	รายจ่ายงบกลาง
	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
	-
	-
	-

	
	ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
	-
	-
	-

	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	458,008.00
	247,100.00
	302,000.00

	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	118,430.00
	150,000.00
	150,960.00

	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	137,964.00
	1,109,320.00
	122,796.00

	
	เงินสำรองจ่าย
	403,551.50
	542,450.00
	546,068.00

	
	รวมรายจ่ายงบกลาง
	1,117,953.50
	1,050,482.00
	1,121,924.00

	รายจ่ายประจำ
	เงินเดือน
	3,837,431.00
	4,449, 306.00
	5,124,236.00

	
	ค่าจ้างประจำ
	256,860.00
	273,820.00
	314,180.00

	
	ค่าจ้างชั่วคราว
	1,079,240.00
	1,033,529.02
	1,535,088.00

	
	ค่าตอบแทน
	1,424,656.00
	1, 390,337.00
	1,844,825.00

	
	ค่าใช้สอย
	1,955,683.00
	2,686,362.04
	3,796,724.04

	
	ค่าวัสดุ
	3,377,870.00
	3,583,755.30
	3,723,498.25

	
	หมวดค่าสาธารณูปโภค
	1,047,811.39
	1,002,215.54
	1,555,495.79

	
	หมวดเงินอุดหนุน
	3,008,332,74
	2,802,100,00
	2,418,800.00

	
	หมวดรายจ่ายอื่น
	32,000.00
	32,000.00
	32,000.00

	
	รวมรายจ่ายประจำ
	17,137,838.62
	17,252,924.90
	20,344,847.08

	รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	300,261.00
	624,783.00
	482,065.00

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	499,500.00
	1,798,000.00
	2,805,856

	
	จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	7,632,464.58
	9,604,003.98
	10,048,037.00

	
	จ่ายจากเงินสะสม
	1,334,977.00
	4,046,473.37
	2,591,330.43

	
	รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน(จ่ายจากเงินรายได้
	9,767,202.58
	16,073,260.35
	15,927,288.43

	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
	28,022,994.70
	34,376,667.25
	37,394,059.51

	ผลต่างของรายรับ/รายจ่าย
	3,176,117.35
	3,504,647.31
	5,094,355.39

	
	
	
	
	


   ที่มา :  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  ได้วางแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ภายใต้แนวคิด                “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ  โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32(1)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
      วิสัยทัศน์  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

      พันธกิจ
       
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

     วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน 

4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

     เป้าหมายหลัก
          1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น 

          2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

5.1.1  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย
5.1.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 

5.1.3  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

5.1.4  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ 
5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

5.2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 

5.2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน
5.2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
5.2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

5.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
5.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
5.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

5.3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การ
5.3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

5.3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 

5.3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพ 

5.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

5.4  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5.4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

5.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
5.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
5.4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

5.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

5.5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
5.5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5.5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 

5.5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต 

5.5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5.5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

5.5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
5.5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 

5.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5.6.1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
5.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

5.6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม
5.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน 

5.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
นโยบายบริหารราชการของรัฐบาล

 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2554  ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น  2  ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล ดังต่อไปนี้
     1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

1.2 แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยึดหลักการ “ผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” 
1.4 ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ 
1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในการลงทุน สร้างงาน อาชีพ 
1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน 
1.7 สานต่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
1.8 สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างโอกาสการลงทุน 1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพ 
1.11 สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยง จากผลกระทบความเสียหายภัยธรรมชาติ 
1.12 ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา 
1.13 สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง 

1.14 เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลา 

1.15 ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
1.16 ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
1.19 เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน ปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 นโยบายการศึกษา
2.1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.1.2 พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรม  
2.1.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน 
2.1.4 ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2.1.5 สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ 

2.1.6 ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ 
2.2  นโยบายแรงงาน
2.2.1 เร่งฝึกอบรมและพัฒนาคนที่ทำงานแล้วและคนที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
2.2.2 จัดให้มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน การเลิกจ้าง
2.2.3 ให้การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิการแรงงาน 
2.3  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
2.3.1 เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ
2.3.2 จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง    

2.3.3 ดำเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ำในคน 

2.3.4 เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.5 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย 
2.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.4.1 อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4.2 ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 
2.4.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
2.4.4 ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
2.5.1 ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ เพื่อเป็นพลังร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.5.2 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุ่น 
2.5.3 สร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรีและคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2.5.4 เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ สร้างหลักประกันด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยทำงานที่เพียงพอสำหรับช่วงวัยชรา ขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้ 
2.5.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมือง จัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม มีโรงเรียนใกล้บ้าน มีการสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายการเงินการคลัง
3.1.1 ดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยดูแลเงินเฟ้อและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด 
3.1.2 รักษาวินัยการคลังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
3.1.3 ส่งเสริมให้มีระบบการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอกับการดำรงชีพในยามชรา 
3.1.4 วางระบบการดูแลและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3.1.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนให้ทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลก 

3.1.6 พัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างฐานรายได้และมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ 
3.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.2.1 ภาคเกษตร
3.2.1.1 เร่งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค กำหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก 
3.2.1.2 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร โดยการแปรรูปที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
3.2.1.3 เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
3.2.1.4 ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร 
3.2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการรวมกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร 
3.2.2  ภาคอุตสาหกรรม
3.2.2.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาค อุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับสินค้าอุตสาหกรรม 
3.2.2.2 พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความได้เปรียบ เป็นฐานการผลิตในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
3.2.2.3 สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ใช้มาตรการด้านการตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของไทย
3.2.2.4 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

3.2.2.5 ส่งเสริมและขยายบทบาทศูนย์บ่มเพาะสำหรับผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 

3.2.2.6 จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน
3.2.3  ภาคการท่องเที่ยวและบริการ
3.2.3.1 เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟื้นฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 

3.2.3.2 พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดระดับภูมิภาค 
3.2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและบริการที่เน้นความสำคัญของศักยภาพพื้นที่และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางด้านบุคลากรเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
3.2.4  การตลาด การค้า และการลงทุน
3.2.4.1 ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน และคุ้มครองผู้บริโภค
3.2.4.2 ดำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ 
3.2.4.3 ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านการค้าในระบบพหุภาคีและทวิภาคี 

3.2.4.4 ทบทวนการจัดตั้งสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการด้านการค้าของประเทศให้เป็นไปอย่างบูรณาการ 
3.2.4.5 สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ 
3.2.4.6 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน 
3.3  นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ
3.3.1 พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3.3.2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการ 
3.3.3 พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3.3.4 พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำของเอเชียและโลก
3.4  นโยบายพลังงาน
3.4.1 สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน เร่งรัดให้มีการลงทุนสำรวจและพัฒนาพลังงานทั้งจากในประเทศ เขตพื้นที่พัฒนาร่วม และจากประเทศเพื่อนบ้าน
3.4.2 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสม เป็นธรรม 
3.4.3 พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.4.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

3.4.5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

3.5  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นโครงข่ายหลักสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขตเมืองและชนบท 
3.5.2 พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านบริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.5.3 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4.  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญแก่การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพ
4.2 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
4.3 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้  ยุติการเผาไร่นาและทำลายหน้าดิน ลดการใช้สารเคมี  ฟื้นฟูดินและป้องกันการชะล้างทำลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 

4.4 จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
4.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 

4.6 ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการด้านพลังงานทดแทน
4.7 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค 

5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5.1  ส่งเสริมการนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
5.2  สร้างเสริมความรู้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม
5.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ 
5.4  ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6.1  ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน 
6.2  ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย 
6.3  มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาค
6.4  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก จัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่าง ๆ 
6.5  ดำเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ 
6.6  คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

7. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
7.1  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  ดำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7.2  เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ 
7.3  เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน 
7.4  พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
7.5  ปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและการเสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ 

7.6  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ
8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.1  ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
8.1.2  พัฒนาระบบและกำหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการ ด้วยการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ
8.1.3  พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
8.1.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสม 
8.1.5  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
8.1.6  ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
8.1.7  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น 

8.1.8  เร่งรัดดำเนินการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
8.1.9  สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง 
8.2.2  พัฒนากฎหมายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นของสังคม 
8.2.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
8.2.4  เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
8.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง) 
· วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
“ เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน ”
      พันธกิจ (Mission)

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ำและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา /ปาล์มน้ำมัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามันและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียวที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
· ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  มีประเด็นมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว,ไม้ผล ,ปศุสัตว์ ,ประมง)

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์
       ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 


“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”
คำนิยามวิสัยทัศน์ 

	คำจากวิสัยทัศน์
	หมายถึง

	นครแห่งการเรียนรู้

	วิถีชีวิตของผู้คนและกลุ่มคน ที่มีการปรับปรุงแบบแผนการดำเนินชีวิตให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสังคม พัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร

	นครแห่งการเกษตร
	ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล  อุตสาหกรรมการเกษตรมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัด  การเกษตรของจังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐาน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

	นครแห่งการท่องเที่ยว
	ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก และกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยึดหลักการไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

	นครที่น่าอยู่
	ประชาชนในสังคม อยู่ดีกินดี มีอาชีพมีรายได้ เศรษฐกิจของจังหวัดดี การคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และมีความเป็นจังหวัดประชาธิปไตย และยึดนิติรัฐ

	นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง
	บ้าน หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานของค่านิยมร่วม “นครเข้มแข็ง” โดยเน้นศักยภาพภายใน ภายใต้หลักการ 
๔ องค์ประกอบ คือ ๑. กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง ทุกฝ่ายร่วมแรงพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ใช้ข้อมูลบัญชีครัวเรือน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนชุมชนคุณภาพ ๓. เข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการออม องค์กรการเงินเข้มแข็ง และ ๔. บริหารจัดการดี สวัสดิการชุมชนทั่วถึง แก้ปัญหาความยากจนยั่งยืน 


พันธกิจ (Mission)

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
 
๒. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
๓. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้  กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
 

๔. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร

๕. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร  
2. การท่องเที่ยว                                                                   
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
            
๕. การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑ ต่อปี
2. การเติบโตในการสร้างพื้นที่สีเขียวของจังหวัดเพิ่มขึ้น
3. นครศรีธรรมราชสามารถผลิตพลังงานทดแทนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๕ ของความต้องการทางพลังงานทั้งหมด
 

4. องค์กรชุมชนมีมาตรฐาน “นครเข้มแข็ง” มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของชุมชนทั้งจังหวัด
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
6. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ


7. นครศรีธรรมราชทั้งในเขตเมืองและชนบท มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจังหวัดน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเชียรใหญ่

· วิสัยทัศน์การพัฒนาของอำเภอเชียรใหญ่   


  “ อำเภอเชียรใหญ่  เป็นศูนย์กลางเมืองเกษตรกรรมลุ่มน้ำ  สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ”
· พันธกิจอำเภอเชียรใหญ่
 “ ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์อำเภอ ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ด้วยการขจัดความยากจน พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตร  ควบคู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ”
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ.2557-2559) ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2556 - 2558 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และ พันธกิจต่าง ๆ ดังนี้

( ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

    2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ

    3. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน

    4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท

    5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

    6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

   7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

   8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน

( ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

   1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

   2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม

   3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ

   4. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

   5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะ แบบรวมศูนย์

    6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

    7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด


    8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ


    9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน

( ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน

    2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
    3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

    4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล

    5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง

    6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
 7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
             8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
             9. ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก
             10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
             11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 


( ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

    2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ

    3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที

    4. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
                5. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม

( ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

    1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน

    2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน      การทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

    3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

    4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

แนวยุทธศาสตร์ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

นโยบายการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว นายชนวีร์  ซุ่นอินทร์ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
นโยบายเร่งด่วน

1.  ปรับปรุงระบบน้ำประปาในตำบลทั้งระบบ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมีกลิ่น  น้ำไม่ไหล  และเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ทั่วทั้งตำบล

2.  ประสาน เร่งรัด การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน  เพื่อให้ประชาชนได้มีเอกสารสิทธ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง

3.  จัดซื้อถังขยะในเขตชุมชนให้เพียงพอ  และปรับปรุงที่ทิ้งขยะให้เป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ  ปัญหามลพิษ  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  และเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในตำบล  รวมถึงตำบลใกล้เคียง

4.  ปรับปรุง  ประสานงาน  ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้อยู่เสมอ  เพื่อให้เกิดความสว่างอย่างทั่วถึง  และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

5.  ติดตั้งระบบสื่อสารเสียงตามสายให้ครบทุกหมู่บ้านในตำบล  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้และทันต่อเหตุการณ์

6.  จัดตั้งศูนย์สินค้า  OTOP  เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบล
นโยบายทั่วไป
1. การจัดการด้านบริหารองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.1. พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
1.2. ปรับปรุง  พัฒนา  การให้บริการและการต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการที่องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ
1.3. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ  และเข้ารับการฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานให้องค์กร
1.4. ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีเครื่องมือ  และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
1.5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ศูนย์ อปพร.  และบุคลากรให้เข้าฝึกอบรม  เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.6. จัดให้มีระบบการประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสาร  ขององค์กรโดยการติดตั้งระบบสื่อสารเสียงตามสาย
1.7. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย  รวดเร็ว  ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
2. การจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย
2.1. ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น  และส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มมีความเข้มแข็งและมั่นคง
2.2. สนับสนุนด้านเครื่องมือ  อุปกรณ์ทางการเกษตร  และพันธุ์พืชต่างๆให้แก่กลุ่มเกษตรกรในตำบล
2.3. ปรับปรุง  พัฒนาตลาดสดของตำบล  ให้ทันสมัยและได้มาตรฐานมีสินค้าจำหน่ายครบถ้วนตลอดวัน
2.4. ส่งเสริม  สนับสนุน  กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแหล่งเงินทุนเพื่อให้มีความเข้มแข็ง  และมั่นคง 
2.5. ส่งเสริม  สนับสนุน  สินค้าในตำบล  และยกระดับให้เป็นสินค้า  OTOP                                 
3. การจัดการด้านการศึกษา เพื่อให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของตำบล  ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ
3.2. จัดให้มีทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีและฐานะยากจน
3.3. พัฒนาอุปกรณ์การเรียน  การสอน  ด้านเทคโนโลยี ให้แก่โรงเรียนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวเพื่อให้มีความก้าวหน้า  ทันสมัย  และส่งเสริมด้านภาษา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3.4. จัดงบประมาณสนับสนุนด้านอาหารกลางวันและนมให้แก่เด็กในโรงเรียนอย่างเพียงพอ
3.5. จัดให้บริการรถ  รับ  -  ส่ง  เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน  โดยไม่คิดค่าบริการ
4. การจัดการด้านสวัสดิการ และพัฒนาสังคม 
4.1. ส่งเสริม  สนับสนุน  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวให้เข้มแข็งและมั่นคง
4.2. ส่งเสริม  สนับสนุน  การดำเนินงานและทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวให้ก้าวหน้าและเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
4.3. ส่งเสริม  สนับสนุน การดำเนินงาน  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  ให้เข้มแข็ง  มั่นคง  และยั่งยืน
4.4. ปรับปรุง  พัฒนา  ระบบการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆให้ถูกต้องและรวดเร็ว
4.5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
4.6. ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด  และอาชญากรรม
5. การจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1. ส่งเสริม  สนับสนุน  วัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2. ส่งเสริม  สนับสนุน การอนุรักษ์ประเพณี  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุ  เป็นต้น
5.3. ส่งเสริม  สนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆของวัดในตำบล
6. การจัดการด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
6.1. ปรับปรุงสนามกีฬาของตำบลให้ได้มาตรฐาน  พร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
6.2. อุดหนุน และส่งเสริมศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน 

6.3. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มชมรมกีฬาภายในตำบล เพื่อให้สามารถส่งนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของตำบลเข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ
6.4. สนับสนุนการแข่งขันเรือเพรียว 
6.5. สนับสนุนให้มีลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในตำบล
6.6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญในตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
7. การจัดการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1. สนับสนุนเครื่องมือ  และครุภัณฑ์ทางแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ทันสมัย  ได้มาตรฐาน  และจัดให้มีแพทย์ประจำตำบล
7.2. สนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย  พร้อมอุปกรณ์อย่างครบถ้วน
7.3. ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนา  กลุ่ม อสม. ในตำบลให้มีศักยภาพ  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบล
7.4. สนับสนุน  ให้มีการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างใกล้ชิด  ต่อเนื่อง  และมีคุณภาพ
8. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8.1. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการอนุรักษ์  บำรุงรักษาป่าพรุและป่าชุมชนให้มีความสมบูรณ์ 

8.2. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการอนุรักษ์  พัฒนาแม่น้ำลำคลอง  และแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่ดี  และให้อยู่ในสภาพดังเดิม
8.3. ส่งเสริมให้มีการเก็บขยะ  เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน
8.4. จัดหาสถานที่  ที่ทิ้งขยะ  ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
9. การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
9.1. ถนน  ปรับปรุง  พัฒนา  เพิ่มเติมถนนและคูระบายน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ  สะดวกในการคมนาคม  และป้องกันน้ำท่วมขัง
9.2. น้ำ  ปรับปรุงและขยายระบบน้ำประปา  ให้มีความเพียงพอมีคุณภาพทั่วถึงทั้งตำบล
9.3. ไฟฟ้า  ปรับปรุง  เพิ่มเติมระบบไฟฟ้าหลัก  และไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชนในตำบล
9.4. สิทธิ์ในที่ดินทำกิน ส่งเสริม  สนับสนุนให้ราษฎร  มีสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
· ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง
· มีทางหลวงแผ่นดินสายนครศรีธรรมราช-สงขลา และสายเชียรใหญ่-ชะอวด ตัดผ่านกลางพื้นที่ มีรถโดยสารประจำทาง และภายในเขตพื้นที่มีถนนสะดวกในการคมนาคมขนส่งพืชผลการเกษตร
· ด้านเศรษฐกิจ
· การเกษตร  รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่  ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรมากที่สุด สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือข้าว ปาล์มน้ำมัน พืชผักต่างๆ โดยมีคลองฆ้อง คลองขวาง เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตร มีคูส่งน้ำ 26 แห่ง ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร และสามารถนำวัตถุดิบในพื้นที่มาพัฒนาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และชุมชน
·     สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน มีศูนย์ศิลปาชีพโครงการพระราชดำริบ้านเนินธัมมัง ในการพัฒนาอาชีพ แปรรูป   สินค้า เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์กระจูด ผ้าทอพื้นเมือง
· ด้านสังคมและคุณภาพ
· ด้านการศึกษา
1) มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเชียรใหญ่  สถานศึกษาต่างๆ สามารถพัฒนา และสร้างความพร้อมให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ในเขตพื้นที่สถานศึกษา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสังกัดท้องถิ่น 2  แห่ง และของเอกชน 1 แห่ง ระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน
2) มีวัด  4  แห่ง  และสำนักสงฆ์  1  แห่ง  ซึ่งสามารถพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นพลังพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นฐานในจัดการศึกษาได้
3) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา และฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น
· ด้านสาธารณสุข
1) มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง  ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 10  แห่ง  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุข
· ด้านประชาชน
1) ประชาชนในพื้นที่มีภาวะความเป็นผู้นำ ใฝ่ศึกษาเรียนรู้  จริงจังตรงไปตรงมา  มีปราชญ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ การพัฒนาอาชีพ  มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง สนองความต้องการของท้องถิ่น  และสังคมให้ดีขึ้น
2) มีความพร้อม  สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬา และนันทนาการของหมู่บ้าน  ตำบล
· ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
· พื้นที่ในเขตตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  มีประมาณ  31,250  ไร่  มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
1) ทรัพยากรดิน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินพรุ  น้ำเปรี้ยว  ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา บางส่วนเป็นดินทรายอ่อน เหมาะสำหรับปลูกพืชผัก
2) ทรัพยากรป่าไม้  เป็นป่าเสม็ด   ซึ่งเป็นป่าสงวน เพื่อการอนุรักษ์
3) ทรัพยากรน้ำ  มีแม่น้ำปากพนังไหลผ่านแนวเขตตลอดพื้นที่  และมีคลองฆ้อง คลองขวางเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร  เพาะปลูกและประมง
บทที่ 3

ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวในปีที่ผ่านมา
1.
การดำเนินงานด้านการศึกษา  วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
1.1
สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           1.2
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศึกษา วัสดุการศึกษา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1.3
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

1.4
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม กีฬาและนันทนาการของชุมชน กลุ่มองค์กร
1.5
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬาหมู่บ้าน

2.
การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
2.1
สนับสนุน การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

2.2
สนับสนุนการเสริมสร้างด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน
2.3
สนับสนุนการดำเนินของ อสม.ในตำบล
3.
การดำเนินงานด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
3.1
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน
3.2
สนับสนุนสวัสดิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อ HIV 
4.  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

4.1
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4.2
ส่งเสริมการสร้างงานพัฒนาอาชีพของชุมชน
5.
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1
ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม
5.2
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา พัฒนาคุณภาพน้ำประปา
5.3
ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
5.4
ขุดลอกคูส่งน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
5.3
ปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ
6.
การดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1
สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

6.2
สนับสนุนกิจกรรม และการดำเนินงานของ อปพร.

     6.3
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อปพร.

     6.4
สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและเทศกาลต่าง ๆ 
     6.5    สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
7.
การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1
ส่งเสริมบรรยากาศชุมชนน่าอยู่
7.2
สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในชุมชน
8.
การดำเนินงานด้าน การบริหารจัดการ 

8.1
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน
8.2
สนับสนุน พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
8.3
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานขององค์กร

8.4
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ผลการปฏิบัติงานประจำปี  2556
	ที่
	โครงการ
	พื้นที่
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ดำเนินการ

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


	โครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนบ้านคงคาล้อม
โครงการกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
โครงการปรับปรุงถนนสายทองนวล
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านน้ำบ่อ
โครงการขยายเขตประปาบ้านทุ่งขวัญแก้ว
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่  12  สิงหามหาราชินี
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแม่เจ้าอยู่หัวเกมส์
โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
โครงการกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์ศรีธรรมโศกราช
โครงการร่วมประเพณีแข่งขันเรือเพรียว
โครงการปรับปรุงถนนสายขุนแสง
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ  
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ อบต.
โครงการปรับปรุงถนนสายในไร่  2
โครงการปรับปรุงถนนสายรอบพรุ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบางดี
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำบ้านบ่อหมู่ 
โครงการติดกระจกโค้งบริเวณทางแยกบ้านเนินธัมมัง
โครงการขยายเขตประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการขุดลอกบ่อทิ้งตะกอนระบบประปาหมู่บ้าน
โครงการซ่อมแซมถนนในบริเวณที่ทำการ  อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
โครงการทำฝาเหล็กปิดบ่อพักท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนา
โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายท่าดินแดงข้างบ้านนายเวียง  ไกรเกตุ
โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายบางดี  -  ชลประทาน
โครงการขุดลอกบ่อขยะ
โครงการซ่อมแซมอาคารสนามกีฬาประจำตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ่อล้อพัฒนา  ซอย  2
โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน  -  บางเนียน
โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ขวัญแก้ว  ช่วงที่  2
โครงการซ่อมแซมถนนสายทองนวล

	หมู่ที่  1
อบต.
หมู่ที่  2
หมู่ที่  3
หมู่ที่  6
หมู่ที่  5
หมู่ที่  9
หมู่ที่  7
หมู่ที่  7
หมู่ที่  3
หมู่ที่ 3
อ.เชียรใหญ่
หมู่ที่  1
อ.เชียรใหญ่
ตำบล
หมู่ที่  7
หมู่ที่  8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่  5
อบต.
อบต.
หมู่ที่  3
หมู่ที่  7
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 9

หมู่ที่  4
หมู่ที่  2
หมู่ที่  2
หมู่ที่  2

	274,900

6,400
 42,900
357,000
221,500
100,000
250,000
100,000
130,000
70,000
70,000
85,000
221,500
30,000
25,000
45,900
94,000
357,500
149,500
18,000
115,000

80,000

25,900

49,200

35,700

10,600

9,900

68,200

23,500

70,800
70,800

23,000

42,900



	ที่
	โครงการ
	พื้นที่
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ดำเนินการ

	34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางงูน้อย
โครงการซ่อมแซมถนนสายบางพังหมอ
โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเยื้อง  -  บางตัด
โครงการซ่อมแซมถนนสายนายจรัส
โครงการซ่อมแซมถนนสายบางปอพัฒนา
โครงการซ่อมแซมถนนสายเมไฟ  -  พังกาน
โครงการซ่อมแซมถนนในไร่
โครงการซ่อมแซมถนนสายธารน้ำใจ
โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาสงเคราะห์
โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดบ่อล้อ
โครงการซ่อมแซมถนนสายเมไฟ
โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ขวัญแก้ว  2
โครงการซ่อมแซมถนนสายนายไข่แดง
โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบรางน้ำชลประทาน
โครงการซ่อมแซมถนนสายบางที่
โครงการซ่อมแซมถนนสายประปา  -  บ้านนายจรัส  ดำโอ
โครงการซ่อมแซมถนนสายทวีโชค
โครงการซ่อมแซมถนนสายส้านเอน
โครงการซ่อมแซมถนนสายโสมปราณ
โครงการซ่อมแซมถนนสายรอบวังนอก (หมองู)  
โครงการซ่อมแซมถนนสายตลาดจ่าน้อม
โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่บุญยัง
โครงการซ่อมแซมถนนสายเฉลิมพระเกียรติ
โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. - บ้านนางเพียร
โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะยาง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบางดี  1,2
โครงการซ่อมแซมถนนสายสภาอาสา
โครงการซ่อมแซมถนนสายรวมมิตร
โครงการซ่อมแซมตลาดสดชุมชนบ่อล้อและห้องน้ำ
โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบสมบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ขวัญแก้ว
โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าข้ามช้าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายสระ  รพช.
โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองหอย
โครงการซ่อมแซมถนนสายวังนุ้ย
โครงการซ่อมแซมถนนสายวังราษฎร์

	หมู่ที่  2
หมู่ที่  5
หมู่ที่  4
หมู่ที่  4
หมู่ที่  1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่  7
หมู่ที่  7
หมู่ที่  3

หมู่ที่  4
หมู่ที่  1
หมู่ที่  6
หมู่ที่  7
หมู่ที่ 7
หมู่ที่  9
หมู่ที่  3
หมู่ที่  3
หมู่ที่  6
หมู่ที่  2
หมู่ที่  8
หมู่ที่  7
หมู่ที่  9
หมู่ที่  10
หมู่ที่  6
หมู่ที่  6
หมู่ที่  9
หมู่ที่  10
หมู่ที่  10
หมู่ที่  7
หมู่ที่  6
หมู่ที่  6
หมู่ที่  8
หมู่ที่  6
หมู่ที่  8
หมู่ที่  8
หมู่ที่  8

	46,900

87,900

68,800

17,000

69,800

27,000

45,900
45,900

46,900

45,900
71,800

23,000

33,900

33,900

23,000

23,000

34,900

34,900

47,900

47,000

33,900

17,000

46,900

29,000

67,800

22,900

22,900
34,900

58,300

35,000

57,900

47,000

74,900

23,000

58,900

35,000




	ที่
	โครงการ
	พื้นที่
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ดำเนินการ

	70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

	โครงการซ่อมแซมถนนสายสภาพัฒนา
โครงการซ่อมแซมถนนสายในวังใหญ่
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาบ้านท่าดินแดง
โครงการบุกเบิกถนนสายบางดีพัฒนาตอนที่  2
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบ่อหมู่
โครงการปรับปรุงถนนสายในไร่ 2
โครงการซ่อมแซมถนนสายภักดีฤทธิ์
โครงการซ่อมแซมถนนสายซ้องเคี่ยน
โครงการฝึกอบรม  อปพร.
โครงการการปฏิบัติงาน  อปพร.
โครงการตั้งจุดบริการและรักษาความปลอดภัยในวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ
โครงการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการจัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก
โครงการศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนาของบุคลากรของ  อบต.
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการก่อสร้างประตูกั้นทางเข้า – ออกและที่นั่งพัก ที่ทำการ  อบต.

	หมู่ที่  7

หมู่ที่  8
หมู่ที่  4
หมู่ที่  9
หมู่ที่  10

หมู่ที่  7
หมู่ที่  7
หมู่ที่  1
อบต.
อบต.
หมู่ที่  7
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

	65,900

92,000

277,500
97,800

277,000

149,500
51,000

42,000

27,000

12,455
45,000

324,000

89,700

37,813
226,513
19,400

35,500




	ที่
	โครงการอุดหนุน
	งบประมาณ

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

	อุดหนุนกิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภองานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ  ,วันวิสาขบูชา  ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  ฯลฯ
สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสังคม  อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล
สนับสนุนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเชียรใหญ่
อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อุดหนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

อุดหนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล
สนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบล
สนับสนุนหนังตะลุงพื้นบ้าน  หมู่ที่  10
สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเชียรใหญ่

	100,000
3,000

18,000
85,100
20,000
14,000
553,280
268,050
2,285,400
1,529,210

4,758,000
1,098,000
70,500
50,500

20,000

40,000

10,000




	ที่
	วัสดุครุภัณฑ์
	งบประมาณ

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


	วารสาร หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่ทำการ อบต.

อุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สารเคมีกำจัดยุงลาย
วัสดุประปา เช่น ท่อน้ำ  มาตรวัดน้ำฯ

วัสดุเคมี เช่น สารส้ม  คลอรีน  ปูนขาว

ปั๊มน้ำหอยโข่ง  

เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล
วัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัคซีนป้องกันโรคโค
วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์คอพิวเตอร์
ตรายาง  (สำนักงานปลัด)
ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
	34,600
65,335
26,600
20,000
100,000
350,000
52,500
123,900
41,534
257,900
50,000
14,780
138,790
1,400
99,500


บทที่   4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
· วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเศรษฐกิจเฟื่องฟู  แม่เจ้าอยู่หัวน่าอยู่  เคียงคู่คุณธรรม
· พันธกิจ
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
2. ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข
3. พัฒนาศักยภาพ สวัสดิการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. สนับสนุน พัฒนาอาชีพของประชาชน
5. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
6. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. กำจัดขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อม
8. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพและโปร่งใส
· จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1. การศึกษามีคุณภาพ สืบสาน ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น นันทนาการกีฬาเป็นเลิศ
2. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
3. ชุมชนมีส่วนร่วม ได้รับสวัสดิการเพียงพอและมีความเข็มแข็ง
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
5. มีโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สังคมมีความสงบสุข
7. มีสภาพแวดล้อมที่ดี
8. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ
· ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  กีฬาและนันทนาการ
2. ด้านสาธารณสุข
3. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
4. ด้านเศรษฐกิจ
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย
7. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
8. ด้านการบริหาร จัดการ
· แนวทางการพัฒนา
1.
ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  กีฬาและนันทนาการ
1.1
การศึกษา
สนับสนุนอาหารกลางวัน
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
1.2
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อนุรักษ์  ส่งเสริม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  งานรัฐพิธี

1.3
กีฬาและนันทนาการ
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ
พัฒนา ปรับปรุง สนามกีฬา ลานกีฬาชุมชน
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬาหมู่บ้าน
2.
ด้านสาธารณสุข
2.1
พัฒนางานบริการสาธารณสุข
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารสุข
3.
ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
3.1
ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
ส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน
พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็ง

พัฒนากลุ่มองค์กร กลุ่มสตรี  กลุ่มเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง
3.2
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน
สงเคราะห์ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อ เด็กกำพร้า  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล
4.
ด้านเศรษฐกิจ
4.1
การพัฒนาอาชีพและรายได้
การส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ
การส่งเสริมการผลิตข้าว
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าพื้นเมือง
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การท่องเที่ยว
5.
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 5.1
การพัฒนาระบบคมนาคม และสาธารณูปโภค
การปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้างถนน
การปรับปรุง  ระบบระบายน้ำสาธารณะ
การปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
การปรับปรุง  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการเกษตร
ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร
6.
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
6.1
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
6.2
 การรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน
 สนับสนุนกิจกรรม อปพร. 

 สนับสนุนวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
7.
ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
7.1
 สิ่งแวดล้อม
 พัฒนาระบบกำจัดขยะ
 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
7.2
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
8.
ด้านการบริหารจัดการ
8.1
 การบริหารจัดการ
 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้พร้อม
 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)

1.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ

1. สนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

[image: image3.emf]ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 สนับสนุนอาหารกลางวัน  เพื่อโภชนาการที่ดีของ อาหารกลางวันเด็กอนุบาล  2,290,000 2,300,000 2,310,000 เด็กนักเรียนได้รับโภชนา สำนักปลัด

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลนักเรียน .-ป.6  อัตรา 20 บาท/คน การที่ดี

/วัน  จำนวน  200  วัน

2 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อโภชนาการที่ดีของ อาหารกลางวันเด็กอนุบาล  1,600,000 1,610,000 1,620,000 เด็กนักเรียนได้รับโภชนา สำนักปลัด

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลนักเรียน .- ป.6  อัตรา 7.00 บาท การที่ดี

คน/วัน จำนวน  260 วัน

3 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อโภชนาการที่ดีของ อาหารเสริม(นม) อัตรา 355,000 365,000 375,000 เด็กเล็กมีโภชนาการที่ดี สำนักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก 7.00  บาท/คน/วัน

จำนวน  280  วัน

4 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อโภชนาการที่ดีของ อาหารกลางวัน อัตรา 642,000 652,000 662,000 เด็กเล็กมีโภชนาการที่ดี สำนักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก 20  บาท/คน/วัน

จำนวน  280  วัน

5 สนับสนุนวัสดุการศึกษาแก่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 238,000 248,000 258,000 เด็กเล็กได้รับการพัฒนา สำนักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเตรียมความพร้อม เด็กเล็ก  อัตรา1,700 บาท/ เตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน คน/ปี ประถมศึกษา

งบประมาณและที่มา


1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ
1. สนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

[image: image4.emf]ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

6 โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ ศพด.วัดบ่อล้อ 30,000 30,000 30,000 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิ สำนักปลัด/

จัดการศึกษาของ  ศพด. ศพด.บ้านเนินธัมมัง ใจในความสำเร็จของ ศพด.

ลูกหลาน

7 โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาเพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ เด็กเล็ก  ศพด. 6,000 6,000 6,000 เด็กเล็กเห็นความสำคัญ สำนักปลัด/

เด็กเล็กเห็นความสำคัญ ของศาสนา ศพด.

8 โครงการประกวดเด็กเล็ก  ศพด.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก เด็กเล็ก  ศพด. 1,500 1,500 1,500 เด็กเล็กมีมารยาทงดงาม สำนักปลัด/

มารยาทงาม มีมารยาท ศพด.

9 โครงการสวัสดิการเด็ก เพื่อให้เด็กมีกำลัง  เด็กนักเรียนใน 50,000 50,000 50,000 เด็กมีความขยัน สำนักปลัด

เรียนดีในตำบล ใจในการเรียน ในตำบล ในการเรียน

10 โครงการเครื่องเล่นสนาม  เพื่อให้เด็กมีกำลัง ศพด.บ้านบ่อล้อ 150,000 150,000 150,000 เด็กมีร่างกาย  สำนักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แข็งแรง  สมบูรณ์

ศพด.บ้านเนินธัมมัง

แข็งแรงสมบูรณ์
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11 โครงการโต๊ะ  เก้าอี้นักเรียน/ตู้ เพื่อจัดหาโต๊ะ เก้าอี้   ศพด.วัดบ่อล้อ 20,000 20,000 20,000 มีโต๊ะ  เก้าอี้ เพียงพอ   สำนักปลัด/

เอกสาร ของ  ศพด. ศพด.บ้านเนินธัมมัง ใน  ศพด. ศพด.

12 โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้มีหลักสูตรตามมาตร  ศพด.จำนวน  2  แห่ง 20,000 20,000 20,000 ศพด.  จัดการศึกษาถูกต้องสำนักปลัด/

เพื่อส่งเสริมความต้องการของผู้เรียนของเด็กเล็ก ตรงตามมาตรฐาน ศพด.

13 โครงการศึกษาดูงาน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กเรียนเด็กเล็ก  ศพด. 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กเข้าใจในการเรียน สำนักปลัด/

รู้จากประสบการณ์จริง ประสบการณ์จริง ศพด.

14 โครงการสวนสมุนไพร  เพื่อประกอบการเรียน  เด็กเล็ก  ศพด. 10,000 10,000 10,000 เด็กมีความเข้าใจ สำนักปลัด/

การสอน สวนสมุนไพร ศพด.

15 โครงการประชุมผู้ปกครอง  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบระ ผู้ปกครองของเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครองเข้าใจ  สำนักปลัด/

บบการสอนของ  ศพด.

ศพด.

การสอนของ  ศพด. ศพด.
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16 โครงการบอร์ดข่าวสาร / สุ้มผู้ เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่าง   ศพด.วัดบ่อล้อ 20,000 20,000 20,000 มีบอร์ดให้ความรู้ผู้ปก  สำนักปลัด/

ปกครอง (สุ้มดอกเห็ด) บ้านกับ  ศพด. ศพด.บ้านเนินธัมมัง ครอง/มีมุมที่พักของผู้ ศพด.

ปกครอง

17 โครงการฝึกอบรมครู  ศพด. เพื่อให้ครู  ศพด. ได้รับการ  ครูสังกัด ศพด. 50,000 50,000 50,000 ครูมีความเข้าใจ สำนักปลัด/

พัฒนา จำนวน  2  แห่ง ตรงตามมาตรฐาน ศพด.

18 โครงการนิเทศการสอน เพื่อให้ครูสอนตรงตาม ครูสังกัด  ศพด. 3,000 3,000 3,000 ครู  ศพด.เข้าใจในการ สำนักปลัด/

มาตรฐานของ  ศพด. จำนวน  2  แห่ง สอน ศพด.

19 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อ สื่อการเรียนการสอน 10,000 10,000 10,000 ครูมีสื่อการเรียนการสอน สำนักปลัด/

การเรียนการสอนของครู ศพด.

20 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการ เพื่อประเมินผลการประกัน ปรับปรุงและพัฒนา 20,000 20,000 20,000 ผลการประเมินมาตร สำนักปลัด/

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คุณภาพสถานศึกษา ศพด. ฐานมีคุณภาพ ศพด.
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21 โครงการนิทานสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับความสนุก   ศพด.วัดบ่อล้อ 5,000 5,000 5,000 เด็กได้รับความสนุกสนาน สำนักปลัด/

สนานจากการฟังนิทาน ศพด.บ้านเนินธัมมัง ศพด.

22 โครงการรักการอ่าน เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  เด็ก ศพด. - - - เด็กรักการอ่านมากขึ้น สำนักปลัด/

จำนวน  2  แห่ง ศพด.

23 โครงการประชุมกรรมการสถาน เพื่อชี้แจงนโยบายของ กรรมการ/ครู 5,000 5,000 5,000 กรรมการทุกท่านเข้าใจ สำนักปลัด/

ศึกษา ศพด.ให้ทราบ จำนวน  2  แห่ง การจัดการศึกษา ศพด.

24 โครงการออมทรัพย์ เพื่อให้เด็กรู้จักการประหยัดเด็ก  ศพด. - - - เด็กเล็กรู้จักการออม สำนักปลัด/

จำนวน  2  ศูนย์ ศพด.

25 โครงการประชุมประจำเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวครู  ศพด. - - - เข้าใจการปฏิบัติงาน สำนักปลัด/

กับ  ศพด. ถูกต้อง ศพด.
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26 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ เพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าที่   ครู  ศพด. 30,000 30,000 30,000 ครูได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นสำนักปลัด/

ทำงานของครู เต็มความสามารถ ศพด.

27 โครงการรับนักเรียนใหม่ เพื่อรับเด็กเล็กตามกำหนด   เด็ก ศพด. - - - เด็กเล็กได้มีที่เรียน สำนักปลัด/

ที่วางไว้ จำนวน  2  แห่ง ศพด.

28 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ครูพัฒนาตนเองสม่ำครู  ศพด. 30,000 30,000 30,000 ครูมีความเชี่ยวชาญใน สำนักปลัด/

เสมอ การสอนยิ่งขึ้น ศพด.

29 โครงการปฐมวัยนิเทศนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ ผู้ปกครองเด็ก  ศพด. 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครองเข้าใจในการ สำนักปลัด/

นโยบายการศึกษา จำนวน  2  ศูนย์ จัดการศึกษาของ ศพด. ศพด.

30 โครงการงานทะเบียนสถิตินักเรียน เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน ทะเบียนของ ศพด. - - - จำนวนผู้เรียน สำนักปลัด/

ถูกต้อง ถูกต้อง ศพด.
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31 โครงการซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ เพื่อซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์วัสดุ  ครุภัณฑ์ ศพด. 80,000 80,000 80,000 ครูทำงานได้มีประสิทธิ สำนักปลัด/

ของ  ศพด. ภาพ ศพด.

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับบริการ   เด็ก ศพด. 10,000 10,000 10,000 เด็ก ศพด.รู้จัดดูแลสุขภาพสำนักปลัด/

ด้านคุณภาพอนามัย จำนวน  2  แห่ง ของตนเอง ศพด.

33 โครงการดำเนินงานระบบดูแลช่วย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา เด็ก  ศพด. 10,000 10,000 10,000 แก้ไขปัญหาของเด็ก สำนักปลัด/

เหลือเด็กเล็ก ต่างๆ จำนวน  2  แห่ง ได้ถูกต้อง ศพด.

34 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม เด็ก  ศพด. 5,000 5,000 5,000 เด็กมีจริยธรรมที่ดีงาม สำนักปลัด/

ให้แก่เด็ก จำนวน  2  ศูนย์ ศพด.

35 โครงการส่งเสริมความเป็นไทย เพื่อให้เด็กมีเอกลักษณ์ ครู/เด็กเล็ก ศพด. 10,000 10,000 10,000 เด็กมีความเข้าใจใน สำนักปลัด/

ความเป็นไทย จำนวน  2  ศูนย์ ความเป็นไทย ศพด.
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36 โครงการภูมิใจในฝัน เพื่อประชาสัมพันธ์   ศพด.จำนวน  2  แห่ง 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครองเข้าใจ ศพด. สำนักปลัด/

ศพด. มากขึ้น ศพด.

37 โครงการซ่อมแซมอาคาร  สถานที่ เพื่อให้มีความแข็งแรง   ศพด. 500,000 500,000 500,000 เด็กเล็กได้มีที่เรียน สำนักปลัด/

ศพด. และปลอดภัย จำนวน  2  แห่ง อย่างปลอดภัย ศพด.

38 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน เพื่อให้  ศพด.มีความสะอาด ศพด. 5,000 5,000 5,000 เด็กมีสุขภาพจิตใจดีขึ้น สำนักปลัด/

ศพด. และสวยงาม จำนวน  2  แห่ง ศพด.

39 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจ ผู้ปกครองเด็ก  ศพด. 10,000 10,000 10,000 ชุมชนเข้าใจในการ สำนักปลัด/

หว่าง ศพด.กับชุมชน นโยบายการศึกษา ชุมชน จัดการศึกษาของ ศพด. ศพด.

40 โครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ครูเข้าใจเด็กเป็น เด็กเล็กของ ศพด. 500 500 500 ครูได้ทราบสภาพปัญหา สำนักปลัด/

รายบุคคล ของเด็ก ศพด.
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1 จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์ ประเพณี กิจกรรมประเพณีลอย 120,000 120,000 120,000 สืบสานประเพณีวัฒน สำนักปลัด

พื้นบ้าน กระทงในตำบล ธรรมพื้นบ้าน

2 จัดกิจกรรมวันแม่  12  สิงหา เพื่อเทอดพระเกียรติ กิจกรรมเทอดพระเกียรติ 100,000 100,000 100,000 ราษฎรพร้อมใจถวาย สำนักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าพระ ลงนามถวายพระพร พระพรและสำนึกใน

บรมราชินีนาถ และจุดเทียนชัย พระคุณแม่

3 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ อนุรักษ์ประเพณี กิจกรรมวันกตัญญู ผู้สูง 70,000 70,000 70,000 สืบสานประเพณีท้องถิ่น สำนักปลัด

พื้นบ้าน อายุ ในตำบล ร่วมกตัญญูผู้สุงอายุ

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ อนุรักษ์ประเพณี ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ 5,000 5,000 5,000 สืบสานประเพณีแห่ผ้า สำนักปลัด

เชียรใหญ่ แห่ผ้าขึ้นธาตุ ขึ้นธาตุ

5 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ อนุรักษ์ประเพณี ร่วมกิจกรรมขบวนหมรับ 5,000 5,000 5,000 สืบสานประเพณีวัฒน สำนักปลัด

เชียรใหญ่ ร่วมกิจกรรมงาน  วัฒนธรรมท้องถิ่น ธรรมท้องถิ่น

ประเพณีเดือนสิบ

6 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ อนุรักษ์ประเพณีวัฒน  จัดงานสัปดาห์ส่งเสริม 3,000 3,000 3,000 สืบสานประเพณีวัฒน สำนักปลัด

เชียรใหญ่กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม ธรรมทางศาสนา พระพุทธศาสนาเทศกาล ธรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา

พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

งบประมาณและที่มา


1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ
2. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

7 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ น้อมรำลึกในพระมหา  ประชาชนร่วมน้อมรำลึก 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร่วมน้อมรำลึก สำนักปลัด

เชียรใหญ่ จัดกิจกรรมงาน  กรณาธิคุณและแสดง ในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระมหากรุณาธิคุณ

ราชพิธี รัฐพิธี ความจงรักภักดี และแสดงความจงรักภักดี และแสดงความจงรักภักดี

8 งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ อนุรักษ์ ประเพณี กิจกรรมประเพณีแห่ผ้า 100,000 100,000 100,000 สืบสานประเพณีวัฒน สำนักปลัด

ศรีธรรมาโศกราช พื้นบ้าน ห่มพระเจดีย์ศรีธรรม ธรรมพื้นบ้าน

โศกราช

9 ร่วมแข่งขันเรือเพรียวงานประเพณีเพื่ออนุรักษ์ประเพณี ร่วมกิจกรรมแข่งขันเรือ 80,000 80,000 80,000 สืบสานประเพณีวัฒน สำนักปลัด

พื้นบ้าน เพรียวงานประเพณี ธรรมพื้นบ้าน

10 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ส่งเสริมการแสดงความ ของรางวัลและอาหาร 100,000 100,000 100,000 เด็กกล้าแสดงออก ด้าน สำนักปลัด

รู้ความสามารถของเด็ก สำหรับเด็ก ความรู้ความสามารถใน

ทางที่ดี

11 ส่เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 50,000   -   -  ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักปลัด

ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น

12 ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อทำกิจกรรมวัฒนธรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น - 100,000 - มีลานวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักปลัด

ท้องถิ่น

13 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000 - - ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง สำนักปลัด

ถิ่นในตำบล ถิ่น

งบประมาณและที่มา


1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ
3. สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
	 
	 
	 
	 
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	 
	รับผิดชอบ

	1
	กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
	ส่งเสริมการกีฬาต้าน
	เด็ก เยาวชน ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกาย
	250,000
	250,000
	250,000
	เด็ก เยาวชน ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกาย
	สำนักปลัด

	 
	แม่เจ้าอยู่หัวเกมส์
	ยาเสพติด
	ห่างไกลยาเสพติด
	 
	
	 
	ชุมชนปลอดยาเสพติด
	 

	2
	กิจกรรมแข่งขันกีฬา
	ส่งเสริมการกีฬาของ
	เชื่อมความสัมพันธ์
	40,000
	40,000
	40,000
	เชื่อมความสัมพันธ์
	สำนักปลัด

	 
	ท้องที่ท้องถิ่นสัมพันธ์  
	องค์กร
	สร้างความสามัคคี
	 
	 
	  
	ความสามัคคีในองค์กร
	 

	3
	กิจกรรมแข่งขันกีฬาของศูนย์
	ส่งเสริมการกีฬาของ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	15,000
	15,000
	15,000
	เด็กเล็กมีทักษะกีฬา
	สำนักปลัด

	 
	พัฒนาเด็กเล็ก
	เด็กเล็ก
	สังกัด อบต.
	 
	 
	 
	รู้กฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ
	 

	4
	สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬา
	เพื่อส่งเสริมการกีฬา
	กลุ่ม องค์กรกีฬา
	80,000
	80,000
	80,000
	กลุ่มองค์กรกีฬาในขึ้น
	สำนักปลัด

	 
	กลุ่มองค์กรในตำบล
	กลุ่มองค์กรชุมชน
	ในตำบล
	 
	
	 
	ตำบลมีทักษะการกีฬาดี
	 

	5
	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  ประจำ
	เพื่อส่งเสริมการกีฬา
	อุปกรณ์กีฬา เช่น
	75,000
	75,000
	75,000
	ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน มี
	สำนักปลัด

	 
	ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  และตำบล
	ต่างๆในตำบล
	ฟุตบอล ตระกร้อ ฯ
	 
	 
	 
	อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ
	 

	6
	อุปกรณ์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ
	อุปกรณ์ผู้สูงอายุ
	50,000
	-
	-
	ผู้สูงอายุในตำบลได้ออกกำลังกาย
	สำนักปลัด

	7
	ก่อสร้างลานออกกำลังกายหมู่บ้าน
	เพื่อให้มีลานออกกำลังกายของหมู่บ้าน
	ลานออกกำลังกาย
	-
	300,000
	-
	ในหมู่บ้านมีลานออกกำลังกาย
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
  1.  สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สนับสนุนการรับรู้ข่าว หนังสือพิมพ์ประจำหมู่ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนรู้ข่าวสารทัน สำนักปลัด

สารของประชาชน บ้านวันละ 1  ฉบับ เหตุการณ์

2 กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีประชาชนทุกกลุ่มองค์กร 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความสามัคคี สำนักปลัด

ของชาติ และจงรักภักดีแก่ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมแสดงความจงรักภักดี

3 สนับสนุนศุนย์พัฒนาครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างความรักความ 10,000 10,000 10,000 ครอบครัวอบอุ่น มีความรัก สำนักปลัด

ระดับตำบล ครอบครัว เข้าใจในครอบครัว พมจ. เข้าใจ 

4 สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 60,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ สำนักปลัด

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว สุขภาพจิต ดี

5 พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไข  กิจกรรมป้องกันและแก้ไข 200,000 20,000 20,000 ชุมชนมีความปลอดภัย สำนักปลัด

ปัญหายาเสพติดในชุมชน ยาเสพติดในชุมชน

รัฐบาล อบต.

ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

6 บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อซ่อมแซมที่อยุ่อาศัย ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ 50,000 50,000 50,000 บ้านเรือนผู้ยากไร้  ผู้ด้อย  กองช่าง

ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โอกาสได้รับการซ่อมแซม

7 สนับสนุนการดำเนินงานของ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม แกนนำเด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 สภาเด็กและเยาวชนดำเนิน สำนักปลัด

สภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชน พมจ. อบต. กิจกรรมต่อเนื่อง

8 สายใยรักครอบครัว เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น ศูนย์สายใยรักครอบครัว 20,000   -    - ครอบครัวอบอุ่น ปฎิบัติตาม สำนักปลัด

ปฎิบัติตามแนวทางปรัชญา พมจ. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

9 ครอบครัวอบอุ่นคนดีศรีแม่เจ้าฯ เพื่อสนับสนุนครอบครัว ครอบครัวอบอุ่นคนดีศรี 50,000 - - ครอบครัวอบอุ่นคนดีในตำ สำนักปลัด

คนดีในตำบล แม่เจ้าฯ แม่เจ้าอยู่หัว


3.  ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
  2.  สนับสนุนสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ซ่อมแซมศูนย์ทอผ้า  ม.1 ส่งเสริมการทอผ้า ศูนย์ทอผ้า 100,000  - กลุ่มทอผ้ามี กองช่าง

  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รายได้เพิ่มขึ้น

2 กลุ่มเพาะพันธุ์ปลา ม.1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลา พันธุ์ปลา   -   70,000 ลดรายจ่ายในครัวเรือน สำนักปลัด

ลดรายจ่ายครัวเรือน ได้

3 กลุ่มทอผ้า ม.1 เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ เส้นด้าย   -   -   70,000 ผ้าทอพื้นเมืองมีคุณภาพดี สำนักปลัด

กลุ่มทอผ้ามีรายได้ดีขึ้น

4 กลุ่มทอผ้า  ม.2 เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ เส้นด้าย 70,000  -  - กลุ่มทอผ้ามี สำนักปลัด

  รายได้เพิ่มขึ้น

5 กลุ่มปลูกบัวบก  ม.2 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พันธุ์บัวบก  ปุ๋ย   -   70,000    -   เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน สำนักปลัด

ครัวเรือนได้

6 กลุ่มปลูกมะนาว ม.2 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย กิ่งพันธ์มะนาว   -   -   50,000 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน สำนักปลัด

ครัวเรือนได้

7 กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมัน  ม.2 ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 100,000   -     -   กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันมี  สำนักปลัด

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คุณภาพดี รายได้เพิ่มขึ้น

8 กลุ่มทำขนมพื้นเมือง ม.3 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อุปกรณ์ทำขนม 50,000  -     - เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน สำนักปลัด

ครัวเรือนได้

งบประมาณและที่มา


4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้
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9 กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ม.3 เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้ พันธุ์ปลา  อาหาร     -   50,000  -  ลดรายจ่ายในครัวเรือน สำนักปลัด

รายได้เพิ่มขึ้น

10 กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ ม.3 เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้ กล้าไม้  ปุ๋ย     -   - 70,000 กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

11 กลุ่มปลูกผัก  ม.4 เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการปลูกผัก 50,000   -   - ลดรายจ่ายในครัวเรือน สำนักปลัด

ลดรายจ่ายในครัวเรือน รายได้เพิ่มขึ้น

12 กลุ่มทำนา  ม.4 เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้ เมล็ดพันธุ์ข้าว  ปุ๋ย 50,000   -   - เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น สำนักปลัด

13 กลุ่มเลี้ยงโค ม.4 ส่งเสริมการเลี้ยงโค โคพันธุ์พื้นเมือง - 80,000   -   กลุ่มเลี้ยงโคมีรายได้ สำนักปลัด

เพิ่มรายได้ เพิ่มขึ้น

14 กลุ่มเลี้ยงปลา ม.4 เพื่อเพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายพันธุ์ปลา  อาหาร - 50,000    -   ลดรายจ่ายในครัวเรือน สำนักปลัด

ในครัวเรือน รายได้เพิ่มขึ้น

15 กลุ่มปลูกหญ้า ม.4, เพื่อเพิ่มรายได้ พันธุ์หญ้า ปุ๋ย   -   - 50,000 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น สำนักปลัด

ลดรายจ่ายครัวเรือน

16 กลุ่มปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี  ม.4 เพื่อเพิ่มรายได้ พันธุ์มะพร้าว  ปุ๋ย   -   - 50,000 เพิ่มรายได้ครัวเรือนได้ สำนักปลัด

ลดรายจ่ายครัวเรือน

17 กลุ่มปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ม.4 เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน ต้นพันธ์ปาล์มน้ำมัน  -    -   100,000 กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันมีราย สำนักปลัด

คุณภาพดี ได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา


4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้
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18 กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมัน ม.5 ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน ต้นพันธ์ปาล์มน้ำมัน -  -  100,000 กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันมี สำนักปลัด

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คุณภาพดี รายได้เพิ่มขึ้น

19 กลุ่มทำนา ม.5 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี 50,000 -  - เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น สำนักปลัด

20 กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.5 ส่งเสริมการเลี้ยงโค  โคพันธุ์พื้นเมือง  80,000  -   - กลุ่มเลี้ยงโคมีรายได้ สำนักปลัด

เพิ่มรายได้ เพิ่มขึ้น

21 กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน ม.5 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายพันธุ์ปลา  อาหาร - 50,000  - ลดรายจ่ายในครัวเรือน สำนักปลัด

ครัวเรือน รายได้เพิ่มขึ้น

22 กลุ่มกระจูด ม.5 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายอุปกรณ์กระจูด 50,000 -  - ลดรายจ่ายในครัวเรือน สำนักปลัด

ในครัวเรือน รายได้เพิ่มขึ้น

23 กลุ่มทอผ้า  ม.5 เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ เส้นด้าย   -  - 70,000 กลุ่มทอผ้ามีรายได้ สำนักปลัด

เพิ่มขึ้น

24 กลุ่มปลูกผัก ม.6  เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายวัสดุอุปกรณ์  ปุ๋ย 50,000 - - ลดรายจ่ายในครัวเรือน สำนักปลัด

ในครัวเรือน รายได้เพิ่มขึ้น

25 กลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการออมใน อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน -   -  100,000 กองทุนหมู่บ้าน สำนักปลัด

ม.6 หมู่บ้าน มีความเข้มแข้ง

งบประมาณและที่มา


4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้
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26 ปตท.พัฒนารักษ์ป่า  ม.6 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ป่า ป่าชุมชนตำบล 70,000 -   -   ป่าชุมชนมีความสมบูรณ์ สำนักปลัด

27 ปลูกปาล์มน้ำมันตำบลแม่เจ้าสร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้ ต้นกล้าปาล์มพันธุ์ดี     -   100,000   -   เศรษฐกิจในตำบลดีขึ้น สำนักปลัด

ม.6

28 เศรษฐกิจพอเพียง  ม.6 สนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจ หมู่บ้านทุ่งขวัญแก้ว - 50,000   -   ชุมชนมีความสุขในการดำ สำนักปลัด

พอเพียง รงชีวิต 

29 กลุ่มเลี้ยงแพะ ม.7 ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ แพะพันธุ์ดี   100,000 -   -   เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

30 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.7 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายไก่พันธุ์พื้นเมือง 70,000   -   - สามารถลดรายจ่าย เพิ่ม สำนักปลัด

ในครัวเรือน รายได้ในครัวเรือนได้

31 กลุ่มทำกรอบรูปไม้โบราณ  เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้วัสดุ  อุปกรณ์ - 70,000   -   กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

ม.7 ในครัวเรือน

32 กลุ่มข้าวชุมชน  ม.7 เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี   -   100,000 - สมาชิกศูนย์ข้าวมีเมล็ดพันธุ์ สำนักปลัด

ข้าวคุณภาพดี

33 กลุ่มแม่เกษตรกร  ม.7 เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ ทำของชำร่วยต่าง ๆ   -  -  100,000 สมาชิกมีรายได้ มีงานทำ สำนักปลัด

งบประมาณและที่มา


4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้
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34 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตอไม้ ม.7 เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ วัสดุ  อุปกรณ์ - - 100,000 กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

35 กลุ่มทำนา ม.8 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 50,000   -     -   เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น สำนักปลัด

36 กลุ่มเลี้ยงปลาดุก ม.8 เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ พันธุ์ปลา อาหาร   -   50,000 - กลุ่มเลี้ยงปลาดุกมีรายได้  สำนักปลัด

เพิ่มขึ้น

37 กลุ่มเลี้ยงปลานิล ม.9 เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้ พันธุ์ปลา อาหาร   -   50,000 - กลุ่มเลี้ยงปลานิลมีรายได้ สำนักปลัด

เพิ่มขึ้น

38  กลุ่มปลูกมะนาวในบ่อซิเมนต์  เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก 50,000 - - กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

ม.9 มะนาว  ต้นมะนาว

39 กลุ่มเลี้ยงปลา ม.10   เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ พันธุ์ปลา  อาหาร 50,000 - - กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

40 กลุ่มเลี้ยงหมู  ม.10 เพื่อสร้างาน  เพิ่มรายได้ พันธุ์หมู  อาหาร - 100,000 - กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

41 กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมัน  ม.10 ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน ต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณ - 100,000 - กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันมี สำนักปลัด

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภาพดี รายได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา


4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้
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42 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก ม.10 เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ พันธุ์สัตว์ปีก  อาหาร - - 50,000 กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

43 กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.10 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี -   -   80,000 เกษตรกรเลี้ยงโคมีรายได้ สำนักปลัด

เพิ่มขึ้น

44  กลุ่มขนมลา  ม.10 เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ วัสดุอุปกรณ์ในการทำ 50,000 - - กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด

ขนมลา

งบประมาณและที่มา


5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
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1  ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ม.1 เพื่อให้มีน้ำอุปโภคอย่าง ขยายเขตประปา  80,000 -  - ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง กองช่าง

ทั่วถึง ทั่วถึงทุกครัวเรือน

2 ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ม.1 เพื่อให้การสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟ้าทั้งหมู่บ้าน 250,000   -   - การสัญจรไปมาเวลากลาง กองช่าง

เวลากลางคืนปลอดภัย คืนสะดวกมากขึ้น  

3 ซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนหินคลุกสายประชาอุทิศ  600,000 -   -   การสัญจรไปมา กองช่าง

  ม.1 คมนาคม สะดวกมากขึ้น

4 ซ่อมแซมถนนสายคงคาเลี้ยว เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนหินคลุกสายคงคาเลี้ยว   -  1,200,000   -   การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 ม.1 คมนาคม มากขึ้น

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อแก้ปัญหาการ ถนน  คสล.สายบางปอพัฒนา - 1,200,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เหล็กสายบางปอพัฒนา  ม.1 คมนาคม มากขึ้น

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อแก้ปัญหาการ ถนน  คสล.สายหน้าเล 400,000   -   - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เหล็กสายหน้าเล  ม.2 คมนาคม มากขึ้น

งบประมาณและที่มา


5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
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1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
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22 ขยายเขตไฟฟ้าจากถนนโชค เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลา ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน - - 70,000 การสัญจรไปมา กองช่าง

ทวี - เขต(ม.10) ม.3 กลางคืนสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัยขึ้น

23 ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ม.4 เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลา ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน 480,000 - - การสัญจรไปมา กองช่าง

กลางคืนสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัยขึ้น

24 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - 500,000 - ประชาชนได้มีที่ประชุม กองช่าง

ม. 4 อย่างทั่วถึง

25 ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก ถนน  คสล.สายบ้านนายเยื้อง - บาง - 2,400,000 - การสัญจรไปมา กองช่าง

นายเยื้อง - บางส้ม  ม.4 ปลอดภัย  ส้ม สะดวกปลอดภัยขึ้น

26 ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน 300,000   -   การสัญจรไปมาและขนส่ง กองช่าง

 ม.4 ขนส่งผลผลิตสะดวกขึ้น

27 ฝังท่อระบายน้ำเข้านา  ม.4 เพื่อให้มีน้ำทำการเกษตร จำนวน  12  จุดๆละ 8 ท่อน - 200,000   -   เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร กองช่าง

เพียงพอ ขนาดท่อ  100 X  100 เพียงพอ

28 ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ม.4 เพื่อให้สัญจรไปมาเวลา ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน - 150,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

กลางคืนปลอดภัย ปลอดภัยึ้น

งบประมาณและที่มา

 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
	 
	 
	 
	 
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	 
	รับผิดชอบ

	29
	ซ่อมแซมถนนลาดยางในหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนาทุกสาย
	เพื่อให้การสัญจรไปมา 
	ถนนลาดยางในหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนาทุกสาย
	-
	500,000 
	 -  
	การสัญจรไปมาสะดวก
	กองช่าง

	 
	ม.4
	สะดวกปลอดภัย
	
	
	 
	
	ปลอดภัยขึ้น
	 

	30
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายถนอม  ไกรทิพย์  ม.4
	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
	บุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายถนอม  ไกรทิพย์
	-
	-
	30,000
	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	31
	ซ่อมแซมถนนทุกสายในหมู่บ้าน  ม.4
	เพื่อแก้ปัญหาการ
	ถนนหินคลุกในหมู่บ้าน
	  -  
	-
	1,000,000  
	ราษฎรสัญจรไปมา
	กองช่าง

	 
	
	คมนาคม 
	
	 
	 
	 
	 สะดวกขึ้น
	 

	32
	เสียงตามสาย  ม.4
	เพื่อให้ได้รับข่างสารทันเหตุการณ์
	เสียงตามสาย
	   -  
	 -
	85,000
	ได้รับรู้ข่าสารเป็นปัจจุบัน
	กองช่าง

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	33
	ก่อสร้างสะพาน  คสล.ตรงสามแยกนานายคง  ม.4
	เพื่อแก้ปัญหาการ
	ก่อสร้างสะพาน  คสล.
	-
	- 
	1,500,000
	การสัญจรไปมา
	กองช่าง

	 
	
	คมนาคม 
	
	 
	 
	 
	สะดวกขึ้น
	 

	34
	ขุดลอกคลองบางส้ม  ม.4
	เพื่อให้มีน้ำทำการเกษตร
	ขุดลอกคลองบางส้ม
	-
	  -  
	1,400,000  
	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ
	กองช่าง

	 
	
	
	 
	
	 
	
	ทำการเกษตร
	 


5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
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35 ขุดลอกบางท่าดินแดง  ม.4 เพื่อให้มีน้ำทำการเกษตร ขุดลอกบางท่าดินแดง - - 1,200,000 เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ กองช่าง

ทำการเกษตร

36 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย เพื่อให้สัญจรไปมาเวลา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 - - การสัญจรไปมา กองช่าง

พิกุลทอง-บ้านนายพร้อมม.5 กลางคืนปลอดภัย สะดวกปลอดภัยขึ้น

37 ก่อสร้างถนน  คสล.สายทาง เพื่อแก้ปัญหาการ ถนน  คสล.สายทางเข้า  ศพด. 200,000 -        - การสัญจรไปมา กองช่าง

เข้า ศพด.บ้านเนินธัมมัง ม.5 คมนาคม บ้านเนินธัมมัง สะดวกปลอดภัยขึ้น

38 ก่อสร้างถนน  คสล.สายพิกุล เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนน  คสล.สายพิกุลทอง    -   100,000 - การสัญจรไปมา กองช่าง

ทอง  ม.5 สะดวก สะดวกปลอดภัยขึ้น

39 ปรับปรุงถนนสายพังหมอ เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนนหินคลุกสายพังหมอ - 900,000 - การสัญจรไปมา กองช่าง

ม.5 สะดวก สะดวกปลอดภัยขึ้น

40 ปรับปรุงถนนสายเลียบบาง เพื่อให้การสัญจรไปมา ปรัปรุงถนนสายเลียบบางอ้าย - 600,000 - การสัญจรไปมา กองช่าง

 อ้ายแสด  ม.5 สะดวก แสด   สะดวกปลอดภัยขึ้น

41 ก่อสร้างถนน  คสล. สายทาง เพื่อแก้ปัญหาการ ถนน คสล. สายทางเข้า รพ.สต.   -   - 100,000 การสัญจรไปมา กองช่าง

เข้า รพ.สต.บ้านเนินธัมมัง ม.5 คมนาคม บ้านเนินธัมมัง สะดวกขึ้น

42 ยกระดับถนนสาย รพช. -  เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนหินคลุกสาย รพช. - ถนน 780,000    -   -   การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 ถนนวัดแม่เจ้าอยู่หัว ม.6 คมนาคม วัดแม่เจ้าอยู่หัว ปลอดภัยขึ้น

งบประมาณและที่มา


5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
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43 ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  ม.6 เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลา ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 200,000   -   - การสัญจรไปมา กองช่าง

กลางคืนปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

44 ถมหินคลุกถนนสาย รพช. - เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนหินคลุกสาย รพช. - โคก 400,000   -   - การสัญจรไปมา กองช่าง

โคกโหนด  ม.6 คมนาคม โหนด สะดวกปลอดภัย

45 ปรับปรุงถนนสายพระอินทร์  เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนลูกรังสายพระอินทร์ - 300,000   -   การสัญจรไปมา กองช่าง

ม.6 คมนาคม สะดวกปลอดภัย

46 ปรับปรุงถนนสายบ้านนาง เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนหินคลุกสายบ้านนางเคล้า - 300,000    -   การสัญจรไปมา กองช่าง

เคล้า  ม.6 คมนาคม สะดวกปลอดภัย

47  บุกเบิก  ซ่อมแซม  ถนนสาย เพื่อแก้ปัญหาการ บุกเบิก  ซ่อมแซมถนน   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 ต่างๆในตำบล คมนาคม ในตำบล สะดวกปลอดภัย

48 ปรับปรุงถนนสาย  รพช. -  เพื่อแก้ปัญหาการ ถนนลูกรังสาย รพช. - บ้าน  - 30,000 - การสัญจรไปมา กองช่าง

บ้านสีแก้ว  ม.6 คมนาคม สีแก้ว สะดวกปลอดภัย

49 ขุดลอกทางระบายน้ำพร้อม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ขุดลอกทางระบายน้ำ 100,000 100,000 100,000 แก้ปัญหาน้ำท่วมขังใน  กองช่าง

 พร้อมวางท่อภายในตำบล ในชุมชน พร้อมวางท่อ ชุมชนได้

งบประมาณและที่มา


5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1 พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
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50 ปรับปรุงถนนสายแม่ขวัญแก้วเพื่อให้การสัญจรไปมา ถนนลูกรังสายแม่ขวัญ -   - 300,000 การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านปราณี  ม.6 สะดวก ปลอดภัย แก้ว - บ้านปราณี ปลอดภัย

51 ปรับปรุงถนนสายบางคลุ้ง - เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนนลูกรังสายบางคลุ้ง   -   - 300,000 การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านายร้อย  ม.6 สะดวก ปลอดภัย  บ้านนายร้อย ปลอดภัย

50  ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านแบบเพื่อให้มีน้ำไว้อุปโภค  ถังประปาหมู่บ้าน -  - 250,000 หมู่บ้านมีน้ำไว้อุปโภค  กองช่าง

บอลลูน ม.6

51 ขยายเขตประปาพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ทุกหมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่ว กองช่าง

ปรับปรุงระบบประปา อย่างเพียงพอและทั่วถึง ถึง  และเพียงพอ

52 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม  เพื่อให้การคมนาคมเวลา ทุกหมู่บ้าน 900,000 900,000 900,000 การคมนาคม เวลากลางคืน กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะในตำบล กลางคืนสะดวก ปลอดภัย สะดวกปลอดภัยขึ้น

53 ป้ายประชาสัมพันธ์บอกซอย เพื่อสะดวกในการเดินทางภายในตำบล 500,000 การเดินทางไปมาสะดวก กองช่าง

ในตำบล ได้รวดเร็ว รวดเร็ว

54 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ขยายเขตประปา  100,000 - - ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่ว กองช่าง

อย่างทั่วถึง ถึง

55 ยกระดับถนน  คสล.สายธาร เพื่อให้สัญจรไปมา ยกระดับถนน  คสล.สาย 400,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

  น้ำใจ  ม.7 สะดวก ปลอดภัย ธารน้ำใจ ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา


5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
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56 ยกระดับถนน  คสล.ซอยลูก เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนน คสล.ซอยลูกดก 2 400,000   - -  การสัญจรไปมา กองช่างา

 ดก 2  ม.7 สะดวก ปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

57 ขุดลอกรางน้ำหน้าตลาดบ่อล้อเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ขุดลอกรางน้ำหน้าตลาด   -   250,000 - น้ำไม่ท่วมขังในตลาด กองช่าง

ม.7 บ่อล้อ

58 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสายนายเพื่อให้สัญจรไปมาเวลา ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง - 80,000 - การสัญจรไปมาสะดวก  กองช่าง

ไข่แดง  ม.7 กลางคืน ปลอดภัย ปลอดภัย

59 ขยายเขตไฟฟ้าจากทางแยก เพื่อให้สัญจรไปมาเวลา ขยายเขตไฟฟ้า  ม.7 - 100,000 - การสัญจรไปมา กองช่าง

บ้านนายปัญญา - บ้านนายบุญธรรม

กลางคืนปลอดภัย

สะดวกปลอดภัย

60 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ประปาหมู่บ้าน - 350,000 - ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

ม.7 อย่างทั่วถึง

61 ปรับปรุงถนนซอยเจริญเดช เพื่อให้การสัญจรไปมา ถนนหินคลุกซอยเจริญ  - - 210,000 การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ม.7 สะดวก  ปลอดภัย เดช ปลอดภัย

62 ขุดลอกคูระบายน้ำสายธาร เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน้ำสาย - - 350,000 น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน กองช่าง

น้ำใจ  ม.7 ธารน้ำใจ

63 ถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน  ม.7 เพื่อให้มีน้ำไว้บริโภค ถังเก็บน้ำหมู่บ้าน - - 30,000 ที่ประชุมมีน้ำบริโภค กองช่าง

งบประมาณและที่มา


5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

72 ก่อสร้างถนน  คสล.สายบางที่ - เพื่อให้สัญจรไปมา ถนน  คสล. 2,000,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ถนนชลประทาน ม.9  สะดวกปลอดภัย ระยะทาง  1,300  ม. ปลอดภัย

73 ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านแบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ ถังประปาหมู่บ้านแบบ 250,000 - - ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค กองช่าง

บอลลูน ม.9 อุปโภค บอลลูน

74 ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีที่ประชุมต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในหมู่บ้านมีที่ กองช่าง

ม.9 ประชุม

75 ก่อสร้างถนน  คสล.สายเฉลิม   เพื่อให้สัญจรไปมา ถนน  คสล. ระยะทาง 1,694,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

  พระเกีรติ  ม.10 สะดวกปลอดภัย 847  ม. ปลอดภัย

76 ก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมฝังท่อเพื่อให้การสัญจรไปมา ถนน คสล.พร้อมฝังท่อระ 2,000,000 - - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ระบายน้ำสายบ่อหมู่ ม.10 สะดวก ปลอดภัย บายน้ำ ปลอดภัย

77 ก่อสร้างถังประปาแบบบอลลูน เพื่อให้น้ำใช้ได้ตลอดปี ถังประปาแบบบอลลูน 250,000 - - มีน้ำใช้ได้ตลอดปี กองช่าง

ม.10

78 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ เพื่อการสัญจรไปมาเวลา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - 150,000 - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้าน  ม.10 กลางคืนปลอดภัย ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา


5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ฝึกอบรม อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพ การ อปพร. ในตำบล 50,000 50,000 50,000 ประสิทธิภาพการปฏิบัติ สำนักปลัด

ปฏิบัติงาน อปพร. งานเพิ่มขึ้น

2 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความสงบ 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีความสงบเรียบ สำนักปลัด

อปพร การรักษาความสงบ เรียบร้อยในชุมชน ร้อย

เรียบร้อยชุมชน

3 ตั้งจุดบริการและรักษาความ เพื่อรักษาความปลอดภัย ตั้งจุดบริการ -ตรวจ   30,000 30,000 30,000 ลดอุบัติเหตุในตำบล สำนักปลัด

ปลอดภัยในวันสำคัญ และ และความสงบเรียบร้อย ลดอุบัติเหตุการจราจร มีความปลอดภัยในชีวิต

เทศกาลต่าง ๆ  ในชุมชน ทรัพย์สิน

4 สนับสนุนค่าตอบแทนการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ค่าตอบแทนของหน่วย 500,000 500,000 500,000 สามารถช่วยเหลือผู้ประสบ สำนักปลัด

ปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ หน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแพทย์ฉุกเฉิน ภัยเบื้องต้นได้ตลอดเวลา

ฉุกเฉิน (EMS) เบื้องต้น

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ วัสดุอุปกรณ์ประจำรถ 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือ สำนักปลัด

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ประสบภัย

งบประมาณและที่มา


6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ผู้ประสบสาธารณภัย 300,000 300,000 300,000 ผู้ประสบสาธารณภัยได้ สำนักปลัด

สาธารณภัย สาธารณภัย ในตำบล รับการช่วยเหลือทันที

2 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง เพื่อให้  อปพร.ทำงานมีอปพร. 100,000 - - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักปลัด

ให้  อปพร. ประสิทธิภาพ ได้รวดเร็วปลอดภัย

งบประมาณและที่มา


7. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและ ปลูกต้นไม้ในชุมชน 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตระหนักและ สำนักปลัด

ตระหนักในทรัพยากรและ และสถานที่สำคัญ สำนึกในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

2 จัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษา ถังขยะแบบคัดแยก 100,000 50,000 50,000 ประชาชนตระหนักในการ สำนักปลัด

สภาพแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อมชุมชน

 

3 อบรมอาสาสมัครป้องกัน  เพื่อสนับสนุการดำเนินงาน อบรมอาสาสมัครป้องกัน  10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู้เข้ใจ สำนักปลัด

ไฟป่า การควบคุมไฟป่า ไฟป่า วิธีการควบคุมไฟป่า

4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ประชาชนรักษาทรัพยากร 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมีความสำนึกรักษ์ สำนักปลัด

การควบคุมไฟป่า อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้

งบประมาณและที่มา


8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 สนับสนุนการศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพ การศึกษาดูงาน อบรม 200,000        200,000         200,000         ประสิทธิภาพการปฏิบัติ สำนักปลัด

อบรมสัมมาของบุคลากร อบต. ของบุคลากร สัมมมา นอกสถานที่ งานเพิ่มขึ้น

2 สนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อความรู้ความสามารถ บุคลกรได้รับการศึกษา 200,000        200,000         200,000         บุคลกรมีความรู้ความ สำนักปลัด

แก่บุคลากรของ อบต. ของบุคลากร ปริญญาตรีและโท สามารถเพิ่มขึ้น

3 จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น 240,000        200,000         200,000         มีวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อม

สำนักปลัด 

ปฏิบัติงาน

กองช่าง กองคลัง

4 การจัดทำแผนพัฒนา อบต. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน แผนพัฒนา อบต. 50,000          50,000          50,000          ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วม สำนักปลัด

แผนชุมชน ร่วมของประชาชน แผนชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนา

5 สำรวจความพึงพอใจของ เพื่อประเมินความพึงพอใจ  จ้างสถาบันที่เป็นกลางประเมิน  25,000          25,000          25,000          สามารถนำผลการประเมิน สำนักปลัด

ผู้รับบริการ ของผู้มารับบริการจาก อบต. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ปรับปรุงการทำงาน อบต.

กองช่าง,กองคลัง

6 เสียงไร้สาย เพื่อให้ประชาชนรู้ข่าว เสียงไร้สาย ประจำอบต. 100,000         -      -   สามารถรับรู้ข่าวสาร กองช่าง 

สารทันเหตุการณ์ ทั่วถึงและทันเหตุการณ์

7 สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีวัสดุสำนักงาน 10,000          10,000          10,000          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีวัสดุ  สำนักปลัด

(จัดซื้อจัดจ้าง)ประจำอำเภอ ข้อมูลข่าวสาร(จัดซื้อจัดจ้าง) พร้อมบริการ พร้อมบริการ

8 เลือกตั้งท้องถิ่น เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 100,000        130,000         130,000         การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ  สำนักปลัด

การปกครองท้องถิ่น เรียบร้อย

9 ปรับปรุง  ซ่อมแซมที่ทำการ  เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารและบริเวณที่ทำการ 200,000        200,000         200,000         สวยงามและเป็นระเบียบ กองช่าง

 อบต. อบต. เรียบร้อย

งบประมาณและที่มา


 โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอด ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี อาคารศูนย์บริการและถ่ายทอด 1,500,000  -   - เป็นแหล่งเรียนรู้ เทคโน กองช่าง

เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลการเกษตรในตำบล เทคโนโลยีประจำตำบล อบจ. หรือ โลยี ด้านการเกษตร

ขนาดกว้าง  16 ม. ยาว 24 ม.

หน่วยงานอื่น

2 ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ  ณ เพื่อติดต่อราชการ อาคารที่จอดรถ. 500,000  -  - สะดวกในการติดต่อ กองช่าง

 ศูนย์ศิลปชีพบ้านเนินธัมมัง ม.5 ได้สะดวก  รวดเร็ว จำนวน  1  แห่ง หน่วยงานอื่น   และรวดเร็ว

3 ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความสวยงาม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 1,000,000  -  - การสัญจรปลอดภัย กองช่าง

สมเด็จพระราชินีข้ามถนนทุ่งขวัญ สะดวกในการสัญจร พระราชินี ททท./อบจ.   สวยงาม 

 แก้ว  -  บ้านเนินธัมมัง  ม.6

4 ก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ หมู่  2,3,4,5,6,7,9,10 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎรมีน้ำใช้สะดวก กองช่าง

สะดวกและเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

และ

เพียงพอ

หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น

5 จัดซื้อรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์ เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน รถโดยสารประจำทาง ขนาด 3,500,000   -     -   การเดินทางของเด็กเล็ก

สำนักงานปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต การเดินทางของเด็กเล็ก 32 ที่นั่ง  หน่วยงานอื่น สะดวกปลอดภัยมากขึ้น

แม่เจ้าอยู่หัว

6 ก่อสร้างสะพาน คสล.  เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม สะพาน คสล. ข้ามบางส้ม 1,500,000  -  - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ม.4 ขนส่งผลผลิตการเกษตร ณ บ้านนางวรรณี

ทางหลวงชนบท

สะดวก รวดเร็ว

7 ก่อสร้างสะพาน คสล.  เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม สะพาน คสล. ข้ามบางทอน  -  1,500,000  - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ม.5 หญ้าครุน  และบางพังหมอ ทางหลวงชนบท สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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8 ก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน คสล. กว้าง 5  ม. ระยะทาง 1,500,000  -  - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ประชาสงเคราะห์ ม.3 สะดวก  รวดเร็ว  1,3000  ม. อบจ. รวดเร็ว ปลอดภัย

9 ก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน คสล. กว้าง 4 ม.   2,000,000   -    - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 สภาอาสา  ม.10 สะดวกรวดเร็ว    ได้รวดเร็วปลอดภัย

10 ขุดลอกคูคลองจากบางด้วนถึง เพื่อให้เกษตรกรมี ขุดลอกคลองจากบางด้วนถึงชล 1,200,000 1,200,000 120,000 ประชาชนมีน้ำใช้ กองช่าง

ชลประทาน  ม.2 น้ำใช้ตลอดปี ประทาน  ระยะทาง  1.500  ม. ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน เพียงพอตลอดปี

11 ลาดยางถนนสายวังนุ้ย  เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน ลาดยาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 วังใหญ่  ม.8 สะดวก รวดเร็ว

ทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบท

ได้รวดเร็วปลอดภัย

12 ก่อสร้างถนน คสล. สายบางดี เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน คสล.สายบางดีช่วงที่  2 3,500,000  -  -  ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ช่วงที่  2  ม.9 สะดวก รวดเร็ว อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

13 ถนนปลอดฝุ่น สายเฉลิม เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน คสล.ระยะทาง  1,200 ม. 2,000,000  -   - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

พระเกียรติ ช่วงที่ 2   ม.10 สะดวก รวดเร็ว อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

14 ถนน คสล. สายบ่อหมู่ เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน คสล. ระยะทาง  960  ม. 2,000,000  -  - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ประชาร่วมใจ  ม.10 สะดวก รวดเร็ว กว้าง  4  ม. อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 500,000   -     -   นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สำนักปลัด

ศูนย์ศิลปชีพ อบจ, ททท.. เศรษบกิจชุมชนดี

งบประมาณและที่มา
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16 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ พัฒนาพื้นที่ สปก. เป็นแปลง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมชนมีอาชีพรายได้ สำนักปลัด

ธรรมชาติพื้นที่ สปก. ม.5 เกษตรธรรมชาติ ปลูกไม้  ปลูก สปก. สปก. สปก. เพิ่มขึ้น

กระจูด เลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้ง

17 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ ทุกหมู่บ้านในตำบล 500,000 300,000 300,000 ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก กองช่าง

ทุกครัวเรือน กฟภ. กฟภ. กฟภ. ครัวเรือน

18 ปรับปรุงบำรุงศูนย์อพยพสัตว์ เพื่อรองรับสัตว์ในฤดูฝน ซ่อมแซมศูนย์อพยพสัตว์ 300,000  -  - มีถสถานที่อพยพสัตว์ กองช่าง

ม.5 น้ำท่วม ปศุสัตว์ เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม

19 ก่อสร้าง สะพานคสล.  ม.1 เพื่อแก้ปัญหาการจราจร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,300,000  -     - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

และขนส่งผลผลิตการเกษตร

ทางหลวงชนบท

และขนส่งผลผลิตการ

หรือหน่วยงานอื่น

เกษตรสะดวกรวดเร็ว

20 ถนนลาดยางสายชลประทาน เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน ลาดยาง  ระยะทาง  2,500 ม. 45,000,000 -  - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

บางเนียน  ม.2 สะดวก รวดเร็ว

อบจ. หน่วยงานอื่นอบจ. หน่วยงานอื่น

ได้รวดเร็วปลอดภัย

21 ถนน คสล.สายในไร่ช่วงที่2 เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนน คสล.ระยะทาง 7000  ม. 1,400,000  -    -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ม.7 สะดวก รวดเร็ว อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

22 สร้างเตาเผาขยะ เพื่อกำจัดขยะชุมชนอย่าง เตาเผาขยะ 5,000,000  -  - ชุมชนสามารถกำจัด กองช่าง

ปลอดภัย ก.วิทย์ ได้ปลอดภัย

23 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง   . 1,000,000   -   - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ทุ่งขวัญแก้ว - บางคลุ้ง ม.5 สะดวก รวดเร็ว ถนนสายทุ่งขวัญแก้ว -บางคลุ้ง ทางหลวงชนบท ได้รวดเร็วปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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30 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมฝัง เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม สลับการฝังท่อคสล.   1,500,000  -   - สามารถแก้ปัญหาการ กองช่าง

ท่อระบายน้ำ บ่อล้อพัฒนา ม.4 ในหมู่บ้าน ขนาด 1.00*1.00 ม.  อบจ. ระบายน้ำเสียชุมชนได้

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา ถนนลาดยางหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนา 1,000,000  -  - ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 หมู่บ้านบ่อล้อพัฒนาม.4 สะดวก รวดเร็ว อบจ. ได้รวดเร็วปลอดภัย

32 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อ สนับสนุนการจัด   ศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบล 1,500,000  -  - ตำบลมีอาคารสถานที่จัด กองช่าง

ประจำตำบล กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หน่วยงานอื่น กิจกรรมต่าง ๆ 

33 ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 500,000  -   - ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม  กองช่าง

ประตูระบายน้ำคลองฆ้อง นิเวศน์ จัดสวน ชลประทาน ชุมชนสวยงาม

34 ปรับปรุงภูมิทัศน์พรุในวัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น กองช่าง

 ม.8 นิเวศน์ ททท. ททท. ททท.

35 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง เพื่อให้การคมนาคม ท่อเหลี่ยม  2  ช่องประตู ก.10 ม. 500,000  -   -  ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ชลประทานสายโคกโหนด สัญจรไปมาสะดวก ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

36 ก่อสร้างประตูระบายน้ำเปิด-ปิด เพื่อให้การคมนาคม ประตูระบายน้ำ  2  ช่องประตู   1,000,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

สายบางน้ำไหล-ชลประทาน ม.2สัญจรไปมาสะดวก ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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53 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม. 4,000,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

นางปิ่ม  ถนนแก้ว  พร้อมไฟฟ้า  สัยจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก

หน่วยงานอื่น

ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

หมู่ที่  3 กว้างข้างละ 0.5 ม. 

54 ก่อสร้างถนน คสล.สายสภา  เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 2,000,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

พัฒนา หมู่ 7 บ้านบ่อล้อ สัยจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก

หน่วยงานอื่น

ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กว้างข้างละ 0.5 ม. 

55 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง เพื่อให้การคมนาคม ท่อเหลี่ยม  2  ช่องประตู   500,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 บางงู สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 12  ม. ชลประทาน ได้รวดเร็วปลอดภัย

56 ก่อสร้างถนน คสล.สาย  เพื่อให้การคมนาคม ถนน คสล.สายธารน้ำใจ 2,600,000 -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ธารน้ำใจ ม.7 สัญจรไปมาสะดวก

อบจ.หน่วยงานอื่น อบจ.หน่วยงานอื่น

ได้รวดเร็วปลอดภัย

57 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อแก้ปัญหาไฟแสงสว่าง ติดตั้งไฟสป๊อตไลท์บริเวณ 500,000   -     -   สนามกีฬาประจำตำบลมี กองช่าง

สนามกีฬาประจำตำบล สนามกีฬาเวลากลางคืน สนามกีฬาประจำตำบล การกีฬา ไฟส่องสว่าง

58 ออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดิน ทุกหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีเอกสารสิทธิ กองช่าง

ทำกิน สปก. สปก. สปก. ที่ดินทำกิน

59 โฉนดชุมชนและแผนที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน โฉนดชุมชน  ,แผนที่ชุมชน 1,000,000   -    -   ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หน่วยงานอื่น ประโยชน์จากโฉนดชุมชน

60 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหอยเพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 2,000,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ 8 สัยจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก

หน่วยงานอื่น

ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กว้างข้างละ 0.5 ม. 

งบประมาณและที่มา
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61 ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินล่าง เพื่อให้การคมนาคม ถนน คสล.สายเนินล่าง -  3,500,000   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

นายเยื้อง-นายกำจัด ม.4 สัญจรไปมาสะดวก บ้านในวัง อบจ.หน่วยงานอื่น ได้รวดเร็วปลอดภัย

62 ก่อสร้างถนน คสล. สาย หลังวัด เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.สายหลังวัดบ่อล้อ 3,500,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

บ่อล้อ ม.4 สัยจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

63 ก่อสร้างถนน คสล.สายบางตัด เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 3,500,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 บ้านนายเยื้อง ม.4 สัยจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก หน่วยงานอื่น ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กว้างข้างละ 0.5 ม. 

64 ก่อสร้างถนนคสล.สายเฉลิมพระ เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.สายเฉลิมพระเกียรติ 3,500,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

เกียรติ ม.10 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น ได้รวดเร็วปลอดภัย

65 ก่อสร้างถังประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ถังประปา 2,200,000 2,200,000   -   ประชาชนมีน้ำใชัสะดวก กองช่าง

ม.10 สะดวก เพียงพอ และทั่วถึง หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น เพียงพอ และทั่วถึง

66 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อหมู่- เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.สายบ่อหมู่- 3,500,000 3,500,000   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

หน้าวัดแม่เจ้าอยู่หัว  ม.10 สัญจรไปมาสะดวก หน้าวัดแม่เจ้าอยู่หัว หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

67 ก่อสร้างถนนคสล.สาย.ในไร่ 2 เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.สายในไร่ 2 3,500,000 3,500,000   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 ม.7 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น   ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

68 ก่อสร้างถนนคสล. ทุกสายในหมู่ เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.ทุกสายในหมู่บ้าน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 บ้าน  ม.9 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น   ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

69 ก่อสร้างถนนคสล.สายวังนุ้ย เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.สายวังนุ้ย 3,500,000 3,500,000   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 ม.8 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น   ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

70 ก่อสร้างถนนคสล.สายในวัง เพื่อให้การคมนาคม ถนนคสล.สายสวังใหญ่ 3,500,000 3,500,000   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

 ม8 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น   ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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71 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.  เพื่อแก้ปัญหาการระบาย คูระบายน้ำ  คสล.  ซอย 3,500,000   -    -   น้ำไม่ท่วมขังในชุม กองช่าง

ซอยลูกดก  ม.7 น้ำในชุมชน  ลูกดก หน่วยงานอื่น     ชน

72  ยกระดับก่อสร้างถนน  เพื่อให้การคมนาคม ถนน  คสล.  ซอยลูกดก 3,500,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

คสล.ซอยลูกดก  ม.7 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น     สะดวกปลอดภัย

73  ขุดลอกคูคลอง  สระ  เพื่อให้ประชาชนมี ขุดลอกคูคลอง  สระน้ำ  500,000     -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

น้ำสาธารณะในตำบล น้ำใช้ตลอดปี สาธารณะ หน่วยงานอื่น     สะดวกปลอดภัย

74  ก่อสร้างถนน  คสล. เพื่อให้การคมานคม ถนน  คสล.สายส้านเอน 3,500,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

สายส้านเอน  ม.6 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น     สะดวกปลอดภัย

75  ก่อสร้างถนน  คสล. เพื่อให้การคมนาคม  ถนนสายประชาสงเคราะห์ 3,500,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

สายประชาสงเคราะห์  ม.3 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น     สะดวกปลอดภัย

76  ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคม ถนน  คสล.สายรางน้ำ 3,500,000   -   -   เกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง

สายรางน้ำ ม.7 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น    

77  ก่อสร้างถนน  คสล. เพื่อให้การคมนาคม ถนน คสล.สายแม่ขวัญแก้ว 8,000,000   -   -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

สายแม่ขวัญแก้วถึงเขื่อน สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น     สะดวกปลอดภัย

ม.6

78 ก่อสร้างถนน  คสล.สาย เพื่อให้การคมนาคม ถนน  คสล. 3,500,000   -    -  ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

รพช.-วัดแม่เจ้าฯ ม.6 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น สะดวกปลอดภัย

79 เลี้ยงปลา  ลดรายจ่ายในครัวเรือน พันธุ์ปลา 300,000 ลดรายจ่ายในครัวเรือน  สำนักปลัด

หน่วยงานอื่น

80 ปลูกผัก ลดรายจ่ายในครัวเรือน   เมล็ดพันธุ์ผัก  ปุ๋ย 150,000  เพิ่มรายได้ในครัวเรือน สำนักปลัด

 สนง.เกษตร

งบประมาณและที่มา


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
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81 ก่อสร้างสะพานคสล.สาย. เพื่อให้การคมนาคม สะพานคสล.สายบางทอนหญ้าครุน 1,500,000   -    -   ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

บางทอนหญ้าครุน  ม.5 สัญจรไปมาสะดวก   ทางหลวงชนบท     ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

82 เลี้ยงแพะ  ม.2, ม.5, ม.6, ม.7 เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนตาม พันธ์แพะ 300,000   -   -   สามารถลดรายจ่ายใน สำนักปลัด

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานการเกษตร     ครัวเรือนได้ อบต.

83 เลี้ยงไก่  ม.5,ม.6,ม.7,ม.9 เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนตาม พันธ์ไก่ 300,000     -   สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สำนักปลัด

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานการเกษตร     ในครัวเรือนได้ อบต.

84 ทอผ้า  ม.5 เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ เส้นด้าย  กี่ทอผ้า 500,000   -   -   สมาชิกกลุ่มทอผ้ามีรายได้ สำนักปลัด

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง หน่วยงานอื่น     เพิ่มขึ้น อบต.

85 ส่งเสริมการการปลูกและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ เครื่องรีดกระจูด  โรงย้อมกระจูด 500,000   -   -   สมาชิกกลุ่มกระจูดมีรายได้ สำนักปลัด

จากกระจูด  ม.5 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ที่ดินปลูกกระจูด หน่วยงานอื่น     เพิ่มขึ้น อบต.

86 ขุดลอกคลองสระน้ำ รพช.ถึงสะ เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองสระน้ำ รพช.-สะพานวัด 1,000,000   -   -   เกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง

พานวัดแม่เจ้าอยู่หัว  ม.6 อย่างเพียงพอ แม่เจ้าฯ  ระยะทาง  1,500  ม. ชลประทาน    

87 ก่อสร้างถนนสายทางเข้า รพสต. เพื่อให้การเดินทางสะดวก ถนน คสล.ทางเข้ารพ.สต. พร้อม 1,000,000   -   -   การเดินทางสะดวก กองช่าง

บ้านเนินธัมมัง พร้อมปรับปรุง และภูมิทัศน์ รพสต. สวยงาม ก่อสร้างรั้วกำแพง หน่วยงานอื่น     และภูมิทัศน์ รพสต. สวยงาม

ภูมิทัศน์

88 ก่สร้างสนามกีฬาประจำตำบล เพื่อให้มีสนามกีฬาประจำตำบล ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล 5,000,000   -    -  สนามกีฬาประจำตำบล กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ ท.ท.ท. พร้อมอุปกรณ์

89 ก่อสร้างถนน  คสล.สายโสม เพื่อให้การคมนาคม ถนน คสล.สายโสมปราณ 4,000,000 ราษฎรสัญจรไปมา กองช่าง

ปราณ  ม.2 สัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานอื่น ได้รวดเร็ว ปลอดภัย


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	90
	จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชท้องถิ่นป่าพรุ  ม.5
	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
	ป่าพรุบ้านเนินธัมมัง
	300,000
	-
	-
	ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าของป่าพรุมากขึ้น
	กองช่าง

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	91
	จัดฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านและตำบล  ม.5
	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ข้อมูลหมู่บ้านและตำบล
	-
	100,000
	-
	ประชาชนรู้ข้อมูลในการท่องเที่ยวมากขึ้น
	สำนักปลัด

	
	
	ในท้องถิ่น
	
	
	ททท.
	
	
	

	92
	ปรับปรุงถนนชลประทานทุกสาย ม.5
	เพื่อการสัญจรไปมา  สะดวกปลอดภัย
	ปรับปรุงถนนชลประทาน
	-
	-
	1,000,000
	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	ฟื้นฟูอาชีพพื้นที่ประสบภัย  ม.5
	เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ
	เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ
	-
	-
	500,000
	เกษตรกรมีรายได้ในการครองชีพ
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	สภาองค์กรชุมชน
	
	

	94
	ซ่อมแซมอาคารศาลาริมน้ำ  ม.5
	เพื่อให้อาคารมั่นคง
	อาคารศาลาริมน้ำ
	-
	-
	100,000
	อาคารมีความมั่นคง  สวยงาม
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	กปร.
	
	

	95
	ขุดลอกคลองกั้นไฟป่าชุมชน   ม.5
	เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าชุมชน
	ป่าพรุบ้านเนินธัมมัง
	-
	-
	1,000,000
กรมป่าไม้
	ป่าพรุมีความสวยงาม
	กองช่าง

	96
	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ม.7
	เพื่อสะดวกในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน
	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
	-
	-
	100,000

หน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกในการทำกิจกรรม
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	97
	สนับสนุนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน  ม.7
	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็ง
	กลุ่มสตรี  ม.7
	-
	-
	100,000
	สตรีมีรายได้เสริม
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	พัฒนาชุมชน
	
	

	98
	สนับสนุนกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  ม.7
	เพื่อส่งเสริมกลุ่มลูกเสือชาวบ้านในท้องถิ่น
	กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  ม.7
	-
	-
	100,000
	ประชาชนรู้สำนึกถึงคุณค่าของลูกเสือ
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	หน่วยงานอื่น
	
	

	99
	ซ่อมแซมศาลาที่พักหน้าหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนา  ม.4
	เพื่อเป็นที่พักระหว่างเดินทาง
	ซ่อมแซมศาลาที่พัก
	-
	100,000

กรมทางหลวง
	-
	ประชาชนมีที่พักระหว่างเดินทาง
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ก่อสร้างท่อปล๊อก  ม.4
	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำทำการเกษตร
	จำนวน  6  จุด
	-
	-
	1,800,000
	ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ก่อสร้างถนน  คสล.สายดินแดง  ม.4
	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
	ถนน  คสล.สายท่าดินแดงตลอดสาย
	5,880,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
	กองช่าง

	
	
	
	
	หน่วยงานอื่น
	
	
	
	

	102
	ฝังท่อระบายน้ำจากหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนาถึงคลองขวาง   ม.4
	เพื่อให้น้ำได้ระบายป้องกันน้ำท่วม
	ฝังท่อระบายน้ำ
	-
	1,000,000
อบจ.
	-
	น้ำในชุมชนไม่ท่วมขัง
	กองช่าง

	103
	ขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายบ่อล้อถึงคลองขวาง  ม.4


	เพื่อให้น้ำได้ระบายป้องกันน้ำท่วม
	ขุดลอกคูระบายน้ำ
	-
	-
	1,000,000

หน่วยงานอื่น
	น้ำไหลสะดวกไม่ท่วมขัง
	กองช่าง

	104
	กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าของตำบล
	เพื่อส่งเสริมการตัดเย็บเสื้อผ้าในตำบล
	เสื้อผ้า  อุปกรณ์ตัดเย็บเลื้อผ้า
	100,000
	-
	-
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	105
	ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าดินแดง
ม.4
	เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
	-
	2,000,000

กศน.
	-
	ประชาชนในหมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้
	สำนักปลัด

	106
	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หน้าศาลาประชาคม  ม.4
	เพื่อส่งเสริมกีฬาในท้องถิ่น
	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
	1,000,000

การกีฬาแห่งประเทศไทย
	-
	-
	ประชาชนได้เล่นกีฬา
	สำนักปลัด

	107
	ป้ายชื่อครัวเรือน  ม.4
	เพื่อสะดวกในการติดต่อ
	ป้ายชื่อครัวเรือน
	-
	100,000

กรมทางหลวง
	-
	ประชาชนติดต่อได้สะดวก
	กองช่าง

	108
	ปรับปรุงถนนสายส่องเคี่ยน – หูซั่ง  ม.1
	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
	ถนนดินลูกรัง  ระยะทาง  2  กม.
	-
	-
	1,000,000

หน่วยงานอื่น
	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
	สำนักปลัด

	109
	ขุดลอกคูคลองทุกสายในตำบล
	เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
	ขุดลอกคูคลองทุกสาย
	-
	-
	1,000,000

หน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ
	กองช่าง

	110
	ปรับปรุงถนนสายเมไฟตลอดสาย  ม.1
	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
	ถนนหินคลุก  ระยะทาง  3  กม.
	-
	450,000
อบจ.
	-
	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
	กองช่าง

	111
	ปรับปรุงถนนสายท่าเสือตลอดสาย  ม.1
	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
	ถนนหินคลุก  ระยะทาง  1  กม.
	150,000
หน่วยงานอื่น
	-
	-
	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
	กองช่าง

	112
	ก่อสร้างท่อบล็อกคลองสายเมไฟสันเนิน  ม.1
	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
	ก่อสร้างท่อบล็อกคลองสายเมไฟสันเนิน
	-
	500,000

ชลประทาน
	-
	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
	สำนักปลัด

	113
	ก่อสร้างถนน  คสล.สายบางปอพัฒนา  ม.1
	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
	กว้าง  4.00  ม.  ยาว  654  ม.  หนา  0.15  ม.ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.50  ม.
	1,308,000

อบจ.
	-
	-
	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
	สำนักปลัด


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	114
	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ม.7
	เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมในการครองชีพ
	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ม.7
	50,000
	-
	-
	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีชีวิตที่ดี
	สำนักปลัด

	115
	กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  ม.7
	เพื่อส่งเสริมข้าวในชุมชน
	ศูนย์ข้าวชุมชน
	50,000
	-
	-
	เกษตรกรมีข้าวไว้บริโภค
	สำนักปลัด

	116
	เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
	เพื่อส่งเสริมประชาชนในตำบลประหยัดพลังงาน
	ประชาชนในตำบล
	200,000
พลังงานจังหวัด
	-
	-
	ประชาชนในตำบลลดรายจ่ายในการใช้พลังงาน
	สำนักปลัด

	117
	ส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	50,000
พลังงานจังหวัด
	100,000
พลังงานจังหวัด
	150,000
พลังงานจังหวัด
	ครัวเรือนในตำบลได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชน
	สำนักปลัด

	118
	ส่งเสริมการใช้เตาเผาถ่านขนาด  200  ลิตร
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	80,000
พลังงานจังหวัด
	130,000
พลังงานจังหวัด
	160,000
พลังงานจังหวัด
	1.ครัวเรือนได้ใช้เตาเผาถ่านขนาด  200  ลิตรในการผลิตถ่าน
2.ครัวเรือนสามารถประหยัดพลังงานจากไฟฟ้าที่ใช้ในการหุงต้ม
3.ครัวเรือนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
4.สามารถนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ในการเกษตรได้
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	5.สามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือน
	

	119
	ส่งเสริมการใช้เตาย่างประสิทธิภาพสูง
	เพื่อเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการปิ้ง,ย่าง
	กลุ่มอาชีพ,ศูนย์เรียนรู้,ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	40,000
พลังงานจังหวัด
	80,000
พลังงานจังหวัด
	120,000
พลังงานจังหวัด
	1.ลดการใช้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหารในลักษณะปิ้ง,ย่าง
2.สามารถผลิตอาหารประเภทปิ้ง,ย่าง ได้ถูกลักษณะ
	สำนักปลัด

	120
	ส่งเสริมการใช้ระบบหมักกาซชีวภาพระดับครัวเรือนขนาด  200  ลิตร, 1,000  ลิตร
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวและครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำฟาร์มปศุสัตว์
	100,000
พลังงานจังหวัด
	200,000
พลังงานจังหวัด
	300,000
พลังงานจังหวัด
	1.ครัวเรือนได้ประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้าที่ใช้ในการหุงต้ม
2.ครัวเรือนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกาซที่ใช้ในการหุงต้ม
3.เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชน
4.ลดมลพิษด้านกลิ่นที่ส่งผลกระทบกับชุมชน
	สำนักปลัด

	121
	ส่งเสริมการใช้เตาแก๊สชีวมวล,เตาแก๊สชีวมวลแกลบ
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	40,000
พลังงานจังหวัด
	60,000
พลังงานจังหวัด
	100,000
พลังงานจังหวัด
	1.ครัวเรือนได้ใช้เตาแก๊สชีวมวลในการประกอบอาหาร
2.ครัวเรือนสามารถประหยัดพลังงานจากไฟฟ้าที่ใช้ในการหุงต้ม

	สำนักปลัด


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	3.ครัวเรือน.สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
4.สามรถนำสิ่งของเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
	

	122
	ส่งเสริมการใช้เตาชีวมวล  2กะทะ
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
	กลุ่มอาชีพ,วัด,โรงเรียน,ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
	30,000
พลังงานจังหวัด
	50,000
พลังงานจังหวัด
	70,000
พลังงานจังหวัด
	1.ลดการใช้พลังงานด้านก๊าซและไฟฟ้าที่ใช้ในการหุงต้ม
2.เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในการใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชน
	สำนักปลัด

	123
	ส่งเสริมการใช้จักรยานสูบน้ำเพื่อการเกษตร
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	10,000
พลังงานจังหวัด
	20,000
พลังงานจังหวัด
	30,000
พลังงานจังหวัด
	1.เป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร
2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
	สำนักปลัด

	124
	ส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลขนาดครัวเรือน
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	8,000
พลังงานจังหวัด
	100,000
พลังงานจังหวัด
	120,000
พลังงานจังหวัด
	1.ครัวเรือนได้ใช้เตาชีวมวลขนาดครัวเรือนในการประกอบอาหาร
2.ครัวเรือนสามารถประหยัดพลังงานจากไฟฟ้าที่ใช้ในการหุงต้ม
.
	สำนักปลัด


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	3.ครัวเรือน.สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านก๊าซที่ใช้ในการหุงต้ม
4.สามรถนำสิ่งของเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
	

	125
	ส่งเสริมการใช้กังหันลมสูบน้ำเพื่อทดน้ำเข้าคลองส่งน้ำ
	เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการสูบน้ำ
	กลุ่มอาชีพ,ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	700,000
พลังงานจังหวัด
	1,200,000
พลังงานจังหวัด
	1,500,000
พลังงานจังหวัด
	1.ครัวเรือนได้มีน้ำการใช้สำหรับแปลงเกษตรขนาดย่อม
2.กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี
3.เพื่อเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สูบน้ำเข้าคลองทดน้ำ
	สำนักปลัด

	126
	ส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดครัวเรือน,ขนาดใหญ่
	เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว,กลุ่มอาชีพ,ศูนย์เรียนรู้
	100,000
พลังงานจังหวัด
	200,000
พลังงานจังหวัด
	300,000
พลังงานจังหวัด
	ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  อนามัย  และเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด
	สำนักปลัด

	127
	ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์E20,E85
	เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	90,000
พลังงานจังหวัด
	100,000
พลังงานจังหวัด
	120,000
พลังงานจังหวัด
	1.ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งหรือการเกษตร
2.เป็นการสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกพืชให้พลังงานในการผลิต
	สำนักปลัด


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	เอทานอลที่นำมาผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง
3.ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
	

	128
	ส่งเสริมการใช้น้ำมันใบโอดีเซล
	เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำ
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	500,000
พลังงานจังหวัด
	800,000
พลังงานจังหวัด
	1,000,000
พลังงานจังหวัด
	1.ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งหรือการเกษตร
2.เป็นการสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกพืชให้พลังงานในการผลิตน้ำมันใบโอดีเซล
3.ลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
	สำนักปลัด

	129
	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านแบบประหยัดโดยการสนับสนุนลดตะเกียบ,บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าที่ใช้ครัวเรือน
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	10,000
พลังงานจังหวัด
	20,000
พลังงานจังหวัด
	30,000
พลังงานจังหวัด
	ครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่างที่ใช้ในครัวเรือน
	สำนักปลัด

	130
	ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดและถูกวิธี
	เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
	ผู้นำชุมชน,ประชาชนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	20,000
พลังงานจังหวัด
	30,000
พลังงานจังหวัด
	40,000
พลังงานจังหวัด
	1.สร้างองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆอย่างถูกต้องและถูกวิธี
2.สร้างวิทยากรท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงาน
.
	สำนักปลัด


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	131
	รณรงค์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านพลังงานโดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ
	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	10,000
พลังงานจังหวัด
	20,000
พลังงานจังหวัด
	30,000
พลังงานจังหวัด
	1.สร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงาน  และสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ
	

	132
	ส่งเสริมการล้างระบบปรับอากาศ
	เพื่อประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว, วัด, โรงเรียน, สำนักงาน  อบต., โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
	40,000
พลังงานจังหวัด
	80,000
พลังงานจังหวัด
	120,000
พลังงานจังหวัด
	1.เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ใช้กับระบบปรับอากาศ
2.เป็นการดูแลระบบปรับอากาศให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
3.สามารถรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การล้างระบบปรับอากาศ
	สำนักปลัด

	133
	ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานต้นแบบในชุมชน
	เพื่อเป็นครัวเรือนจุดสาธิตในการประหยัดพลังงาน
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	50,000
พลังงานจังหวัด
	80,000
พลังงานจังหวัด
	100,000
พลังงานจังหวัด
	เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดด้านการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน  และการอนุรักษ์พลังงานให้กับครัวเรือนใกล้เคียงและครัวเรือนที่สนใจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
	สำนักปลัด

	134
	ปรับแต่งเครื่องยนต์
	เพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์และลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
	ครัวเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	100,000
พลังงานจังหวัด
	150,000
พลังงานจังหวัด
	200,000
พลังงานจังหวัด
	1.สามารถบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
2.ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะขับขี่
	สำนักปลัด


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	3.ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คตามระยะเวลา
	

	135
	ส่งเสริมการฝึกอบรมนักผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  เช่น เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง,  เตาเผาถ่านขนาด  200  ลิตร,เตาแก๊สชีวมวล
2.กระทะ,เตาชีวมวลขนาดครัวเรือน,ระบบหมักก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือน,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์,เตาย่างประสิทธิภาพสูง,เครื่องอัดถ่าน,จักรยานสูบน้ำ
	เพื่อให้บุคลากรมีความความรู้ความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในรูปต่างๆได้
	ผู้นำชุมชน,  อส.พน.
	50,000
พลังงานจังหวัด
	70,000
พลังงานจังหวัด
	90,000
พลังงานจังหวัด
	ผู้นำชุมชนหรือ  อส.พน.  สามารถมีความรู้ความชำนาญในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้  และยังสามารถเป็นอาชีพเสริม  สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชนได้
	สำนักปลัด

	136
	สร้างวิทยากรท้องถิ่นด้านพลังงาน
	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชน
	ผู้นำชุมชน,  อส.พน.
	50,000
พลังงานจังหวัด
	80,000
พลังงานจังหวัด
	100,000
พลังงานจังหวัด
	เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดด้านการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน  และการอนุรักษ์พลังงานให้กับครัวเรือนใกล้เคียงและครัวเรือนที่สนใจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
	สำนักปลัด

	137
	กิจกรรมกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
	เพื่อลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม
	ฟาร์มปศุสัตว์ในชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	30,000
พลังงานจังหวัด
	40,000
พลังงานจังหวัด
	50,000
พลังงานจังหวัด
	1.ปราศจากสิ่งรบกวนด้านมลภาวะที่เกิดขึ้นจากสิ่งปฏิกูลในชุมชน

2.สามารถได้ก๊าซชีวภาพมาใช้
	สำนักปลัด


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	ในการหุงต้ม
3.ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้ม
	

	138
	กิจกรรมกำจัดเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร  (การเพาะเห็ดจากทลายปาล์ม,จัดทำฟางอัดแท่ง)
	เพื่อลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม
	พื้นที่เกษตรในชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	40,000
พลังงานจังหวัด
	60,000
พลังงานจังหวัด
	70,000
พลังงานจังหวัด
	1.ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลที่เหลือจากการเกษตร
2.นำเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน  โดยมีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรองรับ
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้ม
4.ช่วยเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม
	สำนักปลัด

	139
	กิจกรรม  1  คน  1  กล้าไม้
	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
	ประชาชนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	10,000
พลังงานจังหวัด
	10,000
พลังงานจังหวัด
	10,000
พลังงานจังหวัด
	ชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวมีพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและเพิ่มออกซิเจนให้กับชุมชน
	สำนักปลัด

	140
	กิจกรรมปิดไฟ  1  ดวง  1  ชั่วโมง
	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานไฟฟ้า
	ครัวเรือนในชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	10,000
พลังงานจังหวัด
	10,000
พลังงานจังหวัด
	10,000
พลังงานจังหวัด
	1.ประชาชนได้มีจิตสำนึกและรู้คุณค่าของพลังงาน
2.ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการ
	


โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
	 
	 
	 
	
	งบประมาณและที่มา
	 
	 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	2558
	2559
	2560
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

	 
	 
	 
	(ผลผลิตโครงการ)
	(บาท)
	(บาท)
	(บาท)
	
	รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	
	ผลิตไฟฟ้า
3.ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชุมชน
	

	141
	กิจกรรมปั่นจักรยานลดโลกร้อน
	เพื่อลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม
	ประชาชนในชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	50,000
พลังงานจังหวัด
	60,000
พลังงานจังหวัด
	70,000
พลังงานจังหวัด
	1.ประชาชนได้มีจิตสำนึกและรู้คุณค่าของพลังงาน
2.เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการคมนาคมในระยะทางที่ใกล้
3.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง  ที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน
	สำนักปลัด

	142
	กิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น จังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์,  สำนักงานพัฒนาชุมชน,  สำนักงานอุตสาหกรรม,สำนักงานเกษตร,  บริษัท  ปตท.จำกัด,  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,บริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิต  จำกัด  ฯลฯ 
	เพื่อให้ชุมชนได้มีภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
	ประชาชนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	300,000
พลังงานจังหวัด
	500,000
พลังงานจังหวัด
	700,000
พลังงานจังหวัด
	1.ได้มีภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายร่วมกัน
2.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้ดำเนินงานมาซึ่งกันและกัน
3.สามารถเป็นแหล่งงบประมาณที่จะดำเนินการกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด


บทที่  6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  และติดตามประเมินผล

การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สำหรับการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยจะทำหน้าที่กำหนดรูปแบบ แนวทาง วิธีการที่ใช้ในการติดตามประเมินผล  เพื่อตรวจสอบการดำเนินการทุกโครงการ/กิจกรรมว่าอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ผลการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมแต่ละโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และต้องประเมินผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  เพื่อนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  นอกจากนั้นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน  
……………………………………………………………………………………………………………………………….

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
รายงานผลการดำเนินงาน
(1)  ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม – ธันวาคม )

(2)  ไตรมาสที่  2  ( มกราคม – มีนาคม )

(3)  ไตรมาสที่  3  ( เมษายน – มิถุนายน )    
(4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน )
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3  
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
	
	ปีที่  1
	25….
	ปีที่  2
	255…
	ปีที่  3
	255…
	รวม 3 ปี

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1  การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2  ด้านสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	

	3  ด้านชุมชนและ      สวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	

	4   พัฒนาเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	
	
	
	
	
	
	
	

	6  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวม
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 การบริหาร
จัดการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	


2. จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	
	ปีที่ 1
	255.…
	ปีที่ 2
	255…
	ปีที่ 3
	255…
	รวม 3 ปี

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบ 

ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1  เป็นศูนย์กลาง      การศึกษา  ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรมและ  ชุมชนเข็มแข็ง 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2  เป็นศูนย์กลาง      การเกษตร   ผลิตภัณฑ์ OTOP และการ    ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	

	3  มีการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     อย่างยั่งยืน
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	


3  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 255…   ( ณ วันที่ 30 กันยายน 255… )

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่ เสร็จ
	จำนวนโครงการที่     อยู่ในระหว่าง     ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่   ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่        มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่        มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ           ทั้งหมด
	
	

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1 การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 ด้านสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 ด้านชุมชนและ     สวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4  พัฒนาเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 ด้าน การรักษา     ความสงบเรียบร้อย    และการป้องกัน    สาธารณภัย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8   การบริหาร
จัดการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 4   การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 255….. (ณ วันที่ 30 กันยายน 255… )

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1  การศึกษา   ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ
	
	
	
	
	
	

	2  การสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	

	3  ชุมชนเข้มแข็งและ
สวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	

	4   การพัฒนาเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	
	
	
	
	
	

	6  การักษาความสงบ    เรียบร้อยและการป้องกัน สาธารณภัย
	
	
	
	
	
	

	7  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      และสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	

	8  การบริหารจัดการ
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	


ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปี  255…..  ( ณ วันที่ 30 กันยายน 255….. )

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ  แล้วเสร็จ
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้  ดำเนินการ
	งบประมาณ    ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	อาหารกลางวัน 
	
	
	
	
	

	อาหารเสริม (นม )
	
	
	
	
	

	วัสดุการศึกษา
	
	
	
	
	

	เบี้ยยังชีพคนชรา
	
	
	
	
	

	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	
	
	
	
	

	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	
	
	
	
	

	สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  ( อสม. )
	
	
	
	
	

	สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล
	
	
	
	
	

	สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.อบต.แม่เจ้าอยู่หัว)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





(ลงชื่อ)  ……………………….………….…..







(………………………………………)

ตำแหน่ง   ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน                        ……………………………….
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง    .  เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้   และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
……………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน       …………………………………..…

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปีงบประมาณ  …………………

3     ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน   และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ        ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1.  การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ
	
	

	2   ด้านสาธารณสุข
	
	

	3   ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม
	
	

	4    พัฒนาเศรษฐกิจ
	
	

	5   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	
	

	6   การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย
	
	

	7   การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	
	

	8   การบริหาร การปกครอง
	
	


ส่วนที่  3   ผลการดำเนินงาน
4    ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	3  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	4  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	5  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	6  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	
	
	

	8  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	ภาพรวม
	
	
	


แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง   .  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ   1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
…………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1    เพศ

(   )   ชาย

(   )   หญิง
2    อายุ

(   )   ต่ำกว่า   20 ปี
(   )   20 – 30 ปี

(   )   31 – 40 ปี 


(   )   41 – 50 ปี

(   )   51 – 60 ปี

(   )   มากกว่า  60  ปี
3    การศึกษา   
(   )   ประถมศึกษา
(   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (   )   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า


(   )   ปริญญาตรี

(   )   สูงกว่าปริญญาตรี

(   )   อื่น ๆ
4    อาชีพหลัก
(   )   รับราชการ

(   )   เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
(   )   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว


(   )   รับจ้าง

(   )   นักเรียน  นักศึกษา

(   )   เกษตรกร
(   )   อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………

ส่วนที่   2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ความพึงพอใจ
	พอใจ
	พอใจมาก
	ไม่พอใจ

	1   การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	2   การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	3   การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	4   การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	5   ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	6   การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7   ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	
	
	

	8   การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง		อนุรักษ์ ประเพณี		กิจกรรมประเพณีลอย		120,000		120,000		120,000		สืบสานประเพณีวัฒน		สำนักปลัด

						พื้นบ้าน		กระทงในตำบล								ธรรมพื้นบ้าน

		2		จัดกิจกรรมวันแม่  12  สิงหา		เพื่อเทอดพระเกียรติ		กิจกรรมเทอดพระเกียรติ		100,000		100,000		100,000		ราษฎรพร้อมใจถวาย		สำนักปลัด

						สมเด็จพระนางเจ้าพระ		ลงนามถวายพระพร								พระพรและสำนึกใน

						บรมราชินีนาถ		และจุดเทียนชัย								พระคุณแม่

		3		จัดกิจกรรมวันสงกรานต์		อนุรักษ์ประเพณี		กิจกรรมวันกตัญญู ผู้สูง		70,000		70,000		70,000		สืบสานประเพณีท้องถิ่น		สำนักปลัด

						พื้นบ้าน		อายุ ในตำบล								ร่วมกตัญญูผู้สุงอายุ

		4		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ		อนุรักษ์ประเพณี		ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ		5,000		5,000		5,000		สืบสานประเพณีแห่ผ้า		สำนักปลัด

				เชียรใหญ่		แห่ผ้าขึ้นธาตุ										ขึ้นธาตุ

		5		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ		อนุรักษ์ประเพณี		ร่วมกิจกรรมขบวนหมรับ		5,000		5,000		5,000		สืบสานประเพณีวัฒน		สำนักปลัด

				เชียรใหญ่ ร่วมกิจกรรมงาน		วัฒนธรรมท้องถิ่น										ธรรมท้องถิ่น

				ประเพณีเดือนสิบ

		6		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ		อนุรักษ์ประเพณีวัฒน		จัดงานสัปดาห์ส่งเสริม		3,000		3,000		3,000		สืบสานประเพณีวัฒน		สำนักปลัด

				เชียรใหญ่กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม		ธรรมทางศาสนา		พระพุทธศาสนาเทศกาล								ธรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา

				พระพุทธศาสนา				วันวิสาขบูชา
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		ปลูกต้นไม้		เพื่อสร้างจิตสำนึกและ		ปลูกต้นไม้ในชุมชน		20,000		20,000		20,000		ประชาชนตระหนักและ		สำนักปลัด

						ตระหนักในทรัพยากรและ		และสถานที่สำคัญ								สำนึกในการอนุรักษ์

						สิ่งแวดล้อม										ทรัพยากรธรรมชาติ

		2		จัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก		เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษา		ถังขยะแบบคัดแยก		100,000		50,000		50,000		ประชาชนตระหนักในการ		สำนักปลัด

						สภาพแวดล้อม										รักษาสภาพแวดล้อมชุมชน

		3		อบรมอาสาสมัครป้องกัน		เพื่อสนับสนุการดำเนินงาน		อบรมอาสาสมัครป้องกัน		10,000		10,000		10,000		ประชาชนมีความรู้เข้ใจ		สำนักปลัด

				ไฟป่า		การควบคุมไฟป่า		ไฟป่า								วิธีการควบคุมไฟป่า

		4		รณรงค์ประชาสัมพันธ์		เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน		ประชาชนรักษาทรัพยากร		5,000		5,000		5,000		ประชาชนมีความสำนึกรักษ์		สำนักปลัด

				การควบคุมไฟป่า		อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรป่าไม้		ธรรมชาติ								ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		16		ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม		เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้		พัฒนาพื้นที่ สปก. เป็นแปลง		1,000,000		1,000,000		1,000,000		ชุมชนมีอาชีพรายได้		สำนักปลัด

				ธรรมชาติพื้นที่ สปก. ม.5				เกษตรธรรมชาติ ปลูกไม้  ปลูก		สปก.		สปก.		สปก.		เพิ่มขึ้น

								กระจูด เลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้ง

		17		ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ		เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้		ทุกหมู่บ้านในตำบล		500,000		300,000		300,000		ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก		กองช่าง

						ทุกครัวเรือน				กฟภ.		กฟภ.		กฟภ.		ครัวเรือน

		18		ปรับปรุงบำรุงศูนย์อพยพสัตว์		เพื่อรองรับสัตว์ในฤดูฝน		ซ่อมแซมศูนย์อพยพสัตว์		300,000		-		-		มีถสถานที่อพยพสัตว์		กองช่าง

				ม.5		น้ำท่วม				ปศุสัตว์						เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม

		19		ก่อสร้าง สะพานคสล.  ม.1		เพื่อแก้ปัญหาการจราจร		สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก		1,300,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

						และขนส่งผลผลิตการเกษตร				ทางหลวงชนบท						และขนส่งผลผลิตการ

										หรือหน่วยงานอื่น						เกษตรสะดวกรวดเร็ว

		20		ถนนลาดยางสายชลประทาน		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน ลาดยาง  ระยะทาง  2,500 ม.		45,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				บางเนียน  ม.2		สะดวก รวดเร็ว				อบจ. หน่วยงานอื่น		อบจ. หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็วปลอดภัย

		21		ถนน คสล.สายในไร่ช่วงที่2		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน คสล.ระยะทาง 7000  ม.		1,400,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม.7		สะดวก รวดเร็ว				อบจ.						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		22		สร้างเตาเผาขยะ		เพื่อกำจัดขยะชุมชนอย่าง		เตาเผาขยะ		5,000,000		-		-		ชุมชนสามารถกำจัด		กองช่าง

						ปลอดภัย				ก.วิทย์						ได้ปลอดภัย

		23		ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง   .		1,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ทุ่งขวัญแก้ว - บางคลุ้ง ม.5		สะดวก รวดเร็ว		ถนนสายทุ่งขวัญแก้ว -บางคลุ้ง		ทางหลวงชนบท						ได้รวดเร็วปลอดภัย
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		53		ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม.		4,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				นางปิ่ม  ถนนแก้ว  พร้อมไฟฟ้า		สัยจรไปมาสะดวก		หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก		หน่วยงานอื่น						ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

				หมู่ที่  3				กว้างข้างละ 0.5 ม.

		54		ก่อสร้างถนน คสล.สายสภา		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.		2,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				พัฒนา หมู่ 7 บ้านบ่อล้อ		สัยจรไปมาสะดวก		หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก		หน่วยงานอื่น						ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

								กว้างข้างละ 0.5 ม.

		55		ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง		เพื่อให้การคมนาคม		ท่อเหลี่ยม  2  ช่องประตู		500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				บางงู		สัญจรไปมาสะดวก		ระยะทาง 12  ม.		ชลประทาน						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		56		ก่อสร้างถนน คสล.สาย		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน คสล.สายธารน้ำใจ		2,600,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ธารน้ำใจ ม.7		สัญจรไปมาสะดวก				อบจ.หน่วยงานอื่น		อบจ.หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็วปลอดภัย

		57		ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		เพื่อแก้ปัญหาไฟแสงสว่าง		ติดตั้งไฟสป๊อตไลท์บริเวณ		500,000		-		-		สนามกีฬาประจำตำบลมี		กองช่าง

				สนามกีฬาประจำตำบล		สนามกีฬาเวลากลางคืน		สนามกีฬาประจำตำบล		การกีฬา						ไฟส่องสว่าง

		58		ออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน		เพื่อให้ประชาชนมีที่ดิน		ทุกหมู่บ้าน		500,000		500,000		500,000		ประชาชนมีเอกสารสิทธิ		กองช่าง

						ทำกิน				สปก.		สปก.		สปก.		ที่ดินทำกิน

		59		โฉนดชุมชนและแผนที่ชุมชน		เพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน		โฉนดชุมชน  ,แผนที่ชุมชน		1,000,000		-		-		ประชาชนสามารถใช้		กองช่าง

						ใช้ประโยชน์ร่วมกัน				หน่วยงานอื่น						ประโยชน์จากโฉนดชุมชน

		60		ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหอย		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.		2,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				หมู่ 8		สัยจรไปมาสะดวก		หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก		หน่วยงานอื่น						ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

								กว้างข้างละ 0.5 ม.
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน		สนับสนุนการรับรู้ข่าว		หนังสือพิมพ์ประจำหมู่		30,000		30,000		30,000		ประชาชนรู้ข่าวสารทัน		สำนักปลัด

						สารของประชาชน		บ้านวันละ 1  ฉบับ								เหตุการณ์

		2		กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ		เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี		ประชาชนทุกกลุ่มองค์กร		30,000		30,000		30,000		ประชาชนมีความสามัคคี		สำนักปลัด

				ของชาติ		และจงรักภักดีแก่ประชาชน		ร่วมแสดงความจงรักภักดี								ร่วมแสดงความจงรักภักดี

		3		สนับสนุนศุนย์พัฒนาครอบครัว		เสริมสร้างความเข้มแข็ง		เสริมสร้างความรักความ		10,000		10,000		10,000		ครอบครัวอบอุ่น มีความรัก		สำนักปลัด

				ระดับตำบล		ครอบครัว		เข้าใจในครอบครัว		พมจ.						เข้าใจ

		4		สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ		เพื่อพัฒนาศักยภาพและ		กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ		60,000		30,000		30,000		ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ		สำนักปลัด

						ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว								สุขภาพจิต ดี

		5		พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด		เพื่อป้องกันและแก้ไข		กิจกรรมป้องกันและแก้ไข		200,000		20,000		20,000		ชุมชนมีความปลอดภัย		สำนักปลัด

						ปัญหายาเสพติดในชุมชน		ยาเสพติดในชุมชน		รัฐบาล อบต.						ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

		6		บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน		เพื่อซ่อมแซมที่อยุ่อาศัย		ซ่อมแซมบ้านเรือนให้		50,000		50,000		50,000		บ้านเรือนผู้ยากไร้  ผู้ด้อย		กองช่าง

						ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส		ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส								โอกาสได้รับการซ่อมแซม

		7		สนับสนุนการดำเนินงานของ		เพื่อสนับสนุนกิจกรรม		แกนนำเด็กและเยาวชน		30,000		30,000		30,000		สภาเด็กและเยาวชนดำเนิน		สำนักปลัด

				สภาเด็กและเยาวชนตำบล		สภาเด็กและเยาวชน				พมจ. อบต.						กิจกรรมต่อเนื่อง

		8		สายใยรักครอบครัว		เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น		ศูนย์สายใยรักครอบครัว		20,000		-		-		ครอบครัวอบอุ่น ปฎิบัติตาม		สำนักปลัด

						ปฎิบัติตามแนวทางปรัชญา				พมจ.						แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

						เศรษฐกิจพอเพียง

		9		ครอบครัวอบอุ่นคนดีศรีแม่เจ้าฯ		เพื่อสนับสนุนครอบครัว		ครอบครัวอบอุ่นคนดีศรี		50,000		-		-		ครอบครัวอบอุ่นคนดีในตำ		สำนักปลัด

						คนดีในตำบล		แม่เจ้าฯ								แม่เจ้าอยู่หัว
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		ซ่อมแซมศูนย์ทอผ้า  ม.1		ส่งเสริมการทอผ้า		ศูนย์ทอผ้า				100,000		-		กลุ่มทอผ้ามี		กองช่าง

						พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน										รายได้เพิ่มขึ้น

		2		กลุ่มเพาะพันธุ์ปลา ม.1		ส่งเสริมการเลี้ยงปลา		พันธุ์ปลา		-				70,000		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		สำนักปลัด

						ลดรายจ่ายครัวเรือน										ได้

		3		กลุ่มทอผ้า ม.1		เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้		เส้นด้าย		-		-		70,000		ผ้าทอพื้นเมืองมีคุณภาพดี		สำนักปลัด

																กลุ่มทอผ้ามีรายได้ดีขึ้น

		4		กลุ่มทอผ้า  ม.2		เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้		เส้นด้าย		70,000		-		-		กลุ่มทอผ้ามี		สำนักปลัด

																รายได้เพิ่มขึ้น

		5		กลุ่มปลูกบัวบก  ม.2		เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย		พันธุ์บัวบก  ปุ๋ย		-		70,000		-		เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน		สำนักปลัด

																ครัวเรือนได้

		6		กลุ่มปลูกมะนาว ม.2		เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย		กิ่งพันธ์มะนาว		-		-		50,000		เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน		สำนักปลัด

																ครัวเรือนได้

		7		กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมัน  ม.2		ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน		ต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน		100,000		-		-		กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันมี		สำนักปลัด

						พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน		คุณภาพดี								รายได้เพิ่มขึ้น

		8		กลุ่มทำขนมพื้นเมือง ม.3		เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย		อุปกรณ์ทำขนม		50,000		-		-		เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน		สำนักปลัด

																ครัวเรือนได้
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		71		ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.		เพื่อแก้ปัญหาการระบาย		คูระบายน้ำ  คสล.  ซอย		3,500,000		-		-		น้ำไม่ท่วมขังในชุม		กองช่าง

				ซอยลูกดก  ม.7		น้ำในชุมชน		ลูกดก		หน่วยงานอื่น						ชน

		72		ยกระดับก่อสร้างถนน		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน  คสล.  ซอยลูกดก		3,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				คสล.ซอยลูกดก  ม.7		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น						สะดวกปลอดภัย

		73		ขุดลอกคูคลอง  สระ		เพื่อให้ประชาชนมี		ขุดลอกคูคลอง  สระน้ำ		500,000				-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				น้ำสาธารณะในตำบล		น้ำใช้ตลอดปี		สาธารณะ		หน่วยงานอื่น						สะดวกปลอดภัย

		74		ก่อสร้างถนน  คสล.		เพื่อให้การคมานคม		ถนน  คสล.สายส้านเอน		3,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				สายส้านเอน  ม.6		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น						สะดวกปลอดภัย

		75		ก่อสร้างถนน  คสล.		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนสายประชาสงเคราะห์		3,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				สายประชาสงเคราะห์  ม.3		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น						สะดวกปลอดภัย

		76		ก่อสร้างถนน คสล.		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน  คสล.สายรางน้ำ		3,500,000		-		-		เกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ		กองช่าง

				สายรางน้ำ ม.7		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น

		77		ก่อสร้างถนน  คสล.		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน คสล.สายแม่ขวัญแก้ว		8,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				สายแม่ขวัญแก้วถึงเขื่อน		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น						สะดวกปลอดภัย

				ม.6

		78		ก่อสร้างถนน  คสล.สาย		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน  คสล.		3,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				รพช.-วัดแม่เจ้าฯ ม.6		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น						สะดวกปลอดภัย

		79		เลี้ยงปลา		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		พันธุ์ปลา		300,000						ลดรายจ่ายในครัวเรือน		สำนักปลัด

										หน่วยงานอื่น

		80		ปลูกผัก		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		เมล็ดพันธุ์ผัก  ปุ๋ย		150,000						เพิ่มรายได้ในครัวเรือน		สำนักปลัด

										สนง.เกษตร
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		81		ก่อสร้างสะพานคสล.สาย.		เพื่อให้การคมนาคม		สะพานคสล.สายบางทอนหญ้าครุน		1,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				บางทอนหญ้าครุน  ม.5		สัญจรไปมาสะดวก				ทางหลวงชนบท						ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

		82		เลี้ยงแพะ  ม.2, ม.5, ม.6, ม.7		เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนตาม		พันธ์แพะ		300,000		-		-		สามารถลดรายจ่ายใน		สำนักปลัด

						แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				สำนักงานการเกษตร						ครัวเรือนได้		อบต.

		83		เลี้ยงไก่  ม.5,ม.6,ม.7,ม.9		เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนตาม		พันธ์ไก่		300,000				-		สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้		สำนักปลัด

						แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				สำนักงานการเกษตร						ในครัวเรือนได้		อบต.

		84		ทอผ้า  ม.5		เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้		เส้นด้าย  กี่ทอผ้า		500,000		-		-		สมาชิกกลุ่มทอผ้ามีรายได้		สำนักปลัด

						ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง				หน่วยงานอื่น						เพิ่มขึ้น		อบต.

		85		ส่งเสริมการการปลูกและผลิตภัณฑ์		เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้		เครื่องรีดกระจูด  โรงย้อมกระจูด		500,000		-		-		สมาชิกกลุ่มกระจูดมีรายได้		สำนักปลัด

				จากกระจูด  ม.5		เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์		ที่ดินปลูกกระจูด		หน่วยงานอื่น						เพิ่มขึ้น		อบต.

		86		ขุดลอกคลองสระน้ำ รพช.ถึงสะ		เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร		ขุดลอกคลองสระน้ำ รพช.-สะพานวัด		1,000,000		-		-		เกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ		กองช่าง

				พานวัดแม่เจ้าอยู่หัว  ม.6		อย่างเพียงพอ		แม่เจ้าฯ  ระยะทาง  1,500  ม.		ชลประทาน

		87		ก่อสร้างถนนสายทางเข้า รพสต.		เพื่อให้การเดินทางสะดวก		ถนน คสล.ทางเข้ารพ.สต. พร้อม		1,000,000		-		-		การเดินทางสะดวก		กองช่าง

				บ้านเนินธัมมัง พร้อมปรับปรุง		และภูมิทัศน์ รพสต. สวยงาม		ก่อสร้างรั้วกำแพง		หน่วยงานอื่น						และภูมิทัศน์ รพสต. สวยงาม

				ภูมิทัศน์

		88		ก่สร้างสนามกีฬาประจำตำบล		เพื่อให้มีสนามกีฬาประจำตำบล		ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล		5,000,000		-		-		สนามกีฬาประจำตำบล		กองช่าง

						พร้อมอุปกรณ์				ท.ท.ท.						พร้อมอุปกรณ์

		89		ก่อสร้างถนน  คสล.สายโสม		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน คสล.สายโสมปราณ		4,000,000						ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ปราณ  ม.2		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น						ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		61		ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินล่าง		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน คสล.สายเนินล่าง -				3,500,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				นายเยื้อง-นายกำจัด ม.4		สัญจรไปมาสะดวก		บ้านในวัง				อบจ.หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็วปลอดภัย

		62		ก่อสร้างถนน คสล. สาย หลังวัด		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.สายหลังวัดบ่อล้อ		3,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				บ่อล้อ ม.4		สัยจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น						ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

		63		ก่อสร้างถนน คสล.สายบางตัด		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.		3,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				บ้านนายเยื้อง ม.4		สัยจรไปมาสะดวก		หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก		หน่วยงานอื่น						ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

								กว้างข้างละ 0.5 ม.

		64		ก่อสร้างถนนคสล.สายเฉลิมพระ		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.สายเฉลิมพระเกียรติ		3,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				เกียรติ ม.10		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		65		ก่อสร้างถังประปา		เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้		ถังประปา		2,200,000		2,200,000		-		ประชาชนมีน้ำใชัสะดวก		กองช่าง

				ม.10		สะดวก เพียงพอ และทั่วถึง				หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น				เพียงพอ และทั่วถึง

		66		ก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อหมู่-		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.สายบ่อหมู่-		3,500,000		3,500,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				หน้าวัดแม่เจ้าอยู่หัว  ม.10		สัญจรไปมาสะดวก		หน้าวัดแม่เจ้าอยู่หัว		หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

		67		ก่อสร้างถนนคสล.สาย.ในไร่ 2		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.สายในไร่ 2		3,500,000		3,500,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม.7		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

		68		ก่อสร้างถนนคสล. ทุกสายในหมู่		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.ทุกสายในหมู่บ้าน		4,000,000		4,000,000		4,000,000		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				บ้าน  ม.9		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

		69		ก่อสร้างถนนคสล.สายวังนุ้ย		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.สายวังนุ้ย		3,500,000		3,500,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม.8		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

		70		ก่อสร้างถนนคสล.สายในวัง		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.สายสวังใหญ่		3,500,000		3,500,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม8		สัญจรไปมาสะดวก				หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		30		ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมฝัง		เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ		ท่อเหลี่ยม สลับการฝังท่อคสล.		1,500,000		-		-		สามารถแก้ปัญหาการ		กองช่าง

				ท่อระบายน้ำ บ่อล้อพัฒนา ม.4		ในหมู่บ้าน		ขนาด 1.00*1.00 ม.		อบจ.						ระบายน้ำเสียชุมชนได้

		31		ปรับปรุงถนนลาดยาง		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนนลาดยางหมู่บ้านบ่อล้อพัฒนา		1,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				หมู่บ้านบ่อล้อพัฒนาม.4		สะดวก รวดเร็ว				อบจ.						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		32		ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์		เพื่อ สนับสนุนการจัด		ศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบล		1,500,000		-		-		ตำบลมีอาคารสถานที่จัด		กองช่าง

				ประจำตำบล		กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน				หน่วยงานอื่น						กิจกรรมต่าง ๆ

		33		ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชุมชน		ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง		ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ		500,000		-		-		ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม		กองช่าง

				ประตูระบายน้ำคลองฆ้อง		นิเวศน์		จัดสวน		ชลประทาน						ชุมชนสวยงาม

		34		ปรับปรุงภูมิทัศน์พรุในวัง		ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง		ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น		กองช่าง

				ม.8		นิเวศน์				ททท.		ททท.		ททท.

		35		ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง		เพื่อให้การคมนาคม		ท่อเหลี่ยม  2  ช่องประตู ก.10 ม.		500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ชลประทานสายโคกโหนด		สัญจรไปมาสะดวก				ชลประทาน						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		36		ก่อสร้างประตูระบายน้ำเปิด-ปิด		เพื่อให้การคมนาคม		ประตูระบายน้ำ  2  ช่องประตู		1,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				สายบางน้ำไหล-ชลประทาน ม.2		สัญจรไปมาสะดวก				ชลประทาน						ได้รวดเร็วปลอดภัย
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		37		ขุดลอกคลองสายเกาะยาง-		เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ		ขุดลอกคลองสายเกาะยาง-บางลุงนพ		1000000		-		-		ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ		กองช่าง

				บางลุงนพ  ม.6		ใช้เพียงพอตลอดปี		ระยะทาง  500  ม.		ชลประทาน						ตลอดปี

		38		ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองชล		เพื่อให้การคมนาคม		ท่อเหลี่ยม  2  ช่องประตู		500000.0		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ประทานทุ่งขวัญแก้วเกาะยาง		สัญจรไปมาสะดวก		ระยะทาง 12  ม.		ชลประทาน						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		39		ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง		เพื่อให้การคมนาคม		ท่อเหลี่ยม  สายส้านเอน.		500000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ชลประทานสายส้านเอน		สัญจรไปมาสะดวก				ชลประทาน						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		40		ขุดลอกคลองสายส้านเอน		เพื่อให้เกษตรกรมี		ขุดลอกคลองส้านเอนตลอดสาย		1000000		-		-		เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ		กองช่าง

				ม.6		น้ำใช้เพียงพอตลอดปี				ชลประทาน						ตลอดปี

		41		ปรับปรุงถนนสายสระน้ำ .		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนหินคลุก ระยะทาง 1,800 ม.		500000.0		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				รพช.-วัดแม่เจ้าอยู่หัว		สัญจรไปมาสะดวก				ชลประทาน หน่วยงานอื่น						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		42		ปรับปรุงดิน-น้ำเปรี้ยว		เพื่อ ปรับปรุงสภาพภาพ		สารโคโลไมด์ปรับสภาพดิน		500000		-		-		ดินและน้ำในพื้นที่ลด		สำนักปลัด

				ม.6		ดินและน้ำเปี้ยว				กรมพัฒนาที่ดิน						ความเป็นด่างลง

		43		ขุดลอกคลองสายโคกโหนด-		เพื่อให้เกษตรกรมี		ขุดลอกคลองโคกโหนด-บางเนียน		1000000		-		-		เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ		กองช่าง

				บางเนียน		น้ำใช้เพียงพอตลอดปี		ระยะทาง 3,000 ม.		ชลประทาน						ตลอดปี

		44		พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ		เพื่อให้ประชาชนมี		สระน้ำ บ่อน้ำ คู คลองฯ		1500000		1500000		1500000		ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ		กองช่าง

				ในตำบล		น้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปี				ชลประทาน		ชลประทาน		ชลประทาน		ตลอดปี
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		45		ถนนหินคลุกสายเกาะยางถึงบ้าน		เพื่ให้การคมนาคมสัญจร		ถนนหินคลุก  ระยะทาง  1,100  ม.		1,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				นายนพ  ม.6		ไปมาสะดวกรวดเร็ว				อบจ.						ได้รวดเร็ว ปลอดภัยขึ้น

		46		จัดซื้อกี่ทอผ้า ม.5,2		เพื่อสร้างงานพัฒนาอาชีพ		กี่ทอผ้า		3,500,000		2,500,000		2,500,000		สร้างาน เพิ่มรายได้		สำนักปลัด

						เพิ่มรายได้				อบจ.		อบจ.		อบจ.		มากขึ้น

		47		ปลูกปาล์มน้ำมัน		เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน		ต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพดี		3,000,000		3,000,000		3,000,000		เศรษฐกิจชุมชนดี		สำนักปลัด

				กลุ่มวิสาหกิจชุมชน		เพิ่มรายได้เกษตรกร				ก.เกษตรฯ		ก.เกษตรฯ		ก.เกษตรฯ		เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

		48		ถนน คสล.สายพิกุลทอง ม.5		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน คสล.สายพิกุลทอง		2,200,000		2,200,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

						สัญจรไปมาสะดวก				อบจ.		อบจ.				ได้รวดเร็วปลอดภัย

		49		ขุดคลองบางปอ		เพื่อให้ประชาชน		ขุดลอกคลองบางปอ		1,000,000		-		-		เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ		กองช่าง

				ม.5		มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี		ระยะทาง  3  กม.		ชลประทาน						ตลอดปี

		50		เลี้ยงปลาในบ่อดิน		เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้		พันธ์ปลากินพืช		-		-		-		ลดรายได้ เพิ่มรายได้		สำนักปลัด

						ครัวเรือน		(สนง.เพาะพันธ์ปลาน้ำจืด จ.นครศรี)								ครัวเรือนได้

		51		ก่อสร้างถนนลาดยางสาย		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนลาดยางสายแม่ขวัยแก้ว 1 -		2,200,000		2,200,000		2,200,000		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				แม่ขวัญแก้ว 1 - ชลประทาน		สัญจรไปมาสะดวก		ชลประทานคลองฆ้อง  ระยะทาง		อบจ.		อบจ.		อบจ.		ได้รวดเร็วปลอดภัยขึ้น

				คลองฆ้อง				3,700  ม.		หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น

		52		ขุดลอกคลองทุ่งขวัญแก้ว -		เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการ		ขุดลอดคลองทุ่งขวัญแก้ว-ขุนแสง		1,000,000		1,000,000		-		เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ		กองช่าง

				ขุนแสงเมไฟ ม.6		เกษตรอย่างเพียงพอ		ระยะทาง  4 กม.		ชลประทาน		ชลประทาน
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		24		ก่อสร้างถนน  คสล.สายหมองู		เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม		ถนน  คสล.สายหมองู		4,000,000		-		-		การคมนาคมสัญจร		สำนักปลัด

				ม.8		สัญจรไปมา				หน่วยงานอื่น						ไปมาสะดวกขึ้น

		25		ก่อสร้างท่อบล๊อกสี่เหลี่ยม		เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ		ท่อบล๊อกสี่เหลี่ยม สายทองนวล		500,000				-		การระบายน้ำและการ		กองช่าง

				ม.2		และการคมนาคม สะดวก		สายบางงูใหญ่		ชลประทาน						คมนาคมสะดวกขึ้น

		26		ขุดลอกคลองบางด้วน		เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้		ขุดลอกคลองบางด้วน  บางงู		3,200,000		-		-		เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ		กองช่าง

				บางงู  บางเนียน ม.2		อย่างเพียงพอ		บางเนียน		ชลประทาน

		27		ก่อสร้างถนน คสล. สาย		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน คสล.สายชลประทาน		2,200,000		2,200,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ชลประทาน-บางที่ ม.9		สะดวก รวดเร็ว				อบจ.		อบจ.				ได้รวดเร็วปลอดภัย

		28		ขุดเจาะบ่อบาดาล		เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้		บ่อบาดาล ในตำบล		300,000		300,000		300,000		ประชาชนมีน้ำอุปโภค		กองช่าง

						อุปโภคอย่างเพียงพอ ทั่วถึง				อบจ. หน่วยงานอื่น		อบจ. หน่วยงานอื่น		อบจ. หน่วยงานอื่น		อย่างเพียงพอ ทั่วถึง

		29		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ข้ามบาง		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ท่อเหลี่ยม 3 จุด		1,200,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ท่าดินแดง  ม.4		สะดวก รวดเร็ว				ชลประทาน						ได้รวดเร็วปลอดภัย
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		ก่อสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอด		ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี		อาคารศูนย์บริการและถ่ายทอด		1,500,000		-		-		เป็นแหล่งเรียนรู้ เทคโน		กองช่าง

				เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		การเกษตรในตำบล		เทคโนโลยีประจำตำบล		อบจ. หรือ						โลยี ด้านการเกษตร

								ขนาดกว้าง  16 ม. ยาว 24 ม.		หน่วยงานอื่น

		2		ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ  ณ		เพื่อติดต่อราชการ		อาคารที่จอดรถ.		500,000		-		-		สะดวกในการติดต่อ		กองช่าง

				ศูนย์ศิลปชีพบ้านเนินธัมมัง ม.5		ได้สะดวก  รวดเร็ว		จำนวน  1  แห่ง		หน่วยงานอื่น						และรวดเร็ว

		3		ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ		เพื่อความสวยงาม		ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ		1,000,000		-		-		การสัญจรปลอดภัย		กองช่าง

				สมเด็จพระราชินีข้ามถนนทุ่งขวัญ		สะดวกในการสัญจร		พระราชินี		ททท./อบจ.						สวยงาม

				แก้ว  -  บ้านเนินธัมมัง  ม.6

		4		ก่อสร้างระบบประปา		เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้		หมู่  2,3,4,5,6,7,9,10		6,000,000		6,000,000		6,000,000		ราษฎรมีน้ำใช้สะดวก		กองช่าง

						สะดวกและเพียงพอ				กรมทรัพยากรน้ำ		กรมทรัพยากรน้ำ		กรมทรัพยากรน้ำ		และเพียงพอ

										หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น		หน่วยงานอื่น

		5		จัดซื้อรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์		เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน		รถโดยสารประจำทาง ขนาด		3,500,000		-		-		การเดินทางของเด็กเล็ก		สำนักงานปลัด

				พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต		การเดินทางของเด็กเล็ก		32 ที่นั่ง		หน่วยงานอื่น						สะดวกปลอดภัยมากขึ้น

				แม่เจ้าอยู่หัว

		6		ก่อสร้างสะพาน คสล.		เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม		สะพาน คสล. ข้ามบางส้ม		1,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม.4		ขนส่งผลผลิตการเกษตร		ณ บ้านนางวรรณี		ทางหลวงชนบท						สะดวก รวดเร็ว

		7		ก่อสร้างสะพาน คสล.		เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม		สะพาน คสล. ข้ามบางทอน		-		1,500,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม.5				หญ้าครุน  และบางพังหมอ				ทางหลวงชนบท				สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		8		ก่อสร้างถนน คสล. สาย		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน คสล. กว้าง 5  ม. ระยะทาง		1,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ประชาสงเคราะห์ ม.3		สะดวก  รวดเร็ว		1,3000  ม.		อบจ.						รวดเร็ว ปลอดภัย

		9		ก่อสร้างถนน คสล. สาย		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน คสล. กว้าง 4 ม.		2,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				สภาอาสา  ม.10		สะดวกรวดเร็ว										ได้รวดเร็วปลอดภัย

		10		ขุดลอกคูคลองจากบางด้วนถึง		เพื่อให้เกษตรกรมี		ขุดลอกคลองจากบางด้วนถึงชล		1,200,000		1,200,000		120,000		ประชาชนมีน้ำใช้		กองช่าง

				ชลประทาน  ม.2		น้ำใช้ตลอดปี		ประทาน  ระยะทาง  1.500  ม.		ชลประทาน		ชลประทาน		ชลประทาน		เพียงพอตลอดปี

		11		ลาดยางถนนสายวังนุ้ย		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน ลาดยาง		3,000,000		3,000,000		3,000,000		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				วังใหญ่  ม.8		สะดวก รวดเร็ว				ทางหลวงชนบท		ทางหลวงชนบท		ทางหลวงชนบท		ได้รวดเร็วปลอดภัย

		12		ก่อสร้างถนน คสล. สายบางดี		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน คสล.สายบางดีช่วงที่  2		3,500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ช่วงที่  2  ม.9		สะดวก รวดเร็ว				อบจ.						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		13		ถนนปลอดฝุ่น สายเฉลิม		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน คสล.ระยะทาง  1,200 ม.		2,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				พระเกียรติ ช่วงที่ 2   ม.10		สะดวก รวดเร็ว				อบจ.						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		14		ถนน คสล. สายบ่อหมู่		เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา		ถนน คสล. ระยะทาง  960  ม.		2,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ประชาร่วมใจ  ม.10		สะดวก รวดเร็ว		กว้าง  4  ม.		อบจ.						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		15		ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ		ส่งเสริมการท่องเที่ยว		ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ		500,000		-		-		นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

				ศูนย์ศิลปชีพ						อบจ, ททท..						เศรษบกิจชุมชนดี
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		สนับสนุนการศึกษาดูงาน		เพื่อพัฒนาศักยภาพ		การศึกษาดูงาน อบรม		200,000		200,000		200,000		ประสิทธิภาพการปฏิบัติ		สำนักปลัด

				อบรมสัมมาของบุคลากร อบต.		ของบุคลากร		สัมมมา นอกสถานที่								งานเพิ่มขึ้น

		2		สนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม		เพื่อความรู้ความสามารถ		บุคลกรได้รับการศึกษา		200,000		200,000		200,000		บุคลกรมีความรู้ความ		สำนักปลัด

				แก่บุคลากรของ อบต.		ของบุคลากร		ปริญญาตรีและโท								สามารถเพิ่มขึ้น

		3		จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์สำนักงาน		เพื่อให้มีอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน		วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น		240,000		200,000		200,000		มีวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อม		สำนักปลัด

																ปฏิบัติงาน		กองช่าง กองคลัง

		4		การจัดทำแผนพัฒนา อบต.		เพื่อส่งเสริมการมีส่วน		แผนพัฒนา อบต.		50,000		50,000		50,000		ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วม		สำนักปลัด

				แผนชุมชน		ร่วมของประชาชน		แผนชุมชน								ในการจัดทำแผนพัฒนา

		5		สำรวจความพึงพอใจของ		เพื่อประเมินความพึงพอใจ		จ้างสถาบันที่เป็นกลางประเมิน		25,000		25,000		25,000		สามารถนำผลการประเมิน		สำนักปลัด

				ผู้รับบริการ		ของผู้มารับบริการจาก อบต.		ความพึงพอใจของผู้รับบริการ								ปรับปรุงการทำงาน อบต.		กองช่าง,กองคลัง

		6		เสียงไร้สาย		เพื่อให้ประชาชนรู้ข่าว		เสียงไร้สาย ประจำอบต.		100,000		-		-		สามารถรับรู้ข่าวสาร		กองช่าง

						สารทันเหตุการณ์										ทั่วถึงและทันเหตุการณ์

		7		สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์		ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีวัสดุสำนักงาน		10,000		10,000		10,000		ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีวัสดุ		สำนักปลัด

				(จัดซื้อจัดจ้าง)ประจำอำเภอ		ข้อมูลข่าวสาร(จัดซื้อจัดจ้าง)		พร้อมบริการ								พร้อมบริการ

		8		เลือกตั้งท้องถิ่น		เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย		จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น		100,000		130,000		130,000		การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ		สำนักปลัด

						การปกครองท้องถิ่น										เรียบร้อย

		9		ปรับปรุง  ซ่อมแซมที่ทำการ		เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย		อาคารและบริเวณที่ทำการ		200,000		200,000		200,000		สวยงามและเป็นระเบียบ		กองช่าง

				อบต.				อบต.								เรียบร้อย
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		43		ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  ม.6		เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลา		ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน		200,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

						กลางคืนปลอดภัย										สะดวกปลอดภัย

		44		ถมหินคลุกถนนสาย รพช. -		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนหินคลุกสาย รพช. - โคก		400,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				โคกโหนด  ม.6		คมนาคม		โหนด								สะดวกปลอดภัย

		45		ปรับปรุงถนนสายพระอินทร์		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนลูกรังสายพระอินทร์		-		300,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม.6		คมนาคม										สะดวกปลอดภัย

		46		ปรับปรุงถนนสายบ้านนาง		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนหินคลุกสายบ้านนางเคล้า		-		300,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				เคล้า  ม.6		คมนาคม										สะดวกปลอดภัย

		47		บุกเบิก  ซ่อมแซม  ถนนสาย		เพื่อแก้ปัญหาการ		บุกเบิก  ซ่อมแซมถนน		1,000,000		1,000,000		1,000,000		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ต่างๆในตำบล		คมนาคม		ในตำบล								สะดวกปลอดภัย

		48		ปรับปรุงถนนสาย  รพช. -		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนลูกรังสาย รพช. - บ้าน		-		30,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				บ้านสีแก้ว  ม.6		คมนาคม		สีแก้ว								สะดวกปลอดภัย

		49		ขุดลอกทางระบายน้ำพร้อม		เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง		ขุดลอกทางระบายน้ำ		100,000		100,000		100,000		แก้ปัญหาน้ำท่วมขังใน		กองช่าง

				พร้อมวางท่อภายในตำบล		ในชุมชน		พร้อมวางท่อ								ชุมชนได้
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		56		ยกระดับถนน  คสล.ซอยลูก		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนน คสล.ซอยลูกดก 2		400,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่างา

				ดก 2  ม.7		สะดวก ปลอดภัย										สะดวกปลอดภัย

		57		ขุดลอกรางน้ำหน้าตลาดบ่อล้อ		เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง		ขุดลอกรางน้ำหน้าตลาด		-		250,000		-		น้ำไม่ท่วมขังในตลาด		กองช่าง

				ม.7				บ่อล้อ

		58		ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสายนาย		เพื่อให้สัญจรไปมาเวลา		ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง		-		80,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ไข่แดง  ม.7		กลางคืน ปลอดภัย										ปลอดภัย

		59		ขยายเขตไฟฟ้าจากทางแยก		เพื่อให้สัญจรไปมาเวลา		ขยายเขตไฟฟ้า  ม.7		-		100,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				บ้านนายปัญญา - บ้านนายบุญธรรม		กลางคืนปลอดภัย										สะดวกปลอดภัย

		60		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน		เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้		ประปาหมู่บ้าน		-		350,000		-		ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ		กองช่าง

				ม.7		อย่างทั่วถึง

		61		ปรับปรุงถนนซอยเจริญเดช		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนนหินคลุกซอยเจริญ		-		-		210,000		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ม.7		สะดวก  ปลอดภัย		เดช								ปลอดภัย

		62		ขุดลอกคูระบายน้ำสายธาร		เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง		ขุดลอกคูระบายน้ำสาย		-		-		350,000		น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน		กองช่าง

				น้ำใจ  ม.7				ธารน้ำใจ

		63		ถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน  ม.7		เพื่อให้มีน้ำไว้บริโภค		ถังเก็บน้ำหมู่บ้าน		-		-		30,000		ที่ประชุมมีน้ำบริโภค		กองช่าง
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		72		ก่อสร้างถนน  คสล.สายบางที่ -		เพื่อให้สัญจรไปมา		ถนน  คสล.		2,000,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ถนนชลประทาน ม.9		สะดวกปลอดภัย		ระยะทาง  1,300  ม.								ปลอดภัย

		73		ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านแบบ		เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้		ถังประปาหมู่บ้านแบบ		250,000		-		-		ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค		กองช่าง

				บอลลูน ม.9		อุปโภค		บอลลูน

		74		ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน		เพื่อให้ประชาชนมีที่ประชุม		ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน		200,000		200,000		200,000		ประชาชนในหมู่บ้านมีที่		กองช่าง

				ม.9												ประชุม

		75		ก่อสร้างถนน  คสล.สายเฉลิม		เพื่อให้สัญจรไปมา		ถนน  คสล. ระยะทาง		1,694,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				พระเกีรติ  ม.10		สะดวกปลอดภัย		847  ม.								ปลอดภัย

		76		ก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมฝังท่อ		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนน คสล.พร้อมฝังท่อระ		2,000,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ระบายน้ำสายบ่อหมู่ ม.10		สะดวก ปลอดภัย		บายน้ำ								ปลอดภัย

		77		ก่อสร้างถังประปาแบบบอลลูน		เพื่อให้น้ำใช้ได้ตลอดปี		ถังประปาแบบบอลลูน		250,000		-		-		มีน้ำใช้ได้ตลอดปี		กองช่าง

				ม.10

		78		ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่		เพื่อการสัญจรไปมาเวลา		ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ		-		150,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				บ้าน  ม.10		กลางคืนปลอดภัย										ปลอดภัย
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		79		ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้าน		เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลา		ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ		-		200,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ม.10		กลางคืนปลอดภัย										ปลอดภัย

		80		ก่อสร้างซุ้มประตูเจดีย์ศรีธรรมา		เพื่อให้สัญจรไปมา		ก่อสร้างซุ้มประตูเจดีย์ศรีธรร		500,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				โศกราชแม่เจ้าอยู่หัวพร้อมไฟฟ้า		สะดวกปลอดภัย		มาโศกราชแม่เจ้าอยู่หัว								ปลอดภัย

				สาธารณะ  ม.10

		81		บุกเบิกถนนสายบ้านนางจำเริญ		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนนลูกรัง  ระยะทาง 150 ม.		-		-		45,000		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				วัดแม่เจ้าอยู่หัว ม.10		สะดวกปลอดภัย										ปลอดภัย

		82		ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านท่า		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนน  คสล.จำนวน 1 สาย		500,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ดินแดงบางตัด  ม.4		สะดวกปลอดภัย										ปลอดภัย

		83		ก่อสร้างถนน  คสล.สายบางดี		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนน  คสล.สายบางดี		300,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ช่วงที่  1  ม.9		สะดวกปลอดภัย		ช่วงที่1 ระยะทาง  100  ม.								ปลอดภัย

		83		ก่อสร้างถนน  คสล.สายบางดี

				ดินแดงบางตัด ม.4		สะดวกปลอดภัย										ปลอด
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		64		ก่อสร้างถนน  คสล.สายสภา		เพื่อให้สัญจรไปมา		ถนน  คสล.สายสภาพัฒนา		-		-		2,000,000		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				พัฒนา  ม.7		สะดวก  ปลอดภัย										สะดวกปลอดภัย

		65		บุกเบิกถนนจากถนนนครหัวไทร		เพื่อให้สัญจรไปมา		บุกเบิกถนนลูกรัง		-		-		150,000		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				- ถนนสายธารน้ำใจ ม.7		สะดวก ปลอดภัย										ปลอดภัย

		66		ปรับปรุงถนนสายวังใหญ่ ม.8		เพื่อให้สัญจรไปมา		ถนนหินคลุก  ระยะทาง		1,140,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

						สะดวก  ปลอดภัย		1,900   ม.								ปลอดภัย

		67		ซ่อมแซมศาลาประชุมบ้าน		เพื่อให้ประชาชนมีที่ประชุม		ศาลาประชุมหมู่บ้าน		500,000		-		-		ประชาชนในหมู่บ้านมีที่		กองช่าง

				ม.8												ประชุม

		68		ปรับปรุงถนนสายวังนุ้ย ม.8		เพื่อให้สัญจรไปมา		ถนนหินคลุก  ระยะทาง		-		1,260,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

						สะดวกปลอดภัย		2,100  ม.								ปลอดภัย

		69		ก่อสร้างถนนทางลอดยูเทิร์น		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนทางลอดยูเทิร์นใต้สะ		-		100,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		กองช่าง

				ใต้สะพานการะเกด ม.8		คมนาคม		พานการะเกด								สะดวกปลอดภัยขึ้น

		70		ปรับปรุงถนนสายเทพรักษ์  -		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนนลูกรัง  ระยะทาง		-		300,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ถนนหมองู  ม.8		สะดวก ปลอดภัย		1,000  ม.								ปลอดภัย

		71		ปรับปรุงถนนสายท่าข้ามช้าง		เพื่อให้สัญจรไปมา		ถนนหินคลุก  ระยะทาง		-		-		600,000		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ม.8		สะดวก ปลอดภัย		1  กม.								ปลอดภัย
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		50		ปรับปรุงถนนสายแม่ขวัญแก้ว		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนนลูกรังสายแม่ขวัญ		-		-		300,000		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				บ้านปราณี  ม.6		สะดวก ปลอดภัย		แก้ว - บ้านปราณี								ปลอดภัย

		51		ปรับปรุงถนนสายบางคลุ้ง -		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนนลูกรังสายบางคลุ้ง		-		-		300,000		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				บ้านายร้อย  ม.6		สะดวก ปลอดภัย		บ้านนายร้อย								ปลอดภัย

		50		ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านแบบ		เพื่อให้มีน้ำไว้อุปโภค		ถังประปาหมู่บ้าน		-		-		250,000		หมู่บ้านมีน้ำไว้อุปโภค		กองช่าง

				บอลลูน ม.6

		51		ขยายเขตประปาพร้อม		เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้		ทุกหมู่บ้าน		200,000		200,000		200,000		ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่ว		กองช่าง

				ปรับปรุงระบบประปา		อย่างเพียงพอและทั่วถึง										ถึง  และเพียงพอ

		52		ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม		เพื่อให้การคมนาคมเวลา		ทุกหมู่บ้าน		900,000		900,000		900,000		การคมนาคม เวลากลางคืน		กองช่าง

				ไฟฟ้าสาธารณะในตำบล		กลางคืนสะดวก ปลอดภัย										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		53		ป้ายประชาสัมพันธ์บอกซอย		เพื่อสะดวกในการเดินทาง		ภายในตำบล		500,000						การเดินทางไปมาสะดวก		กองช่าง

				ในตำบล		ได้รวดเร็ว										รวดเร็ว

		54		ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7		เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้		ขยายเขตประปา		100,000		-		-		ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่ว		กองช่าง

						อย่างทั่วถึง										ถึง

		55		ยกระดับถนน  คสล.สายธาร		เพื่อให้สัญจรไปมา		ยกระดับถนน  คสล.สาย		400,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				น้ำใจ  ม.7		สะดวก ปลอดภัย		ธารน้ำใจ								ปลอดภัย
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ม.1		เพื่อให้มีน้ำอุปโภคอย่าง		ขยายเขตประปา		80,000		-		-		ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง		กองช่าง

						ทั่วถึง										ทั่วถึงทุกครัวเรือน

		2		ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ม.1		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ขยายเขตไฟฟ้าทั้งหมู่บ้าน		250,000		-		-		การสัญจรไปมาเวลากลาง		กองช่าง

						เวลากลางคืนปลอดภัย										คืนสะดวกมากขึ้น

		3		ซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนหินคลุกสายประชาอุทิศ		600,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม.1		คมนาคม										สะดวกมากขึ้น

		4		ซ่อมแซมถนนสายคงคาเลี้ยว		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนหินคลุกสายคงคาเลี้ยว		-		1,200,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ม.1		คมนาคม										มากขึ้น

		5		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนน  คสล.สายบางปอพัฒนา		-		1,200,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				เหล็กสายบางปอพัฒนา  ม.1		คมนาคม										มากขึ้น

		6		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนน  คสล.สายหน้าเล		400,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				เหล็กสายหน้าเล  ม.2		คมนาคม										มากขึ้น
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		22		ขยายเขตไฟฟ้าจากถนนโชค		เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลา		ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน		-		-		70,000		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				ทวี - เขต(ม.10) ม.3		กลางคืนสะดวกปลอดภัย										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		23		ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ม.4		เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลา		ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน		480,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

						กลางคืนสะดวกปลอดภัย										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		24		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน		เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน		-		500,000		-		ประชาชนได้มีที่ประชุม		กองช่าง

				ม. 4		อย่างทั่วถึง

		25		ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้าน		เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก		ถนน  คสล.สายบ้านนายเยื้อง - บาง		-		2,400,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				นายเยื้อง - บางส้ม  ม.4		ปลอดภัย		ส้ม								สะดวกปลอดภัยขึ้น

		26		ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน		เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม		ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน		300,000				-		การสัญจรไปมาและขนส่ง		กองช่าง

				ม.4												ขนส่งผลผลิตสะดวกขึ้น

		27		ฝังท่อระบายน้ำเข้านา  ม.4		เพื่อให้มีน้ำทำการเกษตร		จำนวน  12  จุดๆละ 8 ท่อน		-		200,000		-		เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร		กองช่าง

						เพียงพอ		ขนาดท่อ  100 X  100								เพียงพอ

		28		ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ม.4		เพื่อให้สัญจรไปมาเวลา		ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน		-		150,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

						กลางคืนปลอดภัย										ปลอดภัยึ้น
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		35		ขุดลอกบางท่าดินแดง  ม.4		เพื่อให้มีน้ำทำการเกษตร		ขุดลอกบางท่าดินแดง		-		-		1,200,000		เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ		กองช่าง

																ทำการเกษตร

		36		ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย		เพื่อให้สัญจรไปมาเวลา		ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ		100,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				พิกุลทอง-บ้านนายพร้อมม.5		กลางคืนปลอดภัย										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		37		ก่อสร้างถนน  คสล.สายทาง		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนน  คสล.สายทางเข้า  ศพด.		200,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				เข้า ศพด.บ้านเนินธัมมัง ม.5		คมนาคม		บ้านเนินธัมมัง								สะดวกปลอดภัยขึ้น

		38		ก่อสร้างถนน  คสล.สายพิกุล		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนน  คสล.สายพิกุลทอง		-		100,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				ทอง  ม.5		สะดวก										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		39		ปรับปรุงถนนสายพังหมอ		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ถนนหินคลุกสายพังหมอ		-		900,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				ม.5		สะดวก										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		40		ปรับปรุงถนนสายเลียบบาง		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ปรัปรุงถนนสายเลียบบางอ้าย		-		600,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				อ้ายแสด  ม.5		สะดวก		แสด								สะดวกปลอดภัยขึ้น

		41		ก่อสร้างถนน  คสล. สายทาง		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนน คสล. สายทางเข้า รพ.สต.		-		-		100,000		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				เข้า รพ.สต.บ้านเนินธัมมัง ม.5		คมนาคม		บ้านเนินธัมมัง								สะดวกขึ้น

		42		ยกระดับถนนสาย รพช. -		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนหินคลุกสาย รพช. - ถนน		780,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ถนนวัดแม่เจ้าอยู่หัว ม.6		คมนาคม		วัดแม่เจ้าอยู่หัว								ปลอดภัยขึ้น
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		7		ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  ม.2		เพื่อให้การสัญจรไปมาเว		ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน		170,000		-		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

						ลากลางคืนปลอดภัย										ปลอดภัยขึ้น

		8		ก่อสร้างถนนสายบางงู  - บ้าน		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนลูกรังสายบางงู - บ้านทองนวล		450,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				ทองนวล ม.2		คมนาคม										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		9		ยกระดับถนนสายทองนวล -		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนสายทองนวล - โคกโหนด		-		1,500,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				โคกโหนด ม.2		คมนาคม										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		10		ก่อสร้างถนน คสล.สายทอน		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถม คสล.สายทอนหม้อ - ถนนแม่		-		2,500,000		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				หม้อ - แม่ขวัญแก้ว 2    ม.2		คมนาคม		ขวัญแก้ว 2								สะดวกปลอดภัยขึ้น

		11		ขยายเขตประปาหมู่บ้าน		เพื่อให้มีน้ำอุปโภคอย่าง		ขยายเขตประปาหมู่บ้าน		-		300,000		-		ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่ว		กองช่าง

				ม.2		ทั่วถึง										ถึงทุกครัวเรือน

		12		บุกเบิกถนนสายเกาะโรงเหล็ก		เพื่อแก้ปัญหาการ		บุกเบิกถนนสายเกาะโรงเหล็ก -		-		-		750,000		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				- ถนนบางน้ำไหลลงรู ม.2		คมนาคม		ถนนบางน้ำไหลลงรู								สะดวกปลอดภัยขึ้น

		13		ปรับปรุงถนนสายบ้านนาย		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนนระยะทาง  1,000  เมตร		-		-		400,000		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				ลอย - ถนนทองนวล  ม.2		คมนาคม										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		14		ขยายเขตประปาภายในตำบล ม.3		เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ		ขยายเขตประปาทุกหมู่บ้าน		500,000		-		-		ประชาชนมีน้ำใช้สะดวก		กองช่าง

						อย่างทั่วถึง										และเพียงพอ
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		15		จัดหาเครื่องสูบน้ำ  ม.2		เพื่อแก้ปัญหาการขาด		เครื่องสูบน้ำ		200,000		-		-		เกษตรกรมีน้ำทำเกษตร		กองช่าง

						น้ำทำการเกษตร										เพียงพอ

		16		ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้าน		เพื่อแก้ปัญหาการ		ถนน  คสล.สายบ้านนางปิ่ม		1,400,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				นางปิ่ม   ม.3		คมนาคม										สะดวกปลอดภัยขึ้น

		17		ไฟฟ้าสาธารณะจากถนนชล		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ไฟฟ้าสาธารณะจากถนนชลประทาน		150,000		-		-		การสัญจรไปมา		กองช่าง

				ประทาน - โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ม.3		เวลากลางคืนปลอดภัย		- โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ								สะดวกปลอดภัยขึ้น

		18		ถมหินคลุกถนนสายบ้านนาย		เพิ่อการสัญจรไปมา		ถนนหินคลุกสายบ้านนายขับ - บ้าน		-		200,000		-		การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น		กองช่าง

				ขับ - บ้านนางนิ่ม  ม.3		สะดวกขึ้น		นางนิ่ม

		19		ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ		-		80,000		-		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				บ้านนางพา - บ้านนางลายม.3		เวลากลางคืนปลอดภัย										ปลอดภัย

		20		ถมหินคลุกถนนสายชลประ		เพื่อการสัญจรไปมา		ถนนหินคลุก  ระยะทาง  300  ม.		-		-		120,000		การสัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง

				ทาน - ถนนสายคงทอง  ม.3		สะดวกขึ้น										ปลอดภัย

		21		ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาง		เพื่อให้การสัญจรไปมา		ขยายเขตไฟฟ้า		-		-		100,000		การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น		กองช่าง

				อารีย์ - บ้านนายวิรัตน์ ม.3		เวลากลางคืนปลอดภัย
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบ		เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ		ผู้ประสบสาธารณภัย		300,000		300,000		300,000		ผู้ประสบสาธารณภัยได้		สำนักปลัด

				สาธารณภัย		สาธารณภัย		ในตำบล								รับการช่วยเหลือทันที

		2		จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง		เพื่อให้  อปพร.ทำงานมี		อปพร.		100,000		-		-		ช่วยเหลือผู้ประสบภัย		สำนักปลัด

				ให้  อปพร.		ประสิทธิภาพ										ได้รวดเร็วปลอดภัย
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				ปีงบประมาณ  2558				ปีงบประมาณ  2559				ปีงบประมาณ  2560				รวม  3  ปี

		ยุทธศาสตร์		จำนวน		งบประมาณ		จำนวน		งบประมาณ		จำนวน		งบประมาณ		จำนวน		งบประมาณ

				โครงการ		( บาท )		โครงการ		( บาท )		โครงการ		( บาท )		โครงการ		( บาท )

		1. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ		58		7,448,500		57		7,748,500		55		7,398,500		170		22,595,500

		* ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ		40		6,275,500		40		6,325,500		40		6,375,500		120		18,976,500

		* สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี		12		693,000		11		693,000		10		593,000		33		1,919,000

		* ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ		6		480,000		6		730,000		5		430,000		17		1,640,000

		2.ด้านสาธารณสุข

		* สนับสนุนการบริการสาธารณสุข		7		470,000		8		520,000		8		520,000		23		1,510,000

		3.ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม		13		6,760,000		11		6,532,000		11		8,375,800		35		21,667,800

		* ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง		9		480,000		7		200,000		7		200,000		23		880,000

		* สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์		4		6,280,000		4		6,332,000		4		8,175,800		12		20,787,800

		4.ด้านเศรษฐกิจ

		* ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้		16		990,000		14		1,020,000		13		1,060,000		43		3,070,000

		5.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

		* ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค		35		19,094,000		32		18,150,000		28		13,890,000		95		51,134,000

		6.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย		7		1,060,000		6		960,000		6		960,000		19		2,980,000

		* สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		2		400,000		1		300,000		1		300,000		3		1,000,000

		* สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน		5		660,000		5		660,000		5		660,000		15		1,980,000

		7.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

		* สร้างจิตสำนึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		4		135,000		4		85,000		4		85,000		12		305,000

		8.ด้านการบริหารจัดการ

		* สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ		9		1,125,000		8		1,015,000		8		1,015,000		25		3,155,000

		รวม		149		37,062,500		140		36,010,500		133		33,284,300		422		106,357,300
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ		ผู้สูงอายุ  946   คน		4,888,000		4,918,000		6,738,800		ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน		สำนักปลัด

						ผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียน		ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามขั้น								ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

						รับเบี้ยยังชีพ		บันได								ทุกเดือน

		2		เบี้ยยังชีพความพิการ		เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ		ผู้พิการ   191   คน		1,110,000		1,120,000		1,131,000		ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน		สำนักปลัด

						ผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียน		ได้รับเบี้ยความพิการ								ได้รับเบี้ยความพิการทุก

						รับเบี้ยความพิการ		รายละ 500บาท/เดือน								เดือน

		3		เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV		เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV		ผู้ติดเชื้อ HIV   12  คน		82,000		94,000		106,000		ผู้ติดเชื้อHIV ผู้ป่วยโรคเอส์		สำนักปลัด

				ผู้ป่วยโรคเอดส์		ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ขึ้น		ได้รับเบี้ยยังชีพ								ได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน

						ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ		รายละ 500บาท/เดือน

		4		สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ		สนับสนุนสวัสดิการใน		สมทบกองทุนสวัสดิการ		200,000		200,000		200,000		ส่งเสริมสวัสดิการใน		สำนักปลัด

				ชุมชนระดับตำบล		ตำบล		ตำบล								ตำบล
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		ฝึกอบรม อปพร.		เพื่อพัฒนาศักยภาพ การ		อปพร. ในตำบล		50,000		50,000		50,000		ประสิทธิภาพการปฏิบัติ		สำนักปลัด

						ปฏิบัติงาน อปพร.										งานเพิ่มขึ้น

		2		สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		การรักษาความสงบ		30,000		30,000		30,000		ชุมชนมีความสงบเรียบ		สำนักปลัด

				อปพร		การรักษาความสงบ		เรียบร้อยในชุมชน								ร้อย

						เรียบร้อยชุมชน

		3		ตั้งจุดบริการและรักษาความ		เพื่อรักษาความปลอดภัย		ตั้งจุดบริการ -ตรวจ		30,000		30,000		30,000		ลดอุบัติเหตุในตำบล		สำนักปลัด

				ปลอดภัยในวันสำคัญ และ		และความสงบเรียบร้อย		ลดอุบัติเหตุการจราจร								มีความปลอดภัยในชีวิต

				เทศกาลต่าง ๆ		ในชุมชน										ทรัพย์สิน

		4		สนับสนุนค่าตอบแทนการ		เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ		ค่าตอบแทนของหน่วย		500,000		500,000		500,000		สามารถช่วยเหลือผู้ประสบ		สำนักปลัด

				ปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์		หน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย		แพทย์ฉุกเฉิน								ภัยเบื้องต้นได้ตลอดเวลา

				ฉุกเฉิน (EMS)		เบื้องต้น

		5		จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำ		เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ		วัสดุอุปกรณ์ประจำรถ		50,000		50,000		50,000		มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือ		สำนักปลัด

				หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน		งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย		หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน								ผู้ประสบภัย
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ		เพื่อป้องกันโรคพิษ		วัคซีนป้องกันโรคพิษ		20,000		20,000		20,000		ชุมชนปลอดโรคพิษ		สำนักปลัด

				สุนัขบ้า		สุนัขบ้าในชุมชน		สุนัขบ้า								สุนัขบ้า

		2		จัดซื้อสารเคมี  ทราย		เพื่อป้องกันโรคไข้		สารเคมี สแปร		80,000		80,000		80,000		โรคไข้เลือดออกในชุมชน		สำนักปลัด

				อะแบด  กำจัดยุง		เลือดออก,โรคซิคุลกุลยา		ทรายอะเบด								ลดลงป้องกันโรคซิคุลกุลยา

		3		จัดซื้อวัสดุยาคุมสุนัขและแมว		ลดอัตราการเกิดสุนัข		ยาคุมสุนัขและแมว		20,000		20,000		20,000		อัตราการเกิดของสุนัขและ		สำนักปลัด

						และแมวในชุมชน										แมวลดลง

		4		จัดซื้อวัคซีนป้องกันในโค  กระบือ		เพื่อป้องกันการแพร่		วัคซีนป้องกันโรคในโค		50,000		50,000		50,000		การแพร่ระบาดโรคในโค		สำนักปลัด

						ระบาดของโรคในโค		กระบือ								ลดลง

		5		สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ		เพื่อพัฒนางานสาธารณ		กิจกรรม อสม. หมู่บ้าน		150,000		150,000		150,000		ศักยภาพ งานสาธารณสุข		สำนักปลัด

				อสม.		สุขมูลฐานของหมู่บ้าน		ละ 15,000 บาท								มูลฐานหมู่บ้านเพิ่มขึ้น

		6		สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลัก		เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ		จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ		100,000		100,000		100,000		ประชาชนมีสุขภาพดี		สำนักปลัด

				ประกันสุขภาพ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว		ป้องกันโรคการรักษาพยาบาล		ป้องกันโรค								การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ

						ระดับปฐมภูมิ										ลดลง

		7		เครื่องพ่นหมอกควัน		เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ		จัดหาเครื่องพ่น		50,000		50,000		50,000		โรคไข้เลือดออกลด		สำนักปลัด

						สมบูรณ์		หมอกควัน								ลง

		8		ส่งเสริมสุขภาพคนพิการ		เพื่อให้คนพิการอยู่ในสัง		สุขภาพคนพิการ		-		50,000		-		คนพิการมีสุขภาพแข็งแรง		สำนักปลัด

						คมอย่างมีความสุข

		9		หมู่บ้านสะอาดสวยงาม		เพื่อให้น่าอยู่ในชุมชน		หมู่บ้านสะอาดสวยงาม		-		-		50,000		ชุมชนและหมู่บ้านน่าอยู่		สำนักปลัด
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		16		โครงการบอร์ดข่าวสาร / สุ้มผู้		เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่าง		ศพด.วัดบ่อล้อ		20,000		20,000		20,000		มีบอร์ดให้ความรู้ผู้ปก		สำนักปลัด/

				ปกครอง (สุ้มดอกเห็ด)		บ้านกับ  ศพด.		ศพด.บ้านเนินธัมมัง								ครอง/มีมุมที่พักของผู้		ศพด.

																ปกครอง

		17		โครงการฝึกอบรมครู  ศพด.		เพื่อให้ครู  ศพด. ได้รับการ		ครูสังกัด ศพด.		50,000		50,000		50,000		ครูมีความเข้าใจ		สำนักปลัด/

						พัฒนา		จำนวน  2  แห่ง								ตรงตามมาตรฐาน		ศพด.

		18		โครงการนิเทศการสอน		เพื่อให้ครูสอนตรงตาม		ครูสังกัด  ศพด.		3,000		3,000		3,000		ครู  ศพด.เข้าใจในการ		สำนักปลัด/

						มาตรฐานของ  ศพด.		จำนวน  2  แห่ง								สอน		ศพด.

		19		โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน		เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อ		สื่อการเรียนการสอน		10,000		10,000		10,000		ครูมีสื่อการเรียนการสอน		สำนักปลัด/

						การเรียนการสอนของครู												ศพด.

		20		โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการ		เพื่อประเมินผลการประกัน		ปรับปรุงและพัฒนา		20,000		20,000		20,000		ผลการประเมินมาตร		สำนักปลัด/

				ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา		คุณภาพสถานศึกษา		ศพด.								ฐานมีคุณภาพ		ศพด.
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		21		โครงการนิทานสำหรับเด็ก		เพื่อให้เด็กได้รับความสนุก		ศพด.วัดบ่อล้อ		5,000		5,000		5,000		เด็กได้รับความสนุกสนาน		สำนักปลัด/

						สนานจากการฟังนิทาน		ศพด.บ้านเนินธัมมัง										ศพด.

		22		โครงการรักการอ่าน		เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน		เด็ก ศพด.		-		-		-		เด็กรักการอ่านมากขึ้น		สำนักปลัด/

								จำนวน  2  แห่ง										ศพด.

		23		โครงการประชุมกรรมการสถาน		เพื่อชี้แจงนโยบายของ		กรรมการ/ครู		5,000		5,000		5,000		กรรมการทุกท่านเข้าใจ		สำนักปลัด/

				ศึกษา		ศพด.ให้ทราบ		จำนวน  2  แห่ง								การจัดการศึกษา		ศพด.

		24		โครงการออมทรัพย์		เพื่อให้เด็กรู้จักการประหยัด		เด็ก  ศพด.		-		-		-		เด็กเล็กรู้จักการออม		สำนักปลัด/

								จำนวน  2  ศูนย์										ศพด.

		25		โครงการประชุมประจำเดือน		เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยว		ครู  ศพด.		-		-		-		เข้าใจการปฏิบัติงาน		สำนักปลัด/

						กับ  ศพด.										ถูกต้อง		ศพด.
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		1		สนับสนุนอาหารกลางวัน		เพื่อโภชนาการที่ดีของ		อาหารกลางวันเด็กอนุบาล		2,290,000		2,300,000		2,310,000		เด็กนักเรียนได้รับโภชนา		สำนักปลัด

				โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบล		นักเรียน		.-ป.6  อัตรา 20 บาท/คน								การที่ดี

								/วัน  จำนวน  200  วัน

		2		สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		เพื่อโภชนาการที่ดีของ		อาหารกลางวันเด็กอนุบาล		1,600,000		1,610,000		1,620,000		เด็กนักเรียนได้รับโภชนา		สำนักปลัด

				โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบล		นักเรียน		.- ป.6  อัตรา 7.00 บาท								การที่ดี

								คน/วัน จำนวน  260 วัน

		3		สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		เพื่อโภชนาการที่ดีของ		อาหารเสริม(นม) อัตรา		355,000		365,000		375,000		เด็กเล็กมีโภชนาการที่ดี		สำนักปลัด

				ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		เด็กเล็ก		7.00  บาท/คน/วัน

								จำนวน  280  วัน

		4		สนับสนุนอาหารกลางวัน		เพื่อโภชนาการที่ดีของ		อาหารกลางวัน อัตรา		642,000		652,000		662,000		เด็กเล็กมีโภชนาการที่ดี		สำนักปลัด

				ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		เด็กเล็ก		20  บาท/คน/วัน

								จำนวน  280  วัน

		5		สนับสนุนวัสดุการศึกษาแก่		เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ		อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน		238,000		248,000		258,000		เด็กเล็กได้รับการพัฒนา		สำนักปลัด

				ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		และเตรียมความพร้อม		เด็กเล็ก  อัตรา1,700 บาท/								เตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน

						เด็กเล็กก่อนวัยเรียน		คน/ปี								ประถมศึกษา
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		36		โครงการภูมิใจในฝัน		เพื่อประชาสัมพันธ์		ศพด.จำนวน  2  แห่ง		20,000		20,000		20,000		ผู้ปกครองเข้าใจ ศพด.		สำนักปลัด/

						ศพด.										มากขึ้น		ศพด.

		37		โครงการซ่อมแซมอาคาร  สถานที่		เพื่อให้มีความแข็งแรง		ศพด.		500,000		500,000		500,000		เด็กเล็กได้มีที่เรียน		สำนักปลัด/

				ศพด.		และปลอดภัย		จำนวน  2  แห่ง								อย่างปลอดภัย		ศพด.

		38		โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน		เพื่อให้  ศพด.มีความสะอาด		ศพด.		5,000		5,000		5,000		เด็กมีสุขภาพจิตใจดีขึ้น		สำนักปลัด/

				ศพด.		และสวยงาม		จำนวน  2  แห่ง										ศพด.

		39		โครงการส่งเสริมความร่วมมือระ		เพื่อให้ชุมชนเข้าใจ		ผู้ปกครองเด็ก  ศพด.		10,000		10,000		10,000		ชุมชนเข้าใจในการ		สำนักปลัด/

				หว่าง ศพด.กับชุมชน		นโยบายการศึกษา		ชุมชน								จัดการศึกษาของ ศพด.		ศพด.

		40		โครงการเยี่ยมบ้าน		เพื่อให้ครูเข้าใจเด็กเป็น		เด็กเล็กของ ศพด.		500		500		500		ครูได้ทราบสภาพปัญหา		สำนักปลัด/

						รายบุคคล										ของเด็ก		ศพด.
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		26		โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ		เพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าที่		ครู  ศพด.		30,000		30,000		30,000		ครูได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด/

				ทำงานของครู		เต็มความสามารถ												ศพด.

		27		โครงการรับนักเรียนใหม่		เพื่อรับเด็กเล็กตามกำหนด		เด็ก ศพด.		-		-		-		เด็กเล็กได้มีที่เรียน		สำนักปลัด/

						ที่วางไว้		จำนวน  2  แห่ง										ศพด.

		28		โครงการพัฒนาบุคลากร		เพื่อให้ครูพัฒนาตนเองสม่ำ		ครู  ศพด.		30,000		30,000		30,000		ครูมีความเชี่ยวชาญใน		สำนักปลัด/

						เสมอ										การสอนยิ่งขึ้น		ศพด.

		29		โครงการปฐมวัยนิเทศนักเรียน		เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ		ผู้ปกครองเด็ก  ศพด.		5,000		5,000		5,000		ผู้ปกครองเข้าใจในการ		สำนักปลัด/

						นโยบายการศึกษา		จำนวน  2  ศูนย์								จัดการศึกษาของ ศพด.		ศพด.

		30		โครงการงานทะเบียนสถิตินักเรียน		เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน		ทะเบียนของ ศพด.		-		-		-		จำนวนผู้เรียน		สำนักปลัด/

						ถูกต้อง										ถูกต้อง		ศพด.






_1458557046.xls
Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		31		โครงการซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์		เพื่อซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์		วัสดุ  ครุภัณฑ์ ศพด.		80,000		80,000		80,000		ครูทำงานได้มีประสิทธิ		สำนักปลัด/

						ของ  ศพด.										ภาพ		ศพด.

		32		โครงการส่งเสริมสุขภาพ		เพื่อให้เด็กเล็กได้รับบริการ		เด็ก ศพด.		10,000		10,000		10,000		เด็ก ศพด.รู้จัดดูแลสุขภาพ		สำนักปลัด/

						ด้านคุณภาพอนามัย		จำนวน  2  แห่ง								ของตนเอง		ศพด.

		33		โครงการดำเนินงานระบบดูแลช่วย		เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา		เด็ก  ศพด.		10,000		10,000		10,000		แก้ไขปัญหาของเด็ก		สำนักปลัด/

				เหลือเด็กเล็ก		ต่างๆ		จำนวน  2  แห่ง								ได้ถูกต้อง		ศพด.

		34		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		เพื่อปลูกฝังคุณธรรม		เด็ก  ศพด.		5,000		5,000		5,000		เด็กมีจริยธรรมที่ดีงาม		สำนักปลัด/

						ให้แก่เด็ก		จำนวน  2  ศูนย์										ศพด.

		35		โครงการส่งเสริมความเป็นไทย		เพื่อให้เด็กมีเอกลักษณ์		ครู/เด็กเล็ก ศพด.		10,000		10,000		10,000		เด็กมีความเข้าใจใน		สำนักปลัด/

						ความเป็นไทย		จำนวน  2  ศูนย์								ความเป็นไทย		ศพด.
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		หมู่ที่		หมู่บ้าน		จำนวนประชากร				รวมทั้งหมด		จำนวนครัวเรือน

						ชาย		หญิง		(คน)		ทั้งหมด

		1		บ้านคงคาล้อม		305		321		626		189

		2		บ้านบางด้วน		293		296		589		191

		3		บ้านน้ำบ่อ		389		417		806		256

		4		บ้านท่าดินแดง		324		315		639		330

		5		บ้านเนินธัมมัง		378		376		754		212

		6		บ้านทุ่งขวัญแก้ว		337		343		680		242

		7		บ้านบ่อล้อ		575		632		1,207		589

		8		บ้านในวัง		465		438		903		267

		9		บ้านบางดี		310		333		643		204

		10		บ้านบ่อหมู่		289		324		613		179

		รวมทั้งหมด				3,665		3,795		7,460		2,659
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		6		โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ		ศพด.วัดบ่อล้อ		30,000		30,000		30,000		ผู้ปกครองมีความภาคภูมิ		สำนักปลัด/

						จัดการศึกษาของ  ศพด.		ศพด.บ้านเนินธัมมัง								ใจในความสำเร็จของ		ศพด.

																ลูกหลาน

		7		โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา		เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังให้		เด็กเล็ก  ศพด.		6,000		6,000		6,000		เด็กเล็กเห็นความสำคัญ		สำนักปลัด/

						เด็กเล็กเห็นความสำคัญ										ของศาสนา		ศพด.

		8		โครงการประกวดเด็กเล็ก  ศพด.		เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก		เด็กเล็ก  ศพด.		1,500		1,500		1,500		เด็กเล็กมีมารยาทงดงาม		สำนักปลัด/

				มารยาทงาม		มีมารยาท												ศพด.

		9		โครงการสวัสดิการเด็ก		เพื่อให้เด็กมีกำลัง		เด็กนักเรียนใน		50,000		50,000		50,000		เด็กมีความขยัน		สำนักปลัด

				เรียนดีในตำบล		ใจในการเรียน		ในตำบล								ในการเรียน

		10		โครงการเครื่องเล่นสนาม		เพื่อให้เด็กมีกำลัง		ศพด.บ้านบ่อล้อ		150,000		150,000		150,000		เด็กมีร่างกาย		สำนักปลัด

				ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		แข็งแรง  สมบูรณ์		ศพด.บ้านเนินธัมมัง								แข็งแรงสมบูรณ์

		11		โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ		ศพด.บ้านบ่อล้อ		50,000		50,000		50,000		ผู้ปกครองและเห็นความ		สำนักปลัด/

						จัดการศึกษาของ  ศพด.		ศพด.บ้านเนินธัมมัง								สำคัญของเด็กเล็ก		ศพด.
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		11		โครงการโต๊ะ  เก้าอี้นักเรียน/ตู้		เพื่อจัดหาโต๊ะ เก้าอี้		ศพด.วัดบ่อล้อ		20,000		20,000		20,000		มีโต๊ะ  เก้าอี้ เพียงพอ		สำนักปลัด/

				เอกสาร		ของ  ศพด.		ศพด.บ้านเนินธัมมัง								ใน  ศพด.		ศพด.

		12		โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา		เพื่อให้มีหลักสูตรตามมาตร		ศพด.จำนวน  2  แห่ง		20,000		20,000		20,000		ศพด.  จัดการศึกษาถูกต้อง		สำนักปลัด/

				เพื่อส่งเสริมความต้องการของผู้เรียน		ของเด็กเล็ก										ตรงตามมาตรฐาน		ศพด.

		13		โครงการศึกษาดูงาน		เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กเรียน		เด็กเล็ก  ศพด.		30,000		30,000		30,000		เด็กเล็กเข้าใจในการเรียน		สำนักปลัด/

						รู้จากประสบการณ์จริง										ประสบการณ์จริง		ศพด.

		14		โครงการสวนสมุนไพร		เพื่อประกอบการเรียน		เด็กเล็ก  ศพด.		10,000		10,000		10,000		เด็กมีความเข้าใจ		สำนักปลัด/

						การสอน										สวนสมุนไพร		ศพด.

		15		โครงการประชุมผู้ปกครอง		เพื่อให้ผู้ปกครองทราบระ		ผู้ปกครองของเด็กเล็ก		5,000		5,000		5,000		ผู้ปกครองเข้าใจ		สำนักปลัด/

						บบการสอนของ  ศพด.		ศพด.								การสอนของ  ศพด.		ศพด.

		11		โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ		ศพด.บ้านบ่อล้อ		50,000		50,000		50,000		ผู้ปกครองและเห็นความ		สำนักปลัด/

						จัดการศึกษาของ  ศพด.		ศพด.บ้านเนินธัมมัง								สำคัญของเด็กเล็ก		ศพด.
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		42		กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก ม.10		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		พันธุ์สัตว์ปีก  อาหาร		-		-		50,000		กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

		43		กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.10		เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน		เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี		-		-		80,000		เกษตรกรเลี้ยงโคมีรายได้		สำนักปลัด

																เพิ่มขึ้น

		44		กลุ่มขนมลา  ม.10		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		วัสดุอุปกรณ์ในการทำ		50,000		-		-		กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

								ขนมลา
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		7		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ		น้อมรำลึกในพระมหา		ประชาชนร่วมน้อมรำลึก		10,000		10,000		10,000		ประชาชนร่วมน้อมรำลึก		สำนักปลัด

				เชียรใหญ่ จัดกิจกรรมงาน		กรณาธิคุณและแสดง		ในพระมหากรุณาธิคุณ								ในพระมหากรุณาธิคุณ

				ราชพิธี รัฐพิธี		ความจงรักภักดี		และแสดงความจงรักภักดี								และแสดงความจงรักภักดี

		8		งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระเจดีย์		อนุรักษ์ ประเพณี		กิจกรรมประเพณีแห่ผ้า		100,000		100,000		100,000		สืบสานประเพณีวัฒน		สำนักปลัด

				ศรีธรรมาโศกราช		พื้นบ้าน		ห่มพระเจดีย์ศรีธรรม								ธรรมพื้นบ้าน

								โศกราช

		9		ร่วมแข่งขันเรือเพรียวงานประเพณี		เพื่ออนุรักษ์ประเพณี		ร่วมกิจกรรมแข่งขันเรือ		80,000		80,000		80,000		สืบสานประเพณีวัฒน		สำนักปลัด

						พื้นบ้าน		เพรียวงานประเพณี								ธรรมพื้นบ้าน

		10		สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก		ส่งเสริมการแสดงความ		ของรางวัลและอาหาร		100,000		100,000		100,000		เด็กกล้าแสดงออก ด้าน		สำนักปลัด

						รู้ความสามารถของเด็ก		สำหรับเด็ก								ความรู้ความสามารถใน

																ทางที่ดี

		11		ส่เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม		ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		50,000		-		-		ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม		สำนักปลัด

						ท้องถิ่น		ท้องถิ่น								ท้องถิ่น

		12		ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น		เพื่อทำกิจกรรมวัฒนธรรม		ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น		-		100,000		-		มีลานวัฒนธรรมท้องถิ่น		สำนักปลัด

						ท้องถิ่น

		13		ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น		เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง		ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น		50,000		-		-		ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง		สำนักปลัด

						ถิ่นในตำบล										ถิ่น
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		34		กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตอไม้ ม.7		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		วัสดุ  อุปกรณ์		-		-		100,000		กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

		35		กลุ่มทำนา ม.8		เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน		เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี		50,000		-		-		เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น		สำนักปลัด

		36		กลุ่มเลี้ยงปลาดุก ม.8		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		พันธุ์ปลา อาหาร		-		50,000		-		กลุ่มเลี้ยงปลาดุกมีรายได้		สำนักปลัด

																เพิ่มขึ้น

		37		กลุ่มเลี้ยงปลานิล ม.9		เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้		พันธุ์ปลา อาหาร		-		50,000		-		กลุ่มเลี้ยงปลานิลมีรายได้		สำนักปลัด

																เพิ่มขึ้น

		38		กลุ่มปลูกมะนาวในบ่อซิเมนต์		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		50,000		-		-		กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

				ม.9				มะนาว  ต้นมะนาว

		39		กลุ่มเลี้ยงปลา ม.10		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		พันธุ์ปลา  อาหาร		50,000		-		-		กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

		40		กลุ่มเลี้ยงหมู  ม.10		เพื่อสร้างาน  เพิ่มรายได้		พันธุ์หมู  อาหาร		-		100,000		-		กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

		41		กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมัน  ม.10		ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน		ต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณ		-		100,000		-		กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันมี		สำนักปลัด

						พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน		ภาพดี								รายได้เพิ่มขึ้น
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		18		กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมัน ม.5		ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน		ต้นพันธ์ปาล์มน้ำมัน		-		-		100,000		กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันมี		สำนักปลัด

						พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน		คุณภาพดี								รายได้เพิ่มขึ้น

		19		กลุ่มทำนา ม.5		เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน		เมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี		50,000		-		-		เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น		สำนักปลัด

		20		กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.5		ส่งเสริมการเลี้ยงโค		โคพันธุ์พื้นเมือง		80,000		-		-		กลุ่มเลี้ยงโคมีรายได้		สำนักปลัด

						เพิ่มรายได้										เพิ่มขึ้น

		21		กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน ม.5		เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย		พันธุ์ปลา  อาหาร		-		50,000		-		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		สำนักปลัด

						ครัวเรือน										รายได้เพิ่มขึ้น

		22		กลุ่มกระจูด ม.5		เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย		อุปกรณ์กระจูด		50,000		-		-		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		สำนักปลัด

						ในครัวเรือน										รายได้เพิ่มขึ้น

		23		กลุ่มทอผ้า  ม.5		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		เส้นด้าย		-		-		70,000		กลุ่มทอผ้ามีรายได้		สำนักปลัด

																เพิ่มขึ้น

		24		กลุ่มปลูกผัก ม.6		เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย		วัสดุอุปกรณ์  ปุ๋ย		50,000		-		-		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		สำนักปลัด

						ในครัวเรือน										รายได้เพิ่มขึ้น

		25		กลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน		เพื่อส่งเสริมการออมใน		อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน		-		-		100,000		กองทุนหมู่บ้าน		สำนักปลัด

				ม.6		หมู่บ้าน										มีความเข้มแข้ง
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		26		ปตท.พัฒนารักษ์ป่า  ม.6		เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ป่า		ป่าชุมชนตำบล		70,000		-		-		ป่าชุมชนมีความสมบูรณ์		สำนักปลัด

		27		ปลูกปาล์มน้ำมันตำบลแม่เจ้า		สร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้		ต้นกล้าปาล์มพันธุ์ดี		-		100,000		-		เศรษฐกิจในตำบลดีขึ้น		สำนักปลัด

				ม.6

		28		เศรษฐกิจพอเพียง  ม.6		สนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจ		หมู่บ้านทุ่งขวัญแก้ว		-		50,000		-		ชุมชนมีความสุขในการดำ		สำนักปลัด

						พอเพียง										รงชีวิต

		29		กลุ่มเลี้ยงแพะ ม.7		ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ		แพะพันธุ์ดี		100,000		-		-		เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

		30		กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.7		เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย		ไก่พันธุ์พื้นเมือง		70,000		-		-		สามารถลดรายจ่าย เพิ่ม		สำนักปลัด

						ในครัวเรือน										รายได้ในครัวเรือนได้

		31		กลุ่มทำกรอบรูปไม้โบราณ		เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้		วัสดุ  อุปกรณ์		-		70,000		-		กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

				ม.7		ในครัวเรือน

		32		กลุ่มข้าวชุมชน  ม.7		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี		-		100,000		-		สมาชิกศูนย์ข้าวมีเมล็ดพันธุ์		สำนักปลัด

																ข้าวคุณภาพดี

		33		กลุ่มแม่เกษตรกร  ม.7		เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้		ทำของชำร่วยต่าง ๆ		-		-		100,000		สมาชิกมีรายได้ มีงานทำ		สำนักปลัด

		35		เลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง ไก่ไข่		ส่งเสริมการเลี้ยงไก่		พันธ์ไก่พื้นเมือง   ไก่ไข่		80,000		-		-		สามารถลดรายจ่ายใน		สำนักปลัด

				ม.10		ลดรายจ่ายครัวเรือน		อาหาร								ครัวเรือนได้

		36		ทำเครื่องแกง  ม.10		พัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้		วัสดุอุปกรณ์ทำเครื่องแกง		80,000		-		-		พัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้		สำนักปลัด
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Sheet1

										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2558		2559		2560		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		9		กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ม.3		เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้		พันธุ์ปลา  อาหาร		-		50,000		-		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		สำนักปลัด

																รายได้เพิ่มขึ้น

		10		กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ ม.3		เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้		กล้าไม้  ปุ๋ย		-		-		70,000		กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

		11		กลุ่มปลูกผัก  ม.4		เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้		ส่งเสริมการปลูกผัก		50,000		-		-		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		สำนักปลัด

								ลดรายจ่ายในครัวเรือน								รายได้เพิ่มขึ้น

		12		กลุ่มทำนา  ม.4		เพื่อสร้างาน เพิ่มรายได้		เมล็ดพันธุ์ข้าว  ปุ๋ย		50,000		-		-		เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น		สำนักปลัด

		13		กลุ่มเลี้ยงโค ม.4		ส่งเสริมการเลี้ยงโค		โคพันธุ์พื้นเมือง		-		80,000		-		กลุ่มเลี้ยงโคมีรายได้		สำนักปลัด

						เพิ่มรายได้										เพิ่มขึ้น

		14		กลุ่มเลี้ยงปลา ม.4		เพื่อเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย		พันธุ์ปลา  อาหาร		-		50,000		-		ลดรายจ่ายในครัวเรือน		สำนักปลัด

						ในครัวเรือน										รายได้เพิ่มขึ้น

		15		กลุ่มปลูกหญ้า ม.4,		เพื่อเพิ่มรายได้		พันธุ์หญ้า ปุ๋ย		-		-		50,000		รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น		สำนักปลัด

						ลดรายจ่ายครัวเรือน

		16		กลุ่มปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี  ม.4		เพื่อเพิ่มรายได้		พันธุ์มะพร้าว  ปุ๋ย		-		-		50,000		เพิ่มรายได้ครัวเรือนได้		สำนักปลัด

						ลดรายจ่ายครัวเรือน

		17		กลุ่มปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ม.4		เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน		ต้นพันธ์ปาล์มน้ำมัน		-		-		100,000		กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันมีราย		สำนักปลัด

								คุณภาพดี								ได้เพิ่มขึ้น
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										งบประมาณและที่มา

		ที่		โครงการ		วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		2556		2557		2558		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		หน่วยงานที่

								(ผลผลิตโครงการ)		(บาท)		(บาท)		(บาท)				รับผิดชอบ

		55		ก่อสร้างถนน คสล. สาย		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน คสล.สายชลประทาน-		1,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		ส่วนโยธา

				ชลประทาน -ร.ร.บ้านน้ำบ่อ		สัญจรไปมาสะดวก		ร.ร.บ้านน้ำบ่อ		อบจ.หน่วยงานอื่น						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		56		ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม.		4,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		ส่วนโยธา

				เยื้อง หมู่ 4 เชื่อมบ้านวังนุ้ย		สัยจรไปมาสะดวก		หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก		หน่วยงานอื่น						ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

				หมู่ที่ 8				กว้างข้างละ 0.5 ม.

		57		ก่อสร้างถนน คสล.สายสภา		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.		2,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		ส่วนโยธา

				พัฒนา หมู่ 7 บ้านบ่อล้อ		สัยจรไปมาสะดวก		หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก		หน่วยงานอื่น						ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

								กว้างข้างละ 0.5 ม.

		58		ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลอง		เพื่อให้การคมนาคม		ท่อเหลี่ยม  2  ช่องประตู		500,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		ส่วนโยธา

				บางงู		สัญจรไปมาสะดวก		ระยะทาง 12  ม.		ชลประทาน						ได้รวดเร็วปลอดภัย

		59		ก่อสร้างถนน คสล.สาย		เพื่อให้การคมนาคม		ถนน คสล.สายธารน้ำใจ		2,200,000		220,000		-		ราษฎรสัญจรไปมา		ส่วนโยธา

				ธารน้ำใจ ม.7		สัญจรไปมาสะดวก				อบจ.หน่วยงานอื่น		อบจ.หน่วยงานอื่น				ได้รวดเร็วปลอดภัย

		60		ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		เพื่อแก้ปัญหาไฟแสงสว่าง		ติดตั้งไฟสป๊อตไลท์บริเวณ		500,000		-		-		สนามกีฬาประจำตำบลมี		ส่วนโยธา

				สนามกีฬาประจำตำบล		สนามกีฬาเวลากลางคืน		สนามกีฬาประจำตำบล		การกีฬา						ไฟส่องสว่าง

		61		ออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน		เพื่อให้ประชาชนมีที่ดิน		ทุกหมู่บ้าน		500,000		500,000		500,000		ประชาชนมีเอกสารสิทธิ		ส่วนโยธา

						ทำกิน				สปก.		สปก.		สปก.		ที่ดินทำกิน

		62		โฉนดชุมชน		เพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน		โฉนดชุมชน		1,000,000		-		-		ประชาชนสามารถใช้		ส่วนโยธา

						ใช้ประโยชน์ร่วมกัน				หน่วยงานอื่น						ประโยชน์จากโฉนดชุมชน

		57		ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหอย		เพื่อให้การคมนาคม		ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.		2,000,000		-		-		ราษฎรสัญจรไปมา		ส่วนโยธา

				8หมู่ 8		สัยจรไปมาสะดวก		หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก		หน่วยงานอื่น						ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

								กว้างข้างละ 0.5 ม.






